## 附件2 区域（项目）绩效自评表
蓟州区污水处理企业运营补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 污水处理企业运营补助
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市蓟州区财政局 |  | 资金使用单位 | 天津市蓟州区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2517 | 2517 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2517 | 2517 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、接收蓟州区城区污水处理任务，总收水范围为：34.7km²；接收蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理任务，总收水范围为：23.8km²。2、保证污水处理达标排放，标准（天津市DB12/599-2015中A标准）。3、2020年全年预计城区污水处理水量为：2013万吨；蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理水量为：350万吨。 |  |  |  | 1、接收蓟州区城区污水处理任务，总收水范围为：34.7km²；接收蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理任务，总收水范围为：23.8km²。2、保证污水处理达标排放，标准（天津市DB12/599-2015中A标准）。3、2020年全年预计城区污水处理水量为：2013万吨；蓟州区经济开发区及上仓镇街区污水处理水量为：350万吨。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保证污水处理量 |  | 城区2013万吨，经济开发区及上仓镇街区350万吨 | 城区2013万吨，经济开发区及上仓镇街区350万吨
|  | 质量指标 | 保证出水达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施起止时间 |  | 2020年1月至2020年11月 | 已完成
|  | 成本指标 | 单价是否控制在合同范围内 |  | 是 | 是
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 是否满足蓟州区城区和经济开发区及上仓镇街区污水处理需求 |  | 城区：（2020年实际日均处理量为5.5万吨/日，小于设计处理能力6万吨/日）；经济开发区及上仓镇街区：（2020年实际日均处理量为9300吨/日，小于设计处理能力1万吨/日） | 100%
|  | 生态效益 指标 | 出水水质是否满足环保要求 |  | 是（出水指标达到天津市DB12/599-2015《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准） | 满足要求
|  | 可持续影响指标 | 处理系统是否正常连续运转 |  | 是（主要设备完好率≥95%） | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算