## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
促进疫情期间经济发展，发展夜间经济购买小食车及相关设备转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 促进疫情期间经济发展，发展夜间经济购买小食车及相关设备
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市蓟州区人民政府 |  | 资金使用单位 | 天津市蓟州区商务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 150 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据市区两级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，为进一步活跃夜间经济发展，提升夜市街区经营档次，让“城市亮起来，市民动起来，消费火起来”，计划将该项目资金用于购置小吃车、棚亭、餐饮设施设备、户外桌椅、阳伞、灯光照明等用以发展夜间经济。 |  |  |  | 根据市区两级关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，为进一步活跃夜间经济发展，提升夜市街区经营档次，让“城市亮起来，市民动起来，消费火起来”，计划将该项目资金用于购置小吃车、棚亭、餐饮设施设备、户外桌椅、阳伞、灯光照明等用以发展夜间经济。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置小吃车、棚亭、餐饮设施设备、户外桌椅、阳伞、灯光照明、电力保障等 |  | 小吃车、高档棚亭类经营设备不少于10个 | 小吃车、高档棚亭类经营设备不少于10个
|  | 质量指标 | 设施设备质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 采购时间 |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前
|  |  | 投入使用时间 |  | 2020年12月31日前 |  | 2021年4月15日到位，疫情原因
|  | 成本指标 | 小吃车≥7个 |  | 60万元 | 60万元
|  |  | 高档售卖车≥5个 |  | 10万元 | 10万元
|  |  | 餐饮设施设备≥7套 |  | 7万元 | 7万元
|  |  | 户外桌椅≥25套 |  | 7万元 | 7万元
|  |  | 户外蓬伞≥80平米 |  | 3万元 | 3万元
|  |  | 花箱≥15个 |  | 1.5万 | 1.5万
|  |  | 街景改造提升 |  | 50万元 | 50万元
|  |  | 电力保障 |  | 11.5万元 | 11.5万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 完善配套设施 |  | 完善核心景区餐饮、购物、娱乐、休闲等配套设施 | 初步完善核心景区餐饮、购物、娱乐、休闲等配套设施 | 2021年5月1日到位，疫情原因
|  |  | 增加就业岗位 |  | 不少于100个 | 20 | 设备到位后预计增加就业不少于100个
|  |  | 活跃夜间经济 |  | 促进夜间消费，为蓟州城市发展提供新的商机 | 已落实若干品牌商户
|  |  | 保护和提升蓟州区旅游品牌 |  | 对自身的整体推广将为蓟州区旅游品牌的营销助力，有利于蓟州区文旅产业的保护和提升 | 已和文旅局达成重要合作。已完成和独乐寺、白塔寺等国宝级文旅景区达成合作。已和蓟州融媒体、网信办等联合宣传
|  | 可持续影响指标 | 每年吸引顾客人数 |  | 不少于30万人 | 不少于30万人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 顾客满意度 |  | ≧90% | ≧90%
|  |  | 投诉率 |  | ≦10% | ≦10%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算