官庄镇2024年春节假期烟花爆竹专项治理工作方案

为进一步巩固烟花爆竹禁放工作成果，推进《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》、《天津市文明行为促进条例》等法规规章的贯彻实施，切实减少环境污染，维护人民群众生命财产安全，现制定工作方案如下：

一、总体目标

坚持政府主导、部门联动、全社会参与，严厉打击非法生产经营烟花爆竹行为，有效防范安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全，确保全镇生产生活安全和稳定。

二、治理区域和时间

官庄镇行政区域内全面禁止生产、运输、储存、经营、燃放烟花爆竹，如遇重大节庆活动需要组织燃放焰火的，按照国家和本市有关规定执行。

春节假期期间，大年三十至正月十五（2024年2月9日-2月24日）进行烟花爆竹治理。大年三十，镇执法队及派出所全体人员分为六组，重点对北部山区村庄燃放烟花爆竹进行治理，其余时间分四组对镇域常态巡逻治理，同时安排平原村对口帮扶山区村，配合山区村对村民进行劝导。具体安排如下：

设立指挥部，指挥部设在联合村村委会，现场总指挥：程爱东，副总指挥：滕云、张玉亮。

下设五个组：

一组(联合村、北朱庄子村、砖瓦窑村、塔院村），组长刘金富，副组长各村包村干部，成员孙华东、马骏飞、孟东升、吴志保、村两委干部，负责联合村、北朱庄子村、砖瓦窑村、塔院村，官庄派出所派出一组干警，贾各庄村安排人员支援联合村、北朱庄子村，大彩各庄村支援砖瓦窑村治理烟花爆竹燃放。

二组（沟河北村、梁后庄村、双庵村），组长王刚，副组长各村包村干部，成员康宁、刘阳、刘斯佳、村两委干部，负责沟河北村、梁后庄村、双庵村，官庄派出所派出一组干警，莲花院村安排人员支援沟河北村、梁后庄村、双庵村治理烟花爆竹燃放。

三组（莲花岭村、石佛村、挂月庄村），组长赵卫东、张力，副组长各村包村干部，成员梁亚贺、闫星辰、曲星合、村两委干部，负责莲花岭村、石佛村、挂月庄村，官庄派出所派出一组干警，门庄子村安排人员支援石佛村、小彩各庄村支援莲花岭村治理烟花爆竹燃放。

四组（狐狸峪村、东后子峪村），组长王海霞，副组长各村包村干部，成员罗建华、张冲、杨燚、村两委干部，负责狐狸峪村、东后子峪村，官庄派出所派出一组，北小屯村安排人员支援狐狸峪村治理烟花爆竹燃放。

五组（永平庄村、野沟村、邢家沟村、肘各庄村及平原村），组长雷声权，副组长各村包村干部，成员樊建新、马彪、张嘉徐、各平原村两委干部，负责永平庄村、野沟村、邢家沟村、肘各庄村及平原村，官庄派出所派出一组干警，治理烟花爆竹燃放。

其余时间，执法队人员分为四组，每组两人，其中三个组治理北部山区，一个组治理平原村，平原村按照上述布置安排工作人员支援山区村进行常态巡查，派出所出动干警共同治理烟花爆竹燃放。

官庄派出所同执法队一起开展烟花爆竹治理，做好发现及处罚工作，农业发展服务中心应急防火队做好应急灭火处置工作。