安全生产隐患排查工作实施方案

根据县安全生产工作会议精神和县主要领导的要求，为有效避免夏季雷雨季节和用电高峰期发生用电事故和各类安全生产事故，按照县统一部署。局党组决定在全系统开展“安全生产隐患排查治理”活动，结合系统实际，特制定“安全生产隐患排查治理”活动实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕“治理隐患，防范事故”的思路，坚持“预防为主，综合治理”的方针，以“关爱生命，安全发展”为主题，在干部、职工中开展安全法规和安全知识教育活动，全面提升干部职工的安全意识，促进安全管理措施落实到位，有效遏制和减少各类事故发生，保证广大干部职工的生命财产安全。

二、组织领导

为切实加强对安全生产隐患排查治理活动的领导。局成立领导小组，组长由吴振山同志担任，局班子成员为副组长。局安全生产隐患排查治理工作领导小组，具体组织指导全系统的安全生产隐患排查治理工作，领导小组下设办公室，安保科长张玉龙同志任办公室主任、局办公室贾春国同志任副主任、局安保部门同志为办公室成员。具体协调全局的安全生产检查治理、信息统计上报等工作。

三、工作目标

通过开展安全生产隐患排查治理工作，进一步理清监管责任和法人主体责任，进一步明确单位责任主体，完善安全生产长效防范机制，有效防范和遏制各类安全生产事故的发生。

四、宣传教育

按照这次安全隐患排查治理要求，各单位、各部门要加大安全生产宣传教育活动，进一步提高干部职工的安全意识，增强做好安全生产工作的自觉性，尤其要提高一线人员的安全生产意识，增强自我防护意识，把安全生产变成习惯性行为。

五、检查重点

1、用电安全：用电设备、设施状况，有无私拉乱接、线路老化现象，电力设施周边是否存在易燃、易爆等有可能影响用电安全的危险源，漏电保护是否齐全、良好、可用，用电设备是否超期，有无超负荷用电现象，电工是否持证上岗。

2、机械安全：严格机械作业安全，严禁带电移机、带病作业，防护设施状况。

3、作业场地安全：加强作业场地管理，作业场地必须有公司领导带班，现场指挥车流、人流，提高生产效率，加强安全监管。

4、汛期安全：防雨汛设施状况，防汛物资准备。

5、消防安全：进一步建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，完善消防安全教育，防火巡查和检查制度，建立健全消防安全责任制，制定防范火灾事故的预案，消防设施设备状况，做到职责明确，责任到人。

6、燃气使用安全：气压阀、软管、气罐、管道状况，有无漏气老化等现象。

7、化学药剂安全使用与保管：药剂运输、使用、容器、处理等，要严格操作程序，指定专人负责并做好登记。

8、道路交通安全，加强驾驶员教育，自觉遵守交通法规，服从交管部门的管理。

9、宿办室、楼顶、储量仓房、棚状况。

10、资金安全：严格资金取送使用管理，严防盗抢丢失事件发生。

六、检查方法

局安全生产检查组，按照检查内容，逐单位、逐居民小区进行排查，对重点部位，重要环节，要逐一排查，不留隐患。在检查中采用三查的方法（既：查现场、查实物、查档案）。

七、检查范围及人员安排

这次安全隐患排查治理分三个组：

第一组：组  长  杨玉民     副组长  王景海

成  员：何福新  王连锁  孙凤林  杨宝利  陈贵良

检查范围：局机关城内居民小区   粮贸大厦   军供站

三府物业

第二组：组  长  王  东    副组长  王  胜

成  员：刘建光  冀  中  李召武  冯立军  赵宝仲

检查范围：原总公司所属的外租场地  门市

第三组：组  长  陈  勇    副组长  王洪涛

成  员：郭家奎  谢永明  张玉龙

检查范围：五个购销公司

八、时间安排

这次排查工作自6月25日开始至9月20日结束，共分四个阶段进行。

1、动员部署阶段：

6月25日--28日研究制定，安全生产隐患排查治理方案，并召开局各单位负责人会议，传达县安委会会议精神，并对局隐患排查治理工作进行部署。

2、自查自纠阶段

6月29日--7月30日由局属内部单位自查自纠，对检查出的事故隐患主动进行整改。

3、局检查督查阶段

8月1日--8月15日局安全检查组按照检查方案认真开展督查。

4、复查总结阶段

8月16日--9月20日局检查组在原隐患排查治理的进行复查，并总结经验，提出不足。为今后的安全生产发展提供保障。

九、工作要求

（一）必须高度重视，落实责任

在排查治理过程中建立《安全隐患治理台账》落实“谁主管、谁负责、谁排查、谁负责、谁整改、谁负责，留下管理痕迹”

（二）摸清底数，不留死角

各单位要做到管理检查范围清楚，安全状况清楚，危险源清楚。

（三）高度重视，做好整改，对隐患整改要实行零容忍

我们要本着对职工生命和人民财产的高度负责的态度，对各项隐患治理整改，主动投入人力、物力和财力，在此次排查治理期限内不能完成整改的隐患，逐项形成书面报告，报告中要说清情况和确保不出事故的防范包保措施，有效避免发生安全事故。

（四）主动进位，积极配合

局属各单位要积极配合上级和职能部门的专项检查治理工作，虚心接受指导。

二0一三年六月二十六日