关于印发《关于开展夏季百日安全大检查

工作方案》的通知

局属各单位：

为认真贯彻落实县委、县政府关于加强安全生产工作的各项要求以及县安委会、市粮食局开展夏季百日安全生产大检查工作的安排部署，切实做好夏季事故易发期、高发期安全生产工作，现将《蓟县粮食局关于开展夏季百日安全大检查工作方案》印发给你们，请各单位一定要保持清醒头脑，切实认清夏季粮食安全的严峻形势，杜绝麻痹思想和侥幸心理，增强忧患意识、责任意识和生命红线意识，认真抓好贯彻落实，扎实开展安全生产大检查工作，确保收到实效。

2015年6月29日

蓟县粮食局

关于开展夏季百日安全生产大检查

工作方案

按照县安委会《关于开展夏季百日安全生产大检查的通知》（蓟安生[2015]5号）及市粮食局《关于开展百日安全生产大检查活动和做好防雨汛工作的通知》（津粮办[2015]10号）文件精神，为切实做好安全生产检查工作，结合粮食工作实际，制定以下工作方案：

一、工作目标

认真贯彻落实县政府及市粮食局关于加强安全生产工作要求部署，把集中开展夏季百日安全生产大检查作为当前安全生产工作的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严管理、重实效的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患。同时，通过百日安全生产大检查，强化整改措施，堵塞安全漏洞，进一步落实安全生产责任，健全责任体系，完善规章制度，加强规范管理，进一步增强干部职工安全生产意识，进一步提升安全生产保障水平，确保我局安全生产形势稳定。

二、检查内容

（一）安全生产责任制落实情况

1、《天津市党政领导干部安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》及安全生产网格化管理工作落实情况；安全生产工作与单位中心工作同部署同落实情况。

2、各单位安全生产主体责任落实情况，主要包括：是否把安全生产、生命至上、保护职工人身安全作为最重要职责，单位主要负责人履行《安全生产法》第十八条规定的安全生产工作七项职责情况，生产经营各个环节是否符合安全生产法律法规、标准、制度的要求，加强安全管理、标准化建设、教育培训、应急管理等安全生产基础工作情况以及隐患排查治理整改等情况。

3、各单位组织开展安全生产经常性检查工作、书面记录及安全生产档案资料管理情况。

（二）消防、用电安全及其它专项整治情况

1、检查《蓟县粮食局夏季消防检查工作方案》落实情况。

2、库区动火、用电作业及火源管理规定情况；电气设备及线路老化、破损或线路敷设不合理情况；配电箱配置与管理情况；是否杜绝库区吸烟及火种进入储粮区等严重违规现象；库区内及周边易燃物等消防威胁隐患情况。

3、《蓟县粮食局熏蒸药剂管理办法》执行情况。

4、从事下池、下沟、下井、下窖等有限空间作业人员教育培训情况及严防硫化氢等有毒有害气体中毒情况。

（三）粮食安全度夏度汛措施落实情况

1、粮食购销现场及粮食出入仓作业是否有安全生产方案，工作人员进行岗前安全生产教育培训及记录情况；登高或进出仓粮面作业不系安全带（绳）和无安全带（绳）系留装置等情况；重点部位、重点作业设置安全专员监护情况及危险位置加装安全防护栏情况；高空通道安全情况；是否存在超设计容量、超设计高度装粮及“危仓老库”未经维修加固和安全鉴定装粮情况。

2、《蓟县粮食局仓储机械管理办法》、《蓟县粮食局仓储设施管理办法》执行情况。

3、粮情情况及保管员、主管领导对储粮安全例行检查和记录情况。

4、防汛物资及措施准备情况；建立预防洪涝等自然灾害事故工作机制及应急管理处置情况。

5、领导带班及值班巡查制度情况。

6、外租资产安全管理、监督检查情况。

三、工作安排

大检查工作从6月下旬开始至9月底结束，分四个阶段进行：

（一）第一阶段（6月下旬—7月中旬）：制定检查方案、进行动员部署、扎实开展自查。各单位要做到有方案、有节点，要开展全面、细致、彻底的排查，做好检查记录，建立隐患台账，落实整改期限。

（二）第二阶段（7月下旬—8月中旬）：县局对各单位自查情况逐一进行检查。一是对企业自查记录进行核对，再进行详细检查。二是县局检查情况、存在问题及处理意见由检查人员和企业负责人核实后双方签字留存。三是抓好隐患整改，各单位要第一时间完成隐患整改工作并将整改情况报局安保科。

（三）第三阶段（8月下旬—9月上旬）：迎检阶段。县安监局等部门和市局将对各单位进行抽检复查。

（四）第四阶段（9月中旬—9月底）：总结工作。各单位应适时开展大检查“回头看”活动，重点审视隐患整改落实情况，确保收到实效，同时，在此基础上进一步建立健全安全生产长效机制。

四、工作要求

（一）建立组织，加强领导。县局成立以局长吴振山同志为组长、二级网格副网格长为副组长及其下属网格员为成员的安全生产大检查领导小组，各单位要结合实际情况，建立组织，制订实施方案，确保工作扎实推进。

（二）落实责任，分工负责。按照安全生产网格化管理工作分工及安全生产“一岗双责”要求，各二级副网格长要分别抓好分管单位部门的自查工作，各单位要进行周密部署，主要负责人要亲自安排，采取一级抓一级、层层抓落实的方式，把工作职责和安全责任落实到每个网格，把具体要求和措施固化到每个岗位、每个人、每个环节。

（三）加强检查，务求实效。检查工作要做到全面彻底、不留死角，对所有安全生产网格管理点位进行拉网式检查。要坚持“四不两直”的检查方式，不讲情面、不走过场。对问题隐患要早发现、早报告、早处置、早整改，要一盯到底，坚决杜绝事故发生，确保大检查收到实效。

（四）加强应急值守，做好应急准备。各单位要加强针对极端天气的预报、预警、预防工作，认真开展风险评估、隐患排查和应急物资储备工作，落实极端天气下的安全防范措施，进一步完善应急预案，有针对性地组织开展应急演练，同时，要加强值班力量，严格执行领导干部到岗带班、24小时带班和事故信息报告制度，严防发生安全事故。

2015年6月29日