蓟县司法局文件

蓟司法发〔2013〕7号

蓟县司法局关于

印发《蓟县纪念<法律援助条例>颁布实施

十周年宣传活动方案》的通知

局机关各处、科、室、中心，司法所，律师事务所，法律服务所：

现将《蓟县纪念<法律援助条例>颁布实施十周年宣传活动方案》印发给你们，请认真组织实施。

2013年7月16日

（此件主动公开）

蓟县纪念<法律援助条例>颁布实施

十周年宣传活动方案

今年是《法律援助条例》颁布实施十周年。为进一步营造法律援助工作发展的良好氛围，加大对困难群众法律援助力度，以实际行动积极参与到为民务实清廉为主题的党的群众路线教育实践活动之中，根据《天津市司法局关于开展<法律援助条例>颁布实施十周年有关宣传工作的通知》精神和《天津市法律援助宣传月活动方案》的要求，县司法局结合我县法律援助工作实际，决定于2013年7月至9月在全县范围内开展纪念《法律援助条例》颁布实施十周年法律援助宣传月活动，特制定如下实施方案：

一、指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大精神，展示《条例》颁布十年来法律援助工作取得的成就，塑造法律援助工作者良好形象，弘扬正气，扩大法律援助社会影响力。

二、活动时间

2013年7月20日至9月30日。

三、活动主题

宣传贯彻《法律援助条例》，维护社会公平正义。

四、参与范围

县法律援助中心、司法局各职能科室、司法所、公证处、律师事务所、法律服务所、法律援助工作站。

五、活动内容

（一）开展“为了困难群众”法律援助主题摄影比赛

1.参赛范围：在全县范围内征集作品。

2.作品种类：涉及法律援助题材的摄影作品。

3.参赛方式：以各司法所推荐为主，每个司法所推荐1—3幅，县司法局将评选出5—15幅上报市司法局。

4.作品要求：参赛作品需本人原创，要求突出主题、内容健康、积极向上。作品要通过艺术形式，围绕贯彻落实《法律援助条例》，阐释中国特色法律援助制度，宣传法律援助工作成就和先进人物等。作品要富有时代特色，同时具有艺术魅力、感染力。作品彩色、黑白不限，单幅、组照（不超过6张）均可。需附作品说明，包括作品标题、作者姓名、地址和联系电话等。电子版照片一律采用JPG格式，单张不大于5M。

（二）开展“我与法律援助”征文活动

1.征文内容：回顾法律援助制度建立和发展历史；反映法律援助工作人员成长、体会和感悟；展示法律援助机构建立发展壮大历程以及其它与此次活动主题关系密切的内容均可。

2.征文对象：法律援助律师、从事或参与法律援助工作的人员、媒体记者等。

3.要求：征文字数在2000字左右，需注明文章标题、作者、单位、地址、联系电话等信息。

4.奖励与使用：我县将选择优秀征文作品参加司法部征文评选，司法部将在全国范围内设置一等奖5名，二等奖10名，三等奖15名，优秀奖20名，优秀组织奖6名。司法部将对获奖个人和单位颁发证书和奖品。同时，司法部将获奖征文择优在《法制日报》、《中国法律援助》中国普法网等报刊杂志和网络上登载，并将结集出版。

（三）开展主题宣传月活动

为掀起宣传高潮，确定2013年8、9月为《条例》颁布实施十周年宣传月。法律援助中心及各司法所要在此期间集中开展法律援助宣传活动。

六、实施步骤

（一）动员部署（2013年7月20日至7月31日）

1.2013年7月31日前，召开动员会议，深入宣传开展《法律援助条例》颁布实施十周年宣传活动的重要意义，深化思想认识，组建本次活动的领导小组，组长由张乾志局长担任，副局长周旭、杨志生为副组长，成员为王凯加、侯文华、冯永生、胡元军、王跃兵。领导小组下设办公室，王凯加为办公室主任。

2.要采取多种形式，积极营造纪念《法律援助条例》颁布实施十周年宣传月的声势和氛围。结合各相关单位法律援助工作实际，提出本次活动的载体、目标任务、方法步骤和保障措施，制定具体工作方案。

（二）组织实施（2013年8月11日至9月20日）

1.开展法律援助走基层活动。蓟县法律援助中心及各司法所要积极协调多方力量，深入基层、深入群众，开展法律援助走基层活动，进一步延伸法律援助触角，提高法律援助知晓率。利用社区居委会开展“送法到社区、送法到家庭”活动；利用镇乡集市人员密集区，以“送法下乡、法律赶集”为主题开展村民喜闻乐见的法律援助宣传咨询活动。

2.开展法律援助大讲堂活动。积极组建法律援助律师宣讲团，通过开展校园课堂、模拟法庭等形式，利用律师的专业优势，以案说法。积极组织律师深入学校、社区、农民工聚集区等地区，针对妇女、老年人、未成年人、农民工、残疾人五类人群开展法律援助大讲堂活动。

3.加大新闻媒体的宣传力度。积极与电视台合作，选取具有典型性的尚未办结的法律援助案例进行跟踪报道，着力宣传蓟县法律援助律师在维护弱势群体权益以及社会和谐稳定中的重要作用。充分发挥主观能动性，通过电台、电视台、报刊、网络等多种形式，不断创新蓟县法律援助宣传形式和手段。注重发挥各类移动电视、公共信息亭、微博、新兴媒体的作用，大力宣传蓟县法律援助工作取得的成绩，普及法律知识，在蓟县社会营造关心关注法律援助工作发展的浓厚氛围。

（三）总结提高（2013年9月21日至9月30日）

各相关职能部门、单位要按照蓟县纪念《法律援助条例》颁布实施十周年开展法律援助宣传活动的要求，对活动开展情况、所做工作、取得的成绩、经验和存在的问题进行总结、分析，写出活动总结。将所征集摄影作品和主题文章于7月24日前报县法律援助中心，宣传活动总结及活动照片的电子版于9月25日前报县法律援助中心。

蓟县司法局办公室                   2013年7月16日印发