关于做好百万贫困白内障患者

复明工程项目工作的通知

各乡（镇）政府残联：

为解决白内障致残致盲的问题，提高贫困白内障患者复明手术率，减轻其医药负担，按照卫生部、财政部、中国残疾人联合会《“百万贫困白内障患者复明工程”项目实施方案》的要求和天津市有关文件精神，我县自2009年起开始实施贫困白内障患者复明工程。为做好白内障筛查工作，现将具体事宜通知如下：

一、项目实施原则

坚持“政府主导、部门负责、社会参与”的工作机制，明确任务，分步实施白内障复明工程。县卫生局、县残疾人联合会密切配合协作，本着及时、就近、方便的原则，使我县贫困白内障患者能够得到有效治疗，确保我县目标人群真正从项目中获益。

二、组织保障与工作分工

（一）成立蓟县实施国家“百万贫困白内障患者复明工程”领导小组，成员由县卫生局、县残联和定点医院主要领导组成，负责我县贫困白内障患者复明工程项目的组织、协调和管理工作。办公室设在县卫生局医政科，负责项目的具体实施。

（二）成立蓟县实施国家“百万贫困白内障患者复明工程”专家组,由蓟县人民医院眼科副主任医师以上人员组成，负责我县贫困白内障患者复明工程手术实施及信息上报工作。

（三）各乡镇明确一名残联主管领导，负责辖区内该项目的组织、宣传、发动和筛查工作的实施。

三、实施步骤

（一）摸底调查

各乡、镇、街残联专干负责本乡镇辖区组织对本辖区视力障碍患者的摸底调查，将摸底情况进行登记汇总，患者名单于12月15日前上报到县残联。

（二）初筛

由乡、镇、街残联专干，通知白内障患者由家属陪同到蓟县人民医院进行初筛，时间是12月20日上午8：00，地点：蓟县人民医院眼科门诊，初筛合格后，由大夫将筛查的结果现场告知病人，及术前二次筛查时间，地点一并详细的再次告诉患者及家属。

（三）术前筛查

术前筛查由县医院眼科通知时间：12月25日上午8：00，地点：蓟县人民医院眼科门诊。患者必须由家属陪同，二次筛查专家确诊后，将符合白内障手术的名单，由县人民医院眼科门诊专家上报到卫生局医政科。

（四）手术

符合白内障复明手术的患者，按蓟县人民医院眼科专家门诊的要求和术前、术后的注意事项，去实施复明手术。具体时间、地点由蓟县人民医院眼科专家门诊安排。

四、费用

此次白内障复明患者的手术及手术前的各项检查不收取任何费用。参加新农合的白内障患者于手术当日携带合作医疗证、户口本、身份证，办理相关手续。

蓟县卫生局	蓟县残疾人联合会

二〇〇九年十二月一日      二〇〇九年十二月一日