蓟县卫生系统整顿医疗市场秩序工作方案

为贯彻落实2011年我县卫生工作会议精神，规范执业行为，整顿医疗服务市场秩序，努力为群众营造安全的就医环境，按照局党委的意见，决定开展全县医疗市场整顿工作，现制定方案如下。

一、目标任务

通过本次整顿活动，严厉打击非法行医行为，规范医疗机构执业，提高医疗质量，保障医疗安全，使医疗服务市场秩序得到明显好转，建立完善医疗市场监管长效机制，切实维护广大人民群众健康权益。

二、成立组织

成立蓟县“整顿医疗市场秩序工作”领导小组

组  长：王  卫

副组长：张轶国 张春生

成  员：王连海 刘东富 王志勇 陈伯德

负责蓟县医疗市场专项整顿工作的组织领导，制定实施计划，督导专项整治工作开展。

组建四个监督检查组：

第一组：卫生系统医疗机构检查组

组  长：王连海

副组长：张铁钢

成  员：赵先虎 王柏林 赵晓辉 王志才 李  辉

负责检查局属医疗机构和人员的执业状况、地址、科目、资质，临床用血，医院感染管理，医疗废弃物处理，做好现场检查记录。督导各项整改措施的落实，指导医疗机构完善医药护技人员配置。

第二组：社会办医监督检查组

组  长：王志勇

副组长：刘泽平

成  员：张洪涛 王瑞怀 孟凡顺 张海涛 仇良刚

负责检查社会办医机构和人员的执业状况、地址、科目、资质，做好现场检查记录，按照卫生部《诊所基本标准》重新审核并督导做出整改。

第三组：村级医疗机构检查组

组  长：刘东富

成  员：范连合 张  富 吴德森 刘泽成 吴建军

负责检查村级医疗机构和乡医的执业状况、地址、科目、资质，做好现场检查记录。按照标准化社区卫生服务站（所）建设要求，做出整改。

第四组：医疗机构审批审验组

组  长：陈伯德

成  员：朱宝利 杨  连 古文津 韦素丽

按照我县医疗机构设置规划要求，办理各级医疗机构设置申请和医疗执业申请，做好医疗机构设置审批审验工作。

三、专项整治活动内容

1、无证行医的单位（含一证多地点开业）和个人（含岗证不符）；

2、未经批准和备案的临床实习、见习和进修人员；

3、外地来本县从事非法行医人员，即未经批准和备案在县内医疗机构及其他场所开展医疗活动的；

4、医疗机构执业人员私自到其他单位或场所从事执业活动的；

5、医疗机构聘请非执业人员行医、出租科室、外包科室；

6、通过买卖、转让、租借执业许可证开展执业活动的；

7、使用过期失效、伪造涂改的医疗机构执业许可证开展执业活动的；

8、未经批准违法发布医疗广告的；

9、医疗机构离退休人员，未经批准、备案从事诊疗活动的；

10、超出执业登记范围开展执业活动的，包括未经批准擅自从事计划生育技术服务的，非法设置医疗美容服务项目的，非法进行胎儿性别鉴定或终止妊娠的，非法从事性病诊疗活动；

11、变更执业地点、变更主要负责人、变更名称未做变更登记的；

12、未经批准或备案擅自开展义诊的或体检的；

13、村级卫生机构及人员违规执业的；

14、医院感染控制与管理的重点部门及环节；

15、各级医院违规临床用血情况。

四、实施步骤

专项行动分为四个阶段，自2011年2月到12月结束。

第一阶段：自查自纠阶段（2011年2月）

各单位开展执业自查，完成医、药、护、技人员摸底调查及登记工作，检查核实本单位超范围执业项目。

第二阶段：现场检查阶段（2011年3月-6月）

按照专项整治工作方案要求，现场检查组集中培训，按照各级各类医疗机构设置标准，认真组织现场检查并做好记录，提出整改处理意见。

第三阶段：落实整改阶段（2011年7月-9月）

已取得《医疗机构执业许可证》的，现场检查组按照整改意见书提出的整改内容进行督导，分步实施整改；未取得《医疗机构执业许可证》的，可向县卫生局提出医疗机构设置申请，待验收合格取得《医疗机构执业许可证》后方可执业，验收不合格的予以取缔。

第四阶段：总结验收阶段（2011年10月-12月）

整顿医疗市场秩序领导小组对整治工作进行总结，对符合执业要求的医疗机构进行公示，上报市局备案。二、三级医疗机构由市卫生局统一审核验收；一级以下医疗机构（乡镇医院、卫生院，企事业保健站、医务室、个体医）验收合格后，由县卫生局重新核发《医疗机构执业许可证》。

附：1.医疗机构违规执业登记表

2.医疗机构现场审验记录单

3.未登记医疗机构现场检查记录

4.卫生部《诊所基本标准》

5.医疗机构院内感染管理与消毒隔离监督检查要点

6.医疗卫生机构医疗废物监督检查表

7.采供血机构监督检查表

蓟县卫生局

二〇一一年三月二十一日