2016年蓟县学龄前流动儿童

查漏补种月活动实施方案

今年以来，我市麻疹疫情呈高发态势，而每年3-5月份适逢麻疹流行高峰期，加之春节后外来务工人员返蓟频繁，流动儿童随之增多。为有效遏制麻疹疫情上升态势，及时消除免疫空白，提高人群免疫水平，根据《市卫生计生委关于做好2016年天津市麻疹疫情防控工作的通知》（津卫疾[2016]58号）精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

（一）以乡镇为单位，学龄前流动儿童纳入免疫规划信息系统管理率、扩大免疫规划疫苗接种率均达到市级要求

（二）以乡镇为单位，学龄前流动儿童漏种疫苗补种率达到95%以上

二、查漏补种工作对象

全县0-6岁流动儿童（2010年3月1日以后出生的儿童）根据我县免疫规划现状，重点排查周边与河北省相邻的各镇乡，流动人口密集地区如经济开发区、蓟县新城，集体用工单位如各镇乡企业工厂、砖厂、建筑工地等。

三、工作实施

（一）人员培训阶段（3月9日-15日）

制定下发查漏补种月活动方案，县疾病预防控制中心对参与查漏补种摸底调查、接种及现场组织工作的具体人员进行培训，各接种单位要对参与此次摸底调查工作的人员开展二次培训，保证各个环节规范落实。

（二）摸底调查阶段（3月15-20日）

各接种单位要在充分利用免疫规划信息系统，在管理在册儿童的基础上，按照责任区域，开展拉网式挨家逐户摸底登记工作。对流动儿童查漏补种摸底信息均应登记在《天津市流动儿童查漏补种活动摸底与接种情况登记表》（附件1）上。此次活动只记录流动儿童漏种补种情况，对于常住儿童漏种、漏管情况，只纳入日常管理和进行疫苗补种，登记表上不作记录。

（三）查漏补种阶段（3月20-25日）

按照免疫规划程序对流动儿童疫苗接种情况进行逐一核对，对漏种疫苗进行补种。漏种疫苗的补种一律实行免费接种，各接种单位不得以营利为目的主动推荐使用第二类疫苗代替第一类疫苗进行补种。对于流动儿童补种工作，应按国家免疫程序完成相应疫苗的补种，对无免疫史或免疫史不详的儿童应首先补种麻疹疫苗和脊灰疫苗。补种后及时录入到流动儿童漏种/补种汇总表（附件2），补种中应正确理解接种禁忌症，避免夸大，保证接种及时性和接种率。

（四）快速评估阶段（3月26-28日）

查漏补种完成后县疾控中心组织对辖区内学龄前流动儿童查漏补种效果进行快速评估（附件3）。评估方法如下：每个乡镇选择3个流动人口聚集地为调查单位，每个单位调查20名2月龄至72月龄流动儿童, 每乡镇共调查60名，不足60名的乡镇要全部调查。

（五）汇总上报阶段（3月29-31日）

查漏补种活动结束后各乡镇要认真审核、汇总上报各种统计报表，对查漏补种活动进行全面总结，内容应包括活动实施情况评价和接种评价两部分。

四、工作要求

（一）加强领导，明确职责

县卫计委成立蓟县学龄前流动儿童查漏补种工作领导小组

组  长：张春生

副组长：范连合  杨  齐

成  员：刘雪荣 刘海涛 纪海泉 湛小丰 胡国芸 韩捷思  范敬辉  翁佳祎

职  责：负责制定《2016年蓟县学龄前流动儿童查漏补种月活动实施方案》，沟通协调有关部门，组织安排部署落实全县查漏补种工作。

县疾病预防控制中心负责查漏补种活动的培训，成立蓟县查漏补种工作督导评估小组，负责指导和督导评估查漏补种工作，并在查漏补种工作完成后负责接种报表等统计上报。

各接种单位要实行一把手负责制，按照属地管理原则，明确部门和人员责任，具体负责实施查漏补种活动月的宣传、摸底、登记、接种等工作，尤其是城区各居委会的摸底调查工作要责任到人。要重点关注城区各居委会、城乡结合部、流动人口聚集地区和人口频繁流入流出的地区，进行逐一摸底调查，不留盲区，不落一人。

（二）规范接种管理，确保接种安全

各接种单位要严格按照《预防接种工作规范》要求，严格进行补种。县疾病预防控制中心要在开展查漏补种工作的同时，按照《天津市疑似预防接种异常反应监测方案》和《天津市疑似预防接种异常反应处置工作程序(2014年版)》要求，做好接种异常反应监测和处置。要按照分级处理的原则，组织做好异常反应报告和调查处理，出现群体或严重事件时应按有关突发公共卫生事件应急预案的规定进行报告和处置。

（三）发挥宣传作用，助推麻疹防控

各医疗机构及接种单位要充分利用宣传媒体，充分发挥自身优势，采取各种方式，大力宣传麻疹防控措施，使群众能及时了解真实、准确的麻疹防控信息，知晓感染麻疹的症状和体征，获悉麻疹预防和治疗的方法，提升群众疫情防控知识和应对能力，提高配合的积极性和参与度，为严防麻疹疫情传播扩散，保障群众健康安全，真正起到助推的作用。同时要充分利用“4.25预防接种宣传日”加强对辖区麻疹防控工作的宣传，动员社会各方力量继续支持并推进麻疹防控工作。

附件：1.天津市流动儿童查漏补种活动摸底与接种情况登记表

2.流动儿童漏种/补种疫苗和剂次汇总表

3.天津市流动儿童查漏补种活动快速评估调查表

蓟县卫生和计划生育委员会

2016年3月15日

附件1 ：

天津市流动儿童查漏补种活动摸底与接种情况登记表

天津市      区（县）      乡（街道）       村（居委会）编码

摸底登记员：              登记时间：     年    月     日  接种员：

| 编号 | 儿童 姓名 | 管理 情况 | 性别 | 出生 日期 | 家长 联系电话 | 是否全程接种 | 漏种/补种 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否完成补种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 卡介苗 | 乙肝疫苗 |  |  | 脊灰疫苗 |  |  |  | 百白破疫苗 |  |  |  | 白破 疫苗 | 含麻疹 成分疫苗 |  | A群流脑疫苗 |  | A+C流脑疫苗 |  | 乙脑 疫苗 |  | 甲肝 疫苗 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[1]管理情况。未纳入信息系统管理=0，纳入信息系统管理=1。

[2]全程接种流动儿童不填写漏种/补种情况；未全程接种流动儿童，需填写漏种/补种情况，第一行填写漏种情况，第二行填写补种情况，漏种/补种均√，未漏种/未补种不填写。

[3]未完成补种，需填写未补种原因。接种时外出=1；绝对禁忌=2；临时禁忌=3；家长拒绝接种=4；在其它门诊接种=5；其他=6（请注明）。

附件2 ：

流动儿童漏种/补种疫苗和剂次汇总表

天津市        区（县）            街道（乡）

| 疫苗名称 | 漏种疫苗和剂次 |  |  |  | 补种完成情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | 第4剂 | 第1剂 | 第2剂 | 第3剂 | 第4剂 |
| 乙肝疫苗 |  |  |  | —— |  |  |  | —— |
| 卡介苗 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |
| 脊灰疫苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百白破疫苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白破疫苗 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |
| 含麻疹成分疫苗 |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
| A群流脑疫苗 |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
| A+C流脑疫苗 |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
| 乙脑疫苗 |  |  | —— | —— |  |  | —— | —— |
| 甲肝疫苗 |  | —— | —— | —— |  | —— | —— | —— |

注：区县疾病预防控制中心于2016年3月31日上报市疾病预防控制中心

填表人：                      报告单位（盖章）                报告日期：      年    月    日

附件3 ：

天津市流动儿童查漏补种活动快速评估调查表

调查地区：          区县         街道（乡）         村（居委）、市场

| 编号 | 儿童 姓名 | 出生 日期 | 居住形式 |  | 有无 卡（证） | 是否纳入管理 | 疫苗免疫史及补种 |  |  |  | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动 >3个月 | 流动 <3个月 |  |  | 全程 | 不全 | 不详 | 是否完成补种 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：              审核人：            调查日期：     年    月    日