区卫生健康委 区财政局 区残联关于印发

蓟州区2019年度基本公共卫生服务项目

实施方案的通知

区财政局、区残联、各相关单位：

按照《市卫生健康委 市财政局 市残联关于做好天津市2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（津卫基层〔2019〕256号）要求，做好2019年度基本公共卫生服务项目工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，特制定《蓟州区2019年度基本公共卫生服务项目实施方案》。现印发给你们，请照此执行。

区卫生健康委         区财政局          区残联

2020年1月8日

（此件主动公开）

蓟州区2019年度基本公共卫生

服务项目实施方案

为进一步促进我区基本公共卫生服务均等化，做好2019年度基本公共卫生服务项目工作，不断改善服务模式，深化服务内涵，提高服务质量，提升服务效益，更好地满足城乡居民的基本公共卫生服务需求，特制定本实施方案。

一、组织管理

（一）调整基本公共卫生服务项目领导小组

由区卫生健康委、区财政局和区残联共同组成区基本公共卫生服务项目领导小组。

组  长  张轶国   区卫生健康委主任

副组长  张春生   区卫生健康委副主任

杨  衡   区财政局副局长

张凤红   区残联副理事长

成员包括三部门相关科室负责人，项目办公室设在区卫生健康委公共卫生科。

（二）明确部门和机构职责分工

各有关部门和各类机构要认真履行职责，强化协调配合，确保工作扎实进行。

1.行政部门职责

区卫生健康委牵头负责基本公共卫生服务项目的确定，制定项目执行标准、服务规范和考核办法，编制项目工作指南，培训区级项目师资并指导开展全员培训，组织项目具体实施，做好经费使用的监督、考核和绩效评价工作。

区财政局负责做好基本公共卫生服务项目资金保障工作，配合区卫生健康委做好经费使用的考核和绩效评价工作。

区残联负责安排与指导社区残疾人精准康复服务项目的实施。

2.专业公共卫生机构职责

进一步落实区疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督、精神卫生、健康教育、避孕药具、口腔卫生、大肠癌筛查、院前急救等专业公共卫生机构和医疗机构（含中医医疗机构）对基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的指导责任，发挥其在项目绩效考核、人员培训、人群监测、效果评价等方面的优势和作用。将区疾病控制中心对预防接种工作的日常指导与考核情况纳入项目年度综合绩效考核中。

3.基层医疗卫生机构职责

具体实施基本公共卫生服务项目，按照服务标准和规范要求完成项目服务各项任务。组织机构内部的项目培训、质量控制和绩效考核。乡镇街医院卫生院对承担基本公共卫生服务的社区卫生服务站（村卫生室）进行技术指导和督导考核。

二、明确工作任务指标

（一）原基本公共卫生服务内容

根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2019〕52号）要求，按照2019年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好0-6岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕9号），规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向农村贫困家庭和结对帮扶困难村低收入困难群体，建立居民电子健康档案，做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

原国家项目免费提供避孕药具与健康素养促进行动，列入新划入基本公共卫生服务内容，按照基本避孕服务项目管理工作规范和健康素养促进项目管理工作规范执行。

继续做好天津市地方基本公共卫生服务项目，家庭医生签约服务、残疾人精准康复服务、妇女儿童健康促进计划、适龄儿童窝沟封闭、大肠癌筛查和院前医疗急救。原地方项目地方病防治按照新划入基本公共卫生服务内容地方病防治工作规范执行。新增心脑血管疾病筛查、胎儿染色体非整倍体无创基因检测和乙肝密切接触者疫苗接种。2019年天津市地方基本公共卫生服务项目共9类。

（二）新划入基本公共卫生服务内容

按照《方案》要求，2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等3项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作（详见国卫基层发〔2019〕52号附件），按照国家卫生健康委提供工作规范和绩效评价指标，结合我市实际实施，在实施中要做好项目衔接，确保相关工作的连接性。

三、提高经费补助标准

2019年天津市人均基本公共卫生服务经费，经费补助标准为89元。国家新增5元经费全部用于村和社区，务必让基层群众受益。

四、加强基层机构预防接种单位管理

卫健委要加强预防接种信息化建设，促进疫苗生产、流通、使用全程可追溯管理。要指导各基层接种单位的日常管理和预防接种工作风险方案与应急处置。强化主体责任，严格落实《疫苗流通与预防接种管理条例》等法律法规和工作规范。优化细化接种流程，在落实“三查七对”的基础上，增加“一验证”环节，在接种疫苗前请接种者或监护人验证接种的疫苗种类和有效期等，确保接种无误。加强对医务人员的培训，提高规范开展预防接种的技能和水平。

五、积极稳妥推进电子健康档案向个人开放

优化电子健康档案面向个人开放服务的渠道和交互形式，坚持安全、便捷的原则，为群众利用电子健康档案创造条件。通过健康天津APP，逐步向个人开放电子健康档案，2019年先期开放家庭医生签约服务对象的电子健康档案，向个人开放的内容为2018年后居民基层医疗卫生机构接受医疗卫生服务记录。档案中的个人基本信息、健康体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录，应当在本人或者其监护人知情同意的基础上，依法依规向个人开放。

发挥“互联网+”的优势，通过健康天津APP整合预约挂号、在线健康状况评估、检验结果在线查询、用药指导等功能，提高群众对电子健康档案的利用率。合理量化基层医疗卫生机构和医务人员依托电子健康档案提供线上服务的工作量，发挥绩效评价的激励作用。要落实安全管理责任，妥善处理电子健康档案向个人开放和保障公民个人信息安全的关系。

六、以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合

以高血压、糖尿病等慢性病管理为突破口探索基层医防融合服务模式，推动“上下分开”，转变服务提供模式，发挥家庭医生团队优势，明确团队中医生在开展医防融合管理中的主导作用；推动建立基层机构与上级医疗机构的双向协作和转诊机制，积极发挥疾控机构的技术指导作用。

2019年，全市启动基层糖尿病医防融合管理工作，各单位要将中华医学会发布的《国家基层糖尿病防治管理指南（2018）》作为开展基层糖尿病医防融合的技术指南，组织开展师资和基层医务人员现场培训和线上培训，2019年80%从事糖尿病防治的基层医务人员获得线上培训合格证书，2020年实现培训对象的全覆盖。

七、加大宣传力度

持之以恒开展项目宣传，着力提高项目知晓度和群众感受度。2019年，各单位提供基本公共卫生服务机构的基本信息（包括机构名称、地址、联系电话、承担项目的内容等）如有更新和增加，及时提交国家基本公共卫生服务项目管理信息系统，国家卫生健康委将统一向社会公开，方便群众查询。各单位要在显著位置张贴由国家卫生健康委或市卫生健康委统一制作的宣传壁报；使用基本公共卫生服务经费开展工作的，应当在宣传材料显著位置以醒目字体明示“基本公共卫生服务项目”；广泛播放国家卫生健康委制作的基本公共卫生服务项目公益广告。鼓励各单位分类细化服务内容，开展个性化宣传，可定期向辖区居民推送健康教育信息。

附件：1.2019年天津市基本公共卫生服务项目主要指标

2.天津市基本公共卫生服务项目经费核定标准

（2019年版）

3. 天津市2019年度基本公共卫生服务项目内容与

标准

附件1

2019年天津市基本公共卫生服务项目

主要绩效指标

一、产出指标

（一）数量指标

——居民电子健康档案建档率达到79%以上，稳步提高使用率

——各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上

——新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率分别达到85%以上

——五次产前检查率、早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上

——老年人健康管理率达到75%以上

——高血压患者管理人数稳步提高（各区任务附后）

——2型糖尿病患者管理人数稳步提高（各区任务附后）

——老年人中医药健康管理率达到55%以上

——儿童中医药健康管理率达到55%以上

——麻风病按规定随访到位率达到90%以上

（二）质量指标

——高血压患者规范管理率达到80%以上

——2型糖尿病患者规范管理率达到80%以上

——严重精神障碍患者规范管理率达到85%以上

——肺结核患者管理率达到90%以上

——传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上

——重点职业病地市开展率达到92%以上

——职业健康核心指标主动监测率达到92%以上

——及时有效规范处置人间鼠疫疫情达到100%

——及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情达到100%

——开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖100%

——麻风病可疑线索报告率达到90%以上

二、效益指标

（一）满意度指标

——服务对象满意度达到90%以上

（二）社会效益指标

——高血压患者血压控制率达到50%以上

——糖尿病患者血糖控制率达到50%以上

（三）可持续影响指标

——基本公共卫生服务水平不断提高

2019年各乡镇街高血压和糖尿病患者管理任务

单位：人

| 乡镇街机构 | 高血压 | 糖尿病 |
| --- | --- | --- |
| 白涧 | 1908 | 763 |
| 邦均 | 3110 | 1221 |
| 别山 | 2556 | 960 |
| 出头岭 | 3435 | 1232 |
| 穿芳峪 | 1470 | 707 |
| 翠屏山 | 902 | 362 |
| 大堼上 | 1885 | 699 |
| 东二营 | 1837 | 791 |
| 东施古 | 1565 | 667 |
| 东赵各庄 | 2129 | 873 |
| 官庄 | 3184 | 1174 |
| 侯家营 | 3542 | 1322 |
| 礼明庄 | 2577 | 925 |
| 刘家顶 | 1642 | 620 |
| 罗庄子 | 1233 | 453 |
| 马伸桥 | 3665 | 1403 |
| 桑梓 | 2065 | 794 |
| 上仓 | 3433 | 1255 |
| 孙各庄 | 699 | 285 |
| 文昌 | 3600 | 2968 |
| 五百户 | 2149 | 802 |
| 西龙虎峪 | 2583 | 957 |
| 下仓 | 4313 | 1605 |
| 下窝头 | 2690 | 879 |
| 下营 | 1892 | 772 |
| 新城 | 5952 | 2078 |
| 许家台 | 1150 | 531 |
| 杨津庄 | 1537 | 655 |
| 洇溜 | 2357 | 955 |
| 尤古庄 | 2470 | 961 |
| 合计 | 73530 | 29669 |

附件2

天津市基本公共卫生服务项目经费

核定标准（2019年版）

（国家和天津市基本公共卫生服务项目）

一、建立居民健康档案

按照市卫生健康委统一标准，为天津市常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0～6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。

（一）健康档案建档费（含档案文本、输机费）：10元/份。

（二）健康档案维护管理费：5元/份。

二、健康教育

（一）健康教育资料

1.印刷资料费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，500元/年。

社区卫生服务站/村卫生室，300元/年

2.音像资料费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，300元/年。

音像资料包括录像带、VCD、DVD等视听传播资料，机构正常应诊的时间内，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊候诊区、观察室、健教室等场所或宣传活动现场播放。每个机构每年播放音像资料不少于6种。

（二）健康教育宣传栏

社区卫生服务中心/乡镇卫生院，2个橱窗，100元/次/橱窗，每年更换6次，1200元/年。

社区卫生服务站/村卫生室，1个橱窗，100元/次/橱窗，每年更换6次，橱窗600元/年。

（三）公众健康咨询宣传日活动

社区卫生服务中心/乡镇卫生院，900元/次，每年12次，10800元/年。

（四）健康知识讲座

社区卫生服务中心/乡镇卫生院，每年开展12次。受益人群50人以内（含50人），100元/次；受益人群50人以上，200元/次。

如邀请具有副高级以上技术职称专家开展健康知识讲座，同时受益人群在50人以上，在健康知识讲座费200元基础上，增加专家讲课费每半天最高不超过500元。

社区卫生服务站/村卫生室，100元/次，每年6次，600元/年。

（五）个体化健康教育

1.健康教育处方印刷费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，4000元/年。

2.重点场所健康指导费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，100元/次，每年6次，600元/年。

3.开展个体化健康教育，健康体检报告讲解等工作：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，3000元/年。社区卫生服务站/村卫生室，500元/年。

三、预防接种

（一）管理儿童：10元/人。

（二）预防接种补助：15元/针次。（14元接种单位，1元疾控中心）

（三）疑似预防接种异常反应处理：10000元/年

（四）疫苗针对传染病监测与管理：10000元/年

四、儿童健康管理

追访输机：1元/人。

（一）新生儿家庭访视

建档管理评价输机：10元/人。

入户访视、体检、指导：18元/次。

（二）婴幼儿健康管理

建档管理输机：10元/人。

体检、发育评估、健康指导：20元/次。

▲血红蛋白（或血常规）检测：20元/次。

（三）学龄前儿童健康管理（其中入托儿童管理由市、区两级妇女儿童保健中心承担）

建档管理输机：10元/人。

体检、发育评估、健康指导：20元/次。

▲屈光检查：10元/次（仅限托幼机构儿童，从2020年开始执行）。

▲血红蛋白（或血常规）检测：20元/次。

五、孕产妇健康管理

（一）孕期健康管理

孕期建档：10元/人。

高风险评估、健康指导：20元/次。

高危转诊：5元/次。

28周转诊：5元/次。

孕晚期随访：10元/次。

（二）产后及42天管理

产后入户访视：5元/次。

体检、健康评估、健康指导：30元/次。

追访输机：10元/人。

42天检查追访：10元/人。

（三）计划生育技术咨询与指导

社区卫生服务中心/乡镇卫生院，1000元/年。

六、老年人健康管理

（一）生活方式和健康状况评估：3元/人。

（二）体检项目包括：

1.一般查体（体重、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部以及口腔、视力、听力、运动功能粗测判断）：10元/人；

2.血糖：8元/人；

3.尿常规(10项)：7元∕人；

4.心电图：6元∕人；

5.血脂四项：28元/人

（总胆固醇和甘油三酯：16元/人；血清低密度脂蛋白胆固醇和血清高密度脂蛋白胆固醇:12元/人;)

6.血常规：20元/人；

7.肝功能三项（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）：26元/人；

8.肾功能二项（血清肌酐和血尿素氮）：13元/人。

9.腹部B超（65岁及以上老年人体检项目，60-64岁老年人有条件的区和机构可自行开展）

腹部黑白B超：16元/人，黑白打印纸：8元/张。

腹部彩色B超检查：70元/次，彩色打印纸10元/张。（有能力为老年人体检配置彩色B超的区和机构开展）

（三）血压高复查费：3元∕人。

（四）血糖高复查费：（含针管和取血管）8元∕人。

（五）健康指导：5元/人。

（六）管理专案工本费：0.2元/人/年。

（七）输机费：1元/人/年。

（八）分析评价和撰写报告费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，500元/年。

七、慢性病患者健康管理

高血压患者健康管理

辖区内35岁到59岁原发性高血压患者均进行健康体检与辅助检查。60岁及以上患者的查体纳入老年人健康管理合并进行。

（一）检查发现

（二）随访评估

随访管理费：4次随访/年，20元/次。

（三）分类干预

两周随访费（二次随访费）：20元/次。

（四）健康体检

1.一般查体（体重、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部以及口腔、视力、听力、运动功能粗测判断）：10元/人；

2.血糖：8元/人；

3.尿常规(10项)：7元∕人；

4.心电图：6元∕人；

5.血脂四项：28元/人

（总胆固醇和甘油三酯：16元/人；血清低密度脂蛋白胆固醇和血清高密度脂蛋白胆固醇:12元/人;)

6.血常规：20元/人；

7.肝功能三项（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）：26元/人；

8.肾功能二项（血清肌酐和血尿素氮）：13元/人。

（五）管理专案工本费：0.2元/人/年。

（六）输机费：1元/人/年。

（七）分析评价和撰写报告费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，500元/年。

2型糖尿病患者健康管理

辖区内35岁到59岁2型糖尿病患者均进行健康体检与辅助检查。60岁及以上患者的查体纳入老年人健康管理合并进行。

（一）检查发现

（二）随访评估

1.随访管理费：4次随访/年，18元/次。

2.随访血糖监测费：8元/次。

（三）分类干预

两周随访费（二次随访费）：18元/次。

两周随访（二次随访）血糖监测费：8元/次。

（四）健康体检

1.一般查体（体重、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部以及口腔、视力、听力、运动功能粗测判断）：10元/人；

2.血糖：8元/人；

3.尿常规(10项)：7元∕人；

4.心电图：6元∕人；

5.血脂四项：28元/人

（总胆固醇和甘油三酯：16元/人；血清低密度脂蛋白胆固醇和血清高密度脂蛋白胆固醇:12元/人;)

6.血常规：20元/人；

7.肝功能三项（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）：26元/人；

8.肾功能二项（血清肌酐和血尿素氮）：13元/人。

（五）管理专案工本费：0.2元/人/年。

（六）输机费：1元/人/年。

（七）分析评价和撰写报告费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，500元/年。

八、严重精神障碍患者管理

辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者。

（一）确诊患者发现及建档：70元/人

（二）患者信息录入及管理专案工本费：5.5元/人。

（三）随访评估

管理费：50元/次。4次随访/年，对基本稳定和不稳定的重性精神疾病（严重精神障碍）患者在每年4次随访的基础上增加4次随访。

（四）危险评估和分类干预

肇事肇祸病人应急医疗处置:300元/人/年

精神专科医生指导:2次/年，60元/次

病人服药后免费复诊费: 2次/年，40元/次

肇事肇祸住院补助：2000元/年

登记病人监护人护理教育：2次/年，20元/次

（五）健康体检：64元/人

体检项目包括：

1.一般查体：10元/人；

2.血常规（含白细胞分类）：20元/人；

3.血糖：8元/人；

4.心电图：6元/人；

5.转氨酶：20元/人。

九、结核病患者健康管理

（一）筛查及推介转诊

可疑结核病例报告及转诊：30元/例。

可疑肺结核病例的转诊后到位追踪随访：10元/例。

（二）第一次入户随访

在72小时内对接受管理的肺结核患者进行访视：50元/例；

（1）首次登记：10元/例。

（2）第一次入户随访：40元/例。

（三）督导服药和随访管理：督导服药：7元/例/天；随访评估：24元/例次；分类干预：20元/例次。

（四）结案评估：40元/例次。

十、中医药健康管理

（一）老年人中医体质辨识：20元/人。

（二）儿童中医调养：10元/人。

十一、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理

（一）传染病疫情报告登记

社区卫生服务中心/乡镇卫生院设专/兼职疫情报告和监测管理人员1人，27814元/年。

社区卫生服务站/村卫生室：1600元/年

（二）突发公共卫生事件报告费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，1000元/年。

（三）传染病和突发公共卫生事件的处理

1.传染病病例流调：25元/例；

2.密切接触者管理：5元/例；

3.聚集性传染病病例核实报告：30元/起；

4.消杀费:10元/例；

5.标本采集费：血标本150元/份、粪便标本20元/份、咽拭子标本20元/份；

6.突发公共卫生事件处置：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，4000元/年。

（四）艾滋病防治

开展辖区娱乐场所高危人群干预工作：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，5000元/年。

十二、卫生计生监督协管

卫生计生监督协管费：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，24000元/年。

社区卫生服务站/村卫生室，1200元/年。

十三、残疾人康复管理

对已核发残疾证、有康复需求的社区肢体残疾人进行康复管理

（一）患者信息管理

专案工本费：0.2元/人/年。

（二）随访管理

管理费：4次随访/年，18元/次，72元/人/年。

（三）社区卫生服务中心/乡镇卫生院康复室设专业人员1名，27814元/年。

十四、妇女儿童健康促进

（一）孕前传染病筛查:40元/人

（二）孕期甲状腺功能筛查：50元/人。

（三）产前染色体病和开放性神经管缺陷筛查：110元/人。

（四）孕期体重指导：5元/人。

（五）妊娠糖尿病筛查费

50克葡萄糖筛查：21元/例；

糖耐量及糖化血红蛋白检查：90元/例。

（六）产后康复指导：10元/人。

（七）对30-65岁已婚妇女进行妇女常见病普查，普查费50元/人，包括：宫颈刮片7元/人，乳腺手检6元/人，妇科B超13元/人，妇科内诊检查13元/人，结局追访、输机9元∕人，区级组织、管理、采样、追访、质量控制1元∕人，市级网络运行、信息管理、质量控制、项目条码1元∕人。

（八）学龄前儿童慢性病危险因素筛查：50元/人。

十五、适龄儿童窝沟封闭

知情同意书等材料印刷费，市适龄儿童窝沟封闭项目办公室统一印制。

（一）口腔健康检查

筛查费：2.5元/人

（二）窝沟封闭

窝沟封闭30.25元/牙。包括：

1.窝沟封闭人力成本：21元/牙；

2.窝沟封闭剂：4元/牙；

3.一次性手套、口罩、脱脂棉、酸蚀剂、一次性治疗盘、一次性吸唾管：7元/人；

4. 一次性封闭毛刷：1元/人；

5. 一次性三用枪喷嘴：2元/人；

6. 一次性光固化灯塑料套：0.5元/人。

十六、大肠癌筛查

（一）材料印刷费。市项目办统一印制调查问卷、宣传折页、初筛预约单、张贴画等材料，发放各社区卫生服务中心/乡镇卫生院。

（二）便潜血试剂及标本盒费。市项目办统一购买，发放各社区卫生服务中心/乡镇卫生院。

（三）初筛费用：

1.问卷调查劳务费：4元/人。

2.实验室检测劳务费：4元/人。

3.数据录入费：2元/人。

▲十七、院前医疗急救

按照《天津市人民政府办公厅关于印发天津市加强院前医疗急救工作实施方案的通知》（津政办函〔2019〕24号）要求，结合本区实际，自行确定本区院前急救次均补助标准。

▲十八、心脑血管疾病筛查

（一）问卷调查及数据录入劳务费：10元/人。

（二）一般查体：10元/人。

（三）空腹血糖检查：8元/人。

（四）血脂四项检查：28元/人。

（五）心电图检查（多导）：20元/人。

▲十九、胎儿染色体非整倍体无创基因检测

（一）产前诊断机构实验室检测、数据分析、高风险结局追访等费用：320元/人。

（二）区妇幼保健机构辖区项目组织、管理、追访、培训、质控费用：10元/人。

（三）基层卫生机构宣教、告知、转诊、妊娠结局追访费用：20元/人。

▲二十、乙肝密切接触者疫苗接种

（一）疫苗接种服务费：25元/剂次。

（二）目标人群搜索、登记、核实交通误餐通讯劳务等费用：4元/人。

（三）密切接触者检测乙肝感染免疫指标费用：50元/人。

（四）乙肝疫苗接种效果评价检测费：100元/人。

（五）办公耗材、印刷及宣传品费用，会议费用，副反应调查处置相关费用。

（各基层医疗卫生机构按规定保质保量向辖区居民提供基本公共卫生服务，可在核定服务任务、基本公共卫生服务绩效评价、家庭医生签约服务绩效评价的基础上，按照辖区居民中的签约居民人数和每人每年40元的标准，在拨付到机构的基本公共卫生服务经费中列支家庭医生签约服务费用。）

注：标注“▲”为2019年基本公共卫生服务项目经费变化内容。

（新划入基本公共卫生服务项目）

根据国家和我市有关要求，下述项目属于新划入基本公共卫生服务项目，相关项目并非涉及全部基层单位。本次划入项目对应经费标准为9元/人，相关经费核定标准由市卫生健康委及所属市级项目单位提供，仅供参考。市区两级项目单位承担项目直接相关工作经费，包括管理、会议、培训等支出，可严格按照相关规定从基本公共卫生服务经费中列支。

一、地方病防治

（一）居民碘盐调查33元/户；

（二）儿童、孕妇碘营养调查100元/人；

（三）区级疾控机构能力建设3万元/区；

（四）地方病患者随访调查1万元/区；

（五）地方病防治宣传4万元/区；

（六）改水工程及儿童氟斑牙调查200元/村；

（七）地方病哨点监测4万元/项目区；

（八）儿童甲功碘营养监测350元/人；

（九）高碘乡镇调查12万元/项目区；

（十）成人精细化补碘调查170元/人；

（十一）成人碘营养及甲状腺健康情况调查120元/人；

（十二）碘缺乏病分会场宣传3万元/项目区。

（十三）高氟症（氟骨症）与碘缺乏症防治：社区卫生服务中心/乡镇卫生院，600元/年。每区每年选定5个社区卫生服务中心（乡镇卫生院）开展地方病防治工作；静海区每年选定10个乡镇卫生院，滨海新区大港每年选定6个社区卫生服务中心（乡镇卫生院）开展地方病防治工作。

二、职业病防治

（一）重点职业病监测

1.职业健康核心指标常规监测20元/例；

2.职业健康核心指标主动监测15万元/区；

3.职业病报告5万元/区；

4.网络直报、数据核查15万元/区；

5.职业性尘肺性随访与回顾性调查100元/例；

6.哨点医院职业健康核心指标主动监测20元/例；

7.职业性肿瘤监测、职业性肿瘤监测委托检测费40万元；

8.数据质量核查25万元；

9.职业健康核心指标数据核查10万元/例；

10.市级疾控机构监测、督导、培训等53万元。

（二）工作场所职业病危害因素监测

1.企业职业病危害因素监测0.4万元/家；

2.区级疾控机构能力建设20万元/区；

3.区级监督机构调查与能力建设滨海新区监督所10万元，其余各区5万元/区；

4.市级疾控机构监测、培训、质控等50万元。

（三）重点行业职业病危害现状调查

1.市级疾控机构20万元；

2.区级疾控机构：市内六区4万元/区；滨海新区疾控10万元；其他各区5万元/区；

3.区级监督机构5万元/区。

（四）医疗卫生机构医用辐射防护监测

1.市级疾控机构40万元，用于项目监测、培训、质量控制等工作；

2.区级疾控机构：4万元/区，用于项目监测、调查等工作（设备监测0.4万元/台、医疗照射频度调查0.2万/台）；

3. 区级疾控机构：3万元/区，用于项目监测、调查等工作（设备监测0.4万元/台、医疗照射频度调查0.2万/台）。

（五）非医疗机构放射性危害因素监测

1.市级疾控机构4万元，用于项目监测、培训、质量控制等工作；

2.区级疾控机构6万元/区，用于机构能力建设（表面污染检测仪、个人剂量报警仪等项目监测相关设备的购置）。

（六）放射性疾病监测

1.市级疾控机构放射性疾病监测、培训、数据核查、质量控制44万元；

2.哨点医院监测医院调查0.5万元/家；哨点医院监测医院个人剂量监测0.8万元/家；哨点医院监测数据核查0.2万元/家。

三、重大疾病与健康危害因素监测

（一）学生常见病和健康影响因素监测及综合干预

1.学校近视调查、学生常见病监测、健康影响因素监测5万元/学校；

2.近视和常见病健康干预1万元/学校；

3.区级疾控机构能力建设10万元/区。

（二）饮用水水质卫生监测和环境卫生监测

1.城市饮用水卫生监测，现场调查、采样与检测、健康宣传：2200元/监测点；监测数据录入与审核：20元/监测点；数据分析与报告撰写：500元/区；区级疾控机构能力建设6500元/区。

2.农村饮用水卫生监测，现场调查、采样与检测：3780元/监测点；监测数据录入与审核：20元/监测点。3. 农村环境卫生监测，现场调查、采样与检测、健康宣传：1950元/监测点；监测数据录入与审核：25元/监测点；数据分析与报告撰写：500元/项目区。

4. 空气污染对人群健康影响监测，PM2.5采样、死因资料收集、小学生健康调查和人群健康防护宣传：18.3万元/项目区；医院门诊病例资料收集：4万元/项目医院；区级疾控机构能力建设及仪器设备维修3万元/项目区；

5.公共场所监测，国家级监测区44万元/项目区，市级监测区4万元/项目区。

（三）登革热监测

登革热监测（蚊媒监测）0.5万元/区。

（四）食品污染物和有害因素监测、食品放射性监测

1.污染物、致病菌监测、放射性监测样品采集（不含婴幼儿食品） 200元/份；

2.污染物、致病菌监测、放射性监测样品采集（含婴幼儿食品）300元/份；

3. 污染物、致病菌、放射性指标实验室检测 100元/项/份。

（五）食源性疾病监测

1.致病菌监测200元/份；

2.诺如病毒监测400元/份；

3.致泻大肠埃希氏菌监测120元/份；

4.药敏监测120元/份；

5.沙门血清监测3600元/份；

6.病例信息上报10元/例。

（六）伤害监测

伤害监测2万元/区，市级疾控机构5万元。

（七）麻风病监测

1.麻风症状监测，疑似病例上报50元/例，信息收集核对并整理上报20元/例，宣传9万元/年；

2.高危人群监测，医学检查、监测及随访200元/例。

（八）青少年烟草流行监测

青少年烟草流行监测3.5万元/区。

（九）全国医疗服务价格和成本监测

1.医疗服务价格和成本监测，市卫生健康委20万元；

2.成员单位能力建设和工作经费1万元/单位；

（十）妇幼卫生监测

1. 5岁以下儿童死亡监测

（1）市妇女儿童保健中心

用于培训、质控、数据网络报告和邮寄：5000元/区/年。

（2）区妇女儿童保健中心

用于培训、监测、质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：400元/社区/年。

（3）社区卫生服务中心/乡镇卫生院

①国家级监测点

用于监测、质控、数据网络报告和邮寄：1200元/社区/年。

②市级监测点

用于监测、质控、数据网络报告和邮寄：1000元/社区/年。

2.孕产妇死亡监测

（1）市妇女儿童保健中心：

①用于培训、质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：5000元/区/年。

②用于未发生可避免孕产妇死亡的区的质量评定：30000元/区/年。

③用于市级危重孕产妇抢救中心对口接诊救治工作：30000元/机构/年。

（2）区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、质评、表卡印刷和邮寄：400元/社区/年

（3）社区卫生服务中心/乡镇卫生院用于质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：1元/例分娩/年。

3.医院出生缺陷监测

（1）市妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、质评、表卡印刷和邮寄：5000元/区/年

（2）区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、质评、表卡印刷和邮寄：1元/例分娩/年。

（3）监测医院缺陷监测：50元/例缺陷（其中纸质表卡上报25元/例，输机15元，缺陷照片10元/例）。

4.人群出生缺陷监测

（1）市妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：5000元/区/年

（2）区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：1元/例分娩/年。

（3）社区卫生服务中心:50元/例缺陷（其中纸质表卡上报25元/例，输机15元，缺陷照片10元/例）。

5.危重孕产妇监测

（1）市妇女儿童保健中心

①用于培训、质控、数据网络报告、表卡印刷和邮寄：5000元/区/年。

②用于监测机构孕产妇个案调查劳务：正常孕产妇7元/例，高危孕产妇10元/例，危重孕产妇14元/例。

（2）区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、质评、表卡印刷：1000元/监测机构/年。

四、人禽流感、SARS等传染病防控

（一）人禽流感、流感防控

1.流感样病例监测:区级300元/月，国家级1000元/月，病例核实督导300元/月，咽拭子采集20元/份;SARI病例监测：500元/月，流行病学调查500元/月，标本采集50元/份；

2.标本运送100元/次；

3.社区监测1000元/月；

4.社区采样40元/次；

5.药店监测100元/家；

6.学校监测100元/所；

7.有明确原因突发事件处置2000元/起，无明确原因突发事件处置4000元/起；

8.活禽市场监测400元/月；

9.禽流感血清学监测150元/例；

10.禽流感外环境监测500元/月；

11.流感病毒核酸监测300元/例；

12.流感病毒分离600元/例；

13.多种呼吸道病毒核酸监测600元/例；

14.其他呼吸道病毒核酸监测150元/例；

15.耐药监测800元/例；

16.抗原分析50元/例；

17.基因片段测序300/例；

18.全基因组测序5000/例；

（二）乙肝等重点肝炎防治

1.抗-HBcIgM1:1000：50元/份；

2.“两对半”（HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe及抗-HBc）：90元/份；抗-HCV：40元/份；

3.病例HBV基因分型检测：800元/例；

4.HCV RNA检测：250元/份；

5.戊肝抗HEVIgG检测：60元/份；

6.戊肝病毒基因型检测：800元/份；

7.血标本采集及调查费：100元/份；

8.心理问卷调查费：30元/份；

9.交通督导费：2000元/区。

（三）布病防治

1.个案调查、疫点处置及病例随访100元/例；

2.重点人群隐性感染状况监测标本采集50元/例；

3.布病隐性感染检测20元/份，试管凝集实验40元/份；

（四）疟疾等重点寄生虫病防治

1.疟疾实验室核实分型100元/份；

2.寄生虫病粪便标本15元/份；

3.肛拭标本20元/份；

4.土壤标本60元/份；

5.粪便标本检测15元/份；

6.肛拭标本检测15元/份；

7.土壤标本检测30元/份；

8.数据录入2元/份；

9.实验室镜检复核20元/份；

（五）出血热防治

1.鼠密度监测 500元/次；

2.鼠带毒监测50元/份；

3.常规监测和疫情处置100元/份；

4.鼠肺病原检测20元/份；

5.阳性标本分型150元/份；

（六）手足口病防控

1.手足口病监测：病例粪便/咽拭子标本采集：20元/份，病例流调10元/份；病例双份血清200元/对；健康人群血清采集，儿童为100元/份，成人为50元/份；

2.手足口病聚集性疫情：病例及密切接触者标本采集20元/份，疫情处置调查300元/次；

3.手足口病重症病例调查：100元/例；

4.疱疹性咽峡炎监测：病例粪便/咽拭子标本采集：20元/份；

5.手足口病流行特征研判：400元/季度/区；

6.手足口病、疱疹性咽峡炎等相关病原学检测：核酸检测330元/份，实验室质控830元/套，病毒分离150元/人份，抗体中和实验120元/人份；

（七）霍乱等肠道细菌监测：水产品等标本采样1100元/月。

（八）传染病医院重点传染病防控

规范落实各项传染病防治措施，开展法定传染病报告管理，做好艾滋病、病毒性肝炎等传染病的医疗救治，强化医院感染控制等工作，预防和控制传染病的暴发及流行、医院感染及医源性感染的发生。

1.健康教育

（1）印刷常见传染病健康教育宣传册, 2册/元，30000册，6万元/年。

（2）院内健康教育宣教栏,20个橱窗，100元/次/橱窗，每年更换4次，0.8万元/年。

（3）公众健康咨询宣传日活，900元/次，每年12次，10800元/年。

（4）院内、外健康教育讲座，200元/次，专家讲课费每半天不超过500元，每年12次，8.4万元/年。

（5）结合信息化开展个体化健康教育，14科室，每科3000元/年，4.2万元/年。

（6）播放健康教育音像，每个300元/个，共20个播放器，0.6万/年。

2.传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理

认真执行《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范（2015年版）》，加强传染病疫情信息网络直报和突发公共卫生事件风险排查，做好发现、登记等工作，按照相关时限及时上报。并做好突发公共卫生事件报告及处理。

（1）突发公共卫生事件报告费：1000元/年。

（2）传染病和突发公共卫生事件的处理

①传染病病例流调：25元/例。

②聚集性传染病病例核实报告：30元/起，每年100起左右。

③标本采集费：血标本150元/份、粪便标本20元/份、咽拭子标本20元/份。

④突发公共卫生事件处置：4000元/年。

3.HBV及梅毒孕产妇健康管理

（1）孕前期管理

①孕前期乙肝、梅毒监测及健康指导  30元/人/次

②孕前期乙肝、梅毒干预  30元/人/次

注：每人2-5次

（2）孕期健康管理

①孕期建档：10元/人。

②高风险评估、健康指导：20元/次/周。

③高危转诊：30元/次。

④28周转诊：30元/次。

⑤孕晚期随访：10元/次/周。

（3）产后管理

①体检、健康评估、健康指导：30元/次。

②随访输机：10元/人。

（4）计划生育技术咨询与指导

我院孕产科门诊，1000元/年。

（5）HBV母婴阻断后新生儿、婴幼儿的随访

①管理儿童：10元/人。

②预防接种补助：14元/针次。（14元接种单位）

③随访1岁之内随访每年随访7次，1-5岁每年随访1次，共11次， 20元/次/人。每年大约5000人次随访，10万/年。

④疑似预防接种异常反应处理：10000元/年。

⑤疫苗针对传染病监测与管理：10000元/年。

（6）体检项目包括：

①一般查体（体重、呼吸、血压、身高、体重、皮肤、浅表淋巴结、腹部粗测判断）：10元/人；

②乙肝五项：235元/人/次，共5次

③高敏HBV DNA定量：420元∕人/次；

④肝功能：72元/人；

（7）健康指导：5元/人。

（8）管理专案工本费：0.2元/人/年。

（9）输机费：10元/人/年。

（10）分析评价和撰写报告费：孕产科门诊，500元/年。

每年孕产科约生产1500例婴儿。

4.艾滋病患者健康管理

（1）健康教育

①印刷艾滋病健康教育宣传册, 2册/元，10000册，20000元/年。

②艾滋病公众健康咨询宣传日活动，900元/次，每年6次，5400元/年。

③院内、外艾滋病宣传教育讲座，200元/次，在健康知识讲座费200元基础上，增加专家讲课费每半天最高不超过500元，每年12次，84000元/年。

④结合信息化开展艾滋病个体化健康教育，6000元/年。

⑤男同酒吧、娱乐场所宣传干预，5个场所，每个场所10000元，50000元/年

⑥公益广告宣传：45万元

（2）艾滋病随访管理

①随访管理费：4次/年，50元/次，5000人，每年100万元;

②艾滋病抗病毒治疗管理费：4次/年，50元/次，5000人，每年100万元；

③对初次诊断的患者第一年增加3次随访。700×50×4=14万元

④艾滋病初筛及确证管理费：10元/次，8000人，每年8万元

⑤艾滋病病毒载量检测管理费：10元/次，5000人，每年5万元

⑥艾滋病CD4检测管理费：10元/次，每年2次，5000人，每年10万元。

（3）分类干预

①艾滋病患者配偶或性伴动员检测管理费：50元/次，5000人，每年25万元

②每年新发艾滋病患者溯源管理费：100元/次，700人，每年7万元

③体检管理

一般查体（体重、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部以及口腔、视力、听力、运动功能粗测判断）：10元/人：5000×10=5万元

血糖：8元/人：5000×8=4万元

尿常规：7元/人： 5000×7=3.5万元

心电图：6元/人：5000×6=3万元

血脂四项：28元/人：5000×28=14万元

血常规：20元/人：5000×20=10万元

肝功能三项：26元/人：5000×26=13万元

肾功能二项：13元/人：5000×13=6.5万元

CD系列4项：20元/人；5000人，2次/年，每年20万

HIVRNA定量检测：20元/人；5000人，1次/年，每年10万

（4）患者信息录入及管理专案工本费：20元/人：5000×20=10万元

（5）HIV单阳或双阳家庭生育管理

①孕期健康管理，每年在我院生育10名婴儿，每年约800个单阳家庭（丈夫HIV阳性）需要生育指导。

(1)孕期建档：10元/人，每年100元。

(2)阳性孕妇抗病毒治疗管理：50元/次，每年管理4次，围产期管理2次，每年400元。

(3)高风险评估、健康指导：20元/次，800人，每年16000元。

(4)孕晚期随访：10元/次，10人，每年100元。

HIV单阳家庭（丈夫HIV阳性）生育指导：100元/次，800人，每年80000元。

②产后管理

(1)体检、健康评估、健康指导：50元/次，10人，每年500元。

(2)新生儿抗病毒药物预防管理：50元/次，管理至18个月，管理7次，管理10名婴儿，每年63000元。

③计划生育技术咨询与指导

我院孕产科门诊，1000元/年，10人，每年共计1万元。

④HIV母婴阻断后新生儿、婴幼儿的随访

(1)儿童管理：10元/人，10人，每年100元。

(2)预防接种补助：14元/针次，10人，每年140元。（14元接种单位）

(3)随访18月之内随访7次，18月-5岁每年随访1次， 20元/次，10人，每年1400元。

管理专案费：1000元/人/年，10人，每年10000元。

分析评价和撰写报告费：HIV阻断门诊，500元/年。

（6）HIV感染者梅毒筛查

①材料印刷费。印制调查问卷、宣传折页、初筛预约单、张贴画等材料，发放。3.5元/人，5000人，每年1.75万元。

②试剂及标本初筛20元/人次，5000人，每年10万元。

③初筛管理费用：

问卷调查劳务费：4元/人，5000人，每年2万元。

检测劳务费：4元/人，5000人，每年2万元。

数据录入费：2元/人，5000人，每年1万元。

6.传染病筛查，传染病筛查主要是血源性传播疾病：乙肝、丙肝、梅毒、HIV及艾滋病，上述疾病慢性化率高，不及时诊治预后差，而且可能造成密切接触者感染，而造成疾病流行。

（1）材料印刷费。印制调查问卷、宣传折页、初筛预约单、张贴画等材料，发放。3.5元/人

（2）试剂及标本初筛20元/人次。

（3）初筛费用：

①问卷调查劳务费：4元/人。

② 检测劳务费：10元/人。

③ 数据录入费：2元/人。

④高危患者转诊费：20元/人。

预计20000例/年，共计59万。

⑤媒体宣传及培训费： 1000元/次，每年12次，12000元/年。

五、国家卫生应急队伍运行维护及物资储备

国家卫生应急队伍运行维护及物资储备873万元。

六、农村妇女两癌检查

（一）宫颈癌检查

根据原国家重大公共卫生两癌方案，采取因素法分配两癌资金，抽取妇科检查费中的4元/例，用于市、区、机构综合管理。

1.市妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理、表册条码印刷：14000元/区/年。

2.区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理、表册印刷：5000元/年。

3.检查医院

（1）宫颈脱落细胞检查33元/人，其中妇科检查11元/人、脱落细胞取材和固定5元/人、染色及阅片和TBS描述性报告15元/人

（2）阴道镜检查60元/人

（3）组织病理学检查160元/人

（4）建档、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理：2元/人。

（二）乳腺癌检查

根据原国家重大公共卫生两癌方案，采取因素法分配两癌资金，抽取乳腺超声中的10元/例用于乳腺钼靶检查资金不足的补充及市、区、机构综合管理。

1.市妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理、表册条码印刷：10000元/区/年。

2.区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理、表册印刷：3000元/年。

3.检查医院

（1）乳腺手诊5元/人

（2）彩色B超检查60元/人

（3）钼靶检查200元/人

（4）建档、数据网络报告、健康教育、社会宣传、随访管理：2元/人。

七、基本避孕服务

（一）免费提供避孕药具

1.药具采购费：由市计划生育药具管理中心采购；

2.政府采购免费避孕套检测费用：3000元/批；

3.政府采购免费避孕药及节育环套检测费用：5000元/批；

4.全市发放机避孕套检测费用：1500元/批；

5.市区两级仓库温湿度探头校验：350元/个；

6.仓库维护费：52000元/年；

7.免费避孕药具配送：600元/大车，200元/小车；

8.自助发放机经常性支出，1200元/台；

9.人工发放点经常性支出，66元/点位；

10.随访费：每年2次，5元/次；

11.自助发放机：6500元/台；

（二）免费实施避孕手术

1.市妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据报送：1500元/区/年。

2.区妇女儿童保健中心用于培训、质控、数据报送3000元/年。

3.手术机构：

（1）放置宫内节育器术270元/例；

（2）取出宫内节育器术390元/例；

（3）放置皮下埋植剂术900元/例；

（4）取出皮下埋植剂术1100元/例；

（5）输卵管绝育术740元/例；

（6）输精管绝育术190元/例；

八、增补叶酸预防神经管缺陷

增补叶酸预防神经管缺陷：孕前叶酸检测和补服：７元／人；药品采购经费：1.65元/瓶，6瓶/人；区级机构药事管理费：2元/例。

九、免费孕前优生健康检查

免费孕前优生健康检查240元/对。

十、食品安全标准跟踪评价

此项目经费核定标准随同项目方案一并下达。

十一、健康素养促进

（一）健康促进区补助：25万元/区；

（二）公益广告补助：45万元/部；

（三）健康促进医院项目点补助：8万元/个；

健康促进医院戒烟门诊补助：7万元/个；

（四）健康素养和烟草流行监测点补助：5万元/个；

（五）12320热线咨询服务补助：18万元/年；

（六）艾滋病健康教育：市级补助标准23万元，区级补助标准1万元；

（七）结核病健康教育：补助标准为39万元；

（八）其他健康问题健康教育：市级补助标准3000元，区级补助标准800元；

（九）地方病健康教育，针对碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒：区级补助标准2.5万元；

十二、卫生随机监督抽查

此项目经费核定标准随同项目方案一并下达。

十三、老年健康与医养结合服务

此项目经费核定标准随同项目方案一并下达。

十四、人口监测与计划生育服务

（一）计划生育特殊家庭帮扶救助，市内六区和滨海新区13万元/区，环城四区3万元/区，远五区2万元/区；

（二）计划生育特殊家庭心理疏导示范引领7万元；

（三）计划生育业务系统硬件更新经费35万；

（四）开展人口监测工作2万元/区；

（五）落实国家人口监测点工作5万元；

（六）国家“新家庭计划-家庭发展能力建设”试点1万元/区（2个区）；

（七）国家“科学育儿”工作试点1万元/区（2个区）；

（八）国家“青少年健康发展”试点1万元/区（2个区）;

（九）加强基层健康指导室建设1万元/区；

（十）关爱女孩、创建幸福家庭2万元/区；

（十一）基层计生干部培训7万元/区；

（十二）母婴室建设补助1.4万元/区；

（十三）促进3岁以下婴幼儿照护服务发展2万元/区；

（十四）计划生育特殊家庭相关工作推动20万元。

十五、卫生健康项目监督管理

卫生健康项目监督管理1-5万元/区，具体由各区结合本区实际情况确定；市级20万元/年。

附件3     天津市2019年度基本公共卫生服务项目内容与标准

| 项目类别 | 服务对象 | 项目名称 | 项 目 内 容 和 执 行 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☆一、建立居民健康档案 | 辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0～6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。 | 服务要求 | （一）乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）负责首次建立居民健康档案、更新信息、保存档案；其他医疗卫生机构负责将相关医疗卫生服务信息及时汇总、更新至健康档案；各级卫生计生行政部门负责健康档案的监督与管理。 （二）健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中要注意保护服务对象的个人隐私，建立电子健康档案的地区，要注意保护信息系统的数据安全。 （三）乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应通过多种信息采集方式建立居民健康档案，及时更新健康档案信息。已建立电子健康档案的地区应保证居民接受医疗卫生服务的信息能汇总到电子健康档案中，保持资料的连续性。 （四）统一为居民健康档案进行编码，采用17位编码制，以国家统一的行政区划编码为基础，以村(居)委会为单位，编制居民健康档案唯一编码。同时将建档居民的身份证号作为身份识别码，为在信息平台上实现资源共享奠定基础。 （五）按照国家有关专项服务规范要求记录相关内容，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范、基础内容无缺失。各类检查报告单据和转、会诊的相关记录应粘贴留存归档，如果服务对象需要可提供副本。已建立电子版化验和检查报告单据的机构，化验及检查的报告单据交居民留存。 （六）健康档案管理要具有必需的档案保管设施设备，按照防盗、防晒、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠和防虫等要求妥善保管健康档案，指定专（兼）职人员负责健康档案管理工作，保证健康档案完整、安全。电子健康档案应有专（兼）职人员维护。 （七）积极应用中医药方法为居民提供健康服务，记录相关信息纳入健康档案管理。 （八）电子健康档案在建立完善、信息系统开发、信息传输全过程中应遵循国家统一的相关数据标准与规范。电子健康档案信息系统应与新农合、城镇基本医疗保险等医疗保障系统相衔接，逐步实现健康管理数据与医疗信息以及各医疗卫生机构间数据互联互通，实现居民跨机构、跨地域就医行为的信息共享。 （九）对于同一个居民患有多种疾病的，其随访服务记录表可以通过电子健康档案实现信息整合，避免重复询问和录入。 |  |
|  |  | ☆1.建立健康档案 | （一）居民健康档案的内容 居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。 1.个人基本情况包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。 2.健康体检包括一般健康检查、生活方式、健康状况及其疾病用药情况、健康评价等。 3.重点人群健康管理记录包括国家基本公共卫生服务项目要求的0～6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病、严重精神障碍和肺结核患者等各类重点人群的健康管理记录。 4.其他医疗卫生服务记录包括上述记录之外的其他接诊、转诊、会诊记录等。 （二）居民健康档案的建立 1.辖区居民到乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接受服务时，由医务人员负责为其建立居民健康档案，并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录，同时为服务对象填写并发放居民健康档案信息卡。建立电子健康档案的地区，逐步为服务对象制作发放居民健康卡，替代居民健康档案信息卡，作为电子健康档案进行身份识别和调阅更新的凭证。 2.通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检等多种方式，由乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）组织医务人员为居民建立健康档案，并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录。 3.已建立居民电子健康档案信息系统的地区应由乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）通过上述方式为个人建立居民电子健康档案。并按照标准规范上传区域人口健康卫生信息平台，实现电子健康档案数据的规范上报。 4.将医疗卫生服务过程中填写的健康档案相关记录表单，装入居民健康档案袋统一存放。居民电子健康档案的数据存放在电子健康档案数据中心。 （三）居民健康档案的使用 1.已建档居民到乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）复诊时，在调取其健康档案后，由接诊医生根据复诊情况，及时更新、补充相应记录内容。 2.入户开展医疗卫生服务时，应事先查阅服务对象的健康档案并携带相应表单，在服务过程中记录、补充相应内容。已建立电子健康档案信息系统的机构应同时更新电子健康档案。 3.对于需要转诊、会诊的服务对象，由接诊医生填写转诊、会诊记录。 4.所有的服务记录由责任医务人员或档案管理人员统一汇总、及时归档。 （四）居民健康档案的终止和保存 1.居民健康档案的终止缘由包括死亡、迁出、失访等，均需记录日期。对于迁出辖区的还要记录迁往地点的基本情况、档案交接记录等。 2.纸质健康档案应逐步过渡到电子健康档案，纸质和电子健康档案，由健康档案管理单位（即居民死亡或失访前管理其健康档案的单位）参照现有规定中的病历的保存年限、方式负责保存。 |  |
|  |  | ☆2.健康档案维护管理 |  |  |
|  |  | 工作指标 | （一）健康档案建档率=建档人数/辖区内常住居民数×100％。 注：建档指完成健康档案封面和个人基本信息表，其中0～6岁儿童不需要填写个人基本信息表，其基本信息填写在“新生儿家庭访视记录表”上。 （二）电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100％。 （三）健康档案使用率=档案中有动态记录的档案份数/档案总份数×100％。 注：有动态记录的档案是指1年内与患者的医疗记录相关联和（或）有符合对应服务规范要求的相关服务记录的健康档案。 |  |
| ☆二、健康教育 | 辖区内常住居民 | 服务要求 | （一）乡镇街卫生院和社区卫生服务中心应配备专（兼）职人员开展健康教育工作，每年接受健康教育专业知识和技能培训不少于8学时。树立全员提供健康教育服务的观念，将健康教育与日常提供的医疗卫生服务结合起来。 （二）具备开展健康教育的场地、设施、设备，并保证设施设备完好，正常使用。 （三）制定健康教育年度工作计划，保证其可操作性和可实施性。健康教育内容要通俗易懂，并确保其科学性、时效性。健康教育材料可委托专业机构统一设计、制作，有条件的地区，可利用互联网、手机短信等新媒体开展健康教育。 （四）有完整的健康教育活动记录和资料，包括文字、图片、影音文件等，并存档保存。每年做好年度健康教育工作的总结评价。 （五）加强与乡镇街政府、街道办事处、村（居）委会、社会团体等辖区其他单位的沟通和协作，共同做好健康教育工作。 （六）充分发挥健康教育专业机构的作用，接受健康教育专业机构的技术指导和考核评估。 （七）充分利用基层卫生和计划生育工作网络和宣传阵地，开展健康教育工作，普及卫生计生政策和健康知识。 （八）运用中医理论知识，在饮食起居、情志调摄、食疗药膳、运动锻炼等方面，对居民开展养生保健知识宣教等中医健康教育，在健康教育印刷资料、音像资料的种类、数量、宣传栏更新次数以及讲座、咨询活动次数等方面，应有一定比例的中医药内容。 |  |
|  |  | 健康教育内容 | （一）宣传普及《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015年版）》。配合有关部门开展公民健康素养促进行动。 （二）对青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长等人群进行健康教育。 （三）开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育。 （四）开展心脑血管、呼吸系统、内分泌系统、肿瘤、精神疾病等重点慢性非传染性疾病和结核病、肝炎、艾滋病等重点传染性疾病的健康教育。 （五）开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮水卫生、学校卫生和计划生育等公共卫生问题的健康教育。 （六）开展突发公共卫生事件应急处置、防灾减灾、家庭急救等健康教育。 （七）宣传普及医疗卫生法律法规及相关政策。 |  |
|  |  | ☆3.提供健康教育资料 | （一）发放印刷资料 印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等。放置在乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）的候诊区、诊室、咨询台等处。每个机构每年提供不少于12种内容的印刷资料，并及时更新补充，保障使用。 （二）播放音像资料 音像资料为视听传播资料，如VCD、DVD等各种影音视频资料。机构正常应诊的时间内，在乡镇街卫生院、社区卫生服务中心门诊候诊区、观察室、健教室等场所或宣传活动现场播放。每个机构每年播放音像资料不少于6种。 |  |
|  |  | ☆4.设置健康教育宣传栏 | 乡镇街卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2个，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1个，每个宣传栏的面积不少于2平方米。宣传栏一般设置在机构的户外、健康教育室、候诊室、输液室或收费大厅的明显位置，宣传栏中心位置距地面1.5～1.6米高。每个机构每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容。 |  |
|  |  | ☆5.开展公众健康咨询服务 | 利用各种健康主题日或针对辖区重点健康问题，开展健康咨询活动并发放宣传资料。每个乡镇街卫生院、社区卫生服务中心每年至少开展12次公众健康咨询活动。 |  |
|  |  | ☆6.举办健康知识讲座 | 定期举办健康知识讲座，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。每个乡镇街卫生院和社区卫生服务中心每月至少举办1次健康知识讲座，村卫生室和社区卫生服务站每两个月至少举办1次健康知识讲座。 |  |
|  |  | ☆7.结合信息化开展个体化健康教育 | 乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，要开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）发放健康教育印刷资料的种类和数量。 （二）播放健康教育音像资料的种类、次数和时间。 （三）健康教育宣传栏设置和内容更新情况。 （四）举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数和参加人数。 |  |
| ☆三、预防接种 | 辖区内0～6岁儿童和其他重点人群 | 服务要求 | （一）接种单位必须为区县级卫生计生行政部门指定的预防接种单位，并具备有《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷藏保管制度，按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。 （二）应按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范（2016年版）》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等相关规定做好预防接种服务工作，承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、执业护士或者乡村医生资格，并经过县级或以上卫生计生行政部门组织的预防接种专业培训，考核合格后持证方可上岗。 （三）基层医疗卫生机构应积极通过公安、乡镇街（街道）、村（居）委会等多种渠道，利用提供其他医疗服务、发放宣传资料、入户排查等方式，向预防接种服务对象或监护人传播相关信息，主动做好辖区内服务对象的发现和管理。 （四）根据预防接种需要，合理安排接种门诊开放频率、开放时间和预约服务的时间，提供便利的接种服务。 |  |
|  |  | ☆8.预防接种管理 | （一）及时为辖区内所有居住满3个月的0～6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）等儿童预防接种档案。 （二）采取预约、通知单、电话、手机短信、网络、广播通知等适宜方式，通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。在边远山区、海岛、牧区等交通不便的地区，可采取入户巡回的方式进行预防接种。 （三）每半年对辖区内儿童的预防接种卡（簿）进行1次核查和整理，查缺补漏，并及时进行补种。 |  |
|  |  | ☆9.预防接种 | 根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。在部分省份对重点人群接种出血热疫苗。在重点地区对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫或补充免疫、群体性接种工作和应急接种工作。 （一）接种前的工作。接种工作人员在对儿童接种前应查验儿童预防接种证（卡、薄）或电子档案，核对受种者姓名、性别、出生日期及接种记录，确定本次受种对象、接种疫苗的品种。询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等，告知受种者或者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项，可采用书面或（和）口头告知的形式，并如实记录告知和询问的情况。 （二）接种时的工作。接种工作人员在接种操作时再次查验并核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗品种，核对无误后严格按照《预防接种工作规范》规定的接种月（年）龄、接种部位、接种途径、安全注射等要求予以接种。接种工作人员在接种操作时再次进行“三查七对”，无误后予以预防接种。三查：检查受种者健康状况和接种禁忌证，查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证，检查疫苗、注射器外观与批号、效期； 七对：核对受种对象姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。 （三）接种后的工作。告知儿童监护人，受种者在接种后应在留观室观察30分钟。接种后及时在预防接种证、卡（簿）上记录，与儿童监护人预约下次接种疫苗的种类、时间和地点。有条件的地区录入计算机并进行网络报告。 |  |
|  |  | ☆10.疑似预防接种异常反应处理 | 如发现疑似预防接种异常反应，接种人员应按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》的要求进行处理和报告。 |  |
|  |  | *11.预防接种规范化服务 | （一）预防接种规范化服务 1.按照《蓟州区预防接种门诊管理办法（2018版）》和《蓟州区预防接种门诊管理细则（2018版）》相关规定设置接种门诊。 2.按照《疫苗流通与预防接种管理条例》、《预防接种工作规范（2016版）》、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》等要求，规范疫苗使用管理和冷链使用管理。 3.规范开展接种服务，每周至少3次。 |  |
|  |  | *12.疫苗针对传染病监测与管理 | (一)疫苗针对传染病监测与管理 规范开展疫苗针对传染病病例调查、标本采集及随访。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100％。 （二）某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/年度辖区内某种疫苗应接种人数×100％。 |  |
| ☆四、儿童健康管理 | 辖区内常住的0～6岁儿童 | 服务要求 | （一）开展儿童健康管理的乡镇街卫生院和社区卫生服务中心（站）应当具备所需的基本设备和条件。 （二）按照国家儿童保健有关规范的要求进行儿童健康管理，从事儿童健康管理工作的人员（含乡村医生）应取得相应的执业资格，并接受过儿童保健专业技术培训。 （三）乡镇街卫生院和社区卫生服务中心（站）应通过妇幼卫生网络、预防接种系统以及日常医疗卫生服务等多种途径掌握辖区中的适龄儿童数，并加强与托幼机构的联系，取得配合，做好儿童的健康管理。 （四）加强宣传，向儿童监护人告知服务内容，使更多的儿童家长愿意接受服务。 （五）儿童健康管理服务在时间上应与预防接种时间相结合。鼓励在儿童每次接受免疫规划范围内的预防接种时，对其进行体重、身长（高）测量，并提供健康指导服务。 （六）每次服务后及时记录相关信息，纳入儿童健康档案。 （七）积极应用中医药方法，为儿童提供生长发育与疾病预防等健康指导。 |  |
|  |  | ☆13.新生儿家庭访视 | 新生儿出院后1周内，医务人员到新生儿家中进行。了解出生时情况、预防接种情况，在开展新生儿疾病筛查的地区应了解新生儿疾病筛查情况等。观察家居环境，重点询问和观察喂养、睡眠、大小便、黄疸、脐部情况、口腔发育等情况。为新生儿测量体温、记录出生时体重、身长，进行体格检查。根据新生儿的具体情况，对家长进行喂养、发育、防病、预防伤害和口腔保健指导。如果发现新生儿未接种卡介苗和第1剂乙肝疫苗，提醒家长尽快补种。如果发现新生儿未接受新生儿疾病筛查，告知家长到具备筛查条件的医疗保健机构补筛。对于低出生体重、早产、双多胎或有出生缺陷等具有高危因素的新生儿根据实际情况增加家庭访视次数。 |  |
|  |  | ☆14.新生儿满月健康管理 | 新生儿出生后28～30天，结合接种乙肝疫苗第二针，在乡镇街卫生院、社区卫生服务中心进行随访。重点询问和观察新生儿的喂养、睡眠、大小便、黄疸等情况，对其进行体重、身长、头围测量、体格检查，对家长进行喂养、发育、防病指导。 |  |
|  |  | ☆15.婴幼儿健康管理 | 满月后的随访服务均应在乡镇街卫生院、社区卫生服务中心进行，时间分别在3、6、8、12、18、24、30、36月龄时，共8次。有条件的地区，建议结合儿童预防接种时间增加随访次数。服务内容包括询问上次随访到本次随访之间的婴幼儿喂养、患病等情况，进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估，进行科学喂养（合理膳食）、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。在婴幼儿6～8、18、30月龄时分别进行1次血常规（或血红蛋白）检测。在6、12、24、36月龄时使用行为测听法分别进行1次听力筛查。在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌症，若无，体检结束后接受预防接种。 |  |
|  |  | ☆16.学龄前儿童健康管理 | 为4～6岁儿童每年提供一次健康管理服务。散居儿童的健康管理服务应在乡镇街卫生院、社区卫生服务中心进行，集居儿童可在托幼机构进行。每次服务内容包括询问上次随访到本次随访之间的膳食、患病等情况，进行体格检查和心理行为发育评估，血常规（或血红蛋白）检测和视力筛查，进行合理膳食、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌症，若无，体检结束后接受疫苗接种。 |  |
|  |  | 健康问题处理 | 对健康管理中发现的有营养不良、贫血、单纯性肥胖等情况的儿童应当分析其原因，给出指导或转诊的建议。对心理行为发育偏异、口腔发育异常（唇腭裂、诞生牙）、龋齿、视力低常或听力异常儿童等情况应及时转诊并追踪随访转诊后结果。 |  |
|  | 辖区胎婴儿 | *17.出生缺陷监测 | （一）出生缺陷监测(居住在出生缺陷人群监测地区的产妇所分娩的胎婴儿)。 1．社区卫生服务中心负责本辖区内所有孕满28周分娩的胎婴儿相关信息的收集，填报《出生情况及婴儿随访登记表》，并对婴儿进行随访至生后42天，并将随访结果记录到《出生情况及婴儿随访登记表》。在此期间首次确诊的主要出生缺陷均需报告，并填写《出生缺陷儿登记表》，逐级上报。同时将出生和缺陷信息录入到中国妇幼卫生监测数据直报系统中。 2．社区卫生服务中心每季度进行质量检查；区级和区级每年进行质量检查。 3．严重出生缺陷漏报率≤1％，出生数漏报率≤5%，报表完整率≥99%，错漏项率≤1%，计算机录入错误≤1‰。 |  |
|  | 辖区0-4岁儿童 | *18.5岁以下儿童死亡监测 | （一）5岁以下儿童死亡监测 1.每季度对辖区出生、管理、死亡的5岁以下儿童存活状况进行调查，上报相关数据。 2.对出生后的高危儿童在一年之内每月进行随访。 3.对每例死亡儿童的死亡信息进行核实和录入。 4.每年12月底对辖区管理儿童情况进行全面核实，上报相关数据。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）新生儿访视率＝年度辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100％。 （二）儿童健康管理率＝年度辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数/年度辖区内0～6岁儿童数×100％。 |  |
| ☆五、孕产妇健康管理 | 辖区内常住的孕产妇 | 服务要求 | （一）开展孕产妇健康管理的乡镇街卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务所需的基本设备和条件。 （二）按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作，从事孕产妇健康管理服务工作的人员应取得相应的执业资格，并接受过孕产妇保健专业技术培训。 （三）加强与村（居）委会、妇联相关部门的联系，掌握辖区内孕产妇人口信息。 （四）加强宣传，在基层医疗卫生机构公示免费服务内容，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率。 （五）每次服务后及时记录相关信息，纳入孕产妇健康档案。 （六）积极运用中医药方法（如饮食起居、情志调摄、食疗药膳、产后康复等），开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务。 （七）有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构在孕中期和孕晚期对孕产妇各进行2次随访。没有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构督促孕产妇前往有资质的机构进行相关随访。 |  |
|  |  | ☆19.孕早期健康管理 | 孕13周前为孕妇建立《母子健康手册》，并进行第1次产前检查。 （一）进行孕早期健康教育和指导。 （二）孕13周前由孕妇居住地的乡镇街卫生院、社区卫生服务中心建立《母子健康手册》。 （三）孕妇健康状况评估：询问既往史、家族史、个人史等，观察体态、精神等，并进行一般体检、妇科检查和血常规、尿常规、血型、血糖、肝功能、肾功能、乙型肝炎、阴道分泌物、梅毒血清学试验、HIV抗体等实验室检查。 （四）开展孕早期生活方式、心理和营养保健指导，特别要强调避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响，同时告知和督促孕妇进行产前筛查和产前诊断。 （五）根据检查结果填写第1次产前检查服务记录表，对具有妊娠危险因素和可能有妊娠禁忌症或严重并发症的孕妇，及时转诊到上级医疗卫生机构，并在2周内随访转诊结果。 |  |
|  |  | ☆20.孕中期健康管理 | （一）进行孕中期（孕16～20周、21～24周各一次）健康教育和指导。 （二）孕妇健康状况评估：通过询问、观察、一般体格检查、产科检查、实验室检查对孕妇健康和胎儿的生长发育状况进行评估，识别需要做产前诊断和需要转诊的高危重点孕妇。 （三）对未发现异常的孕妇，除了进行孕期的生活方式、心理、运动和营养指导外，还应告知和督促孕妇进行预防出生缺陷的产前筛查和产前诊断。 （四）对发现有异常的孕妇，要及时转至上级医疗卫生机构。出现危急征象的孕妇，要立即转上级医疗卫生机构，并在2周内随访转诊结果。 |  |
|  |  | ☆21.孕晚期健康管理 | （一）进行孕晚期（孕28～36周、37～40周各一次）健康教育和指导。 （二）开展孕产妇自我监护方法、促进自然分娩、母乳喂养以及孕期并发症、合并症防治指导。 （三）对随访中发现的高危孕妇应根据就诊医疗卫生机构的建议督促其酌情增加随访次数。随访中若发现有高危情况，建议其及时转诊。 |  |
|  |  | *22.高危孕产妇管理 | 督促高危孕妇筛查、建立高危孕妇档案、实现网上高危三级转诊、实时追踪高危孕妇转诊治疗流程、进行高危转诊无回执追访、落实高危孕产妇妊娠结局。 |  |
|  |  | ☆23.产后访视 | 乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）在收到分娩医院转来的产妇分娩信息后应于产妇出院后1周内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导,同时进行新生儿访视。 （一）通过观察、询问和检查，了解产妇一般情况、乳房、子宫、恶露、会阴或腹部伤口恢复等情况。 （二）对产妇进行产褥期保健指导，对母乳喂养困难、产后便秘、痔疮、会阴或腹部伤口等问题进行处理。 （三）发现有产褥感染、产后出血、子宫复旧不佳、妊娠并发症未恢复者以及产后抑郁等问题的产妇，应及时转至上级医疗卫生机构进一步检查、诊断和治疗。 （四）通过观察、询问和检查了解新生儿的基本情况。 |  |
|  |  | ☆24.产后42天健康检查 | （一）乡镇街卫生院、社区卫生服务中心督促指导正常产妇做好产后健康检查，异常产妇到原分娩医疗卫生机构检查。 （二）通过询问、观察、一般体检和妇科检查，必要时进行辅助检查对产妇恢复情况进行评估。 （三）对产妇应进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养6个月、产妇和婴幼营养等方面的指导。 |  |
|  | 辖区本区户籍育龄人群 | *25.计划生育技术指导 | （一）计划生育技术指导 1.设有计划生育宣传栏或宣传架，摆放计生避孕药具。 2.向社区居民提供避孕方法选择的咨询指导，配合发放避孕药具。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）早孕建册率=辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/该地该时间段内活产数×100％。 （二）产后访视率=辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100％。 |  |
| ☆六、老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 服务要求 | （一）开展老年人健康管理服务的乡镇街卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务内容所需的基本设备和条件。 （二）加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。 （三）每次健康检查后及时将相关信息记入健康档案。具体内容详见《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。对于已纳入相应慢病健康管理的老年人，本次健康管理服务可作为一次随访服务。 （四）积极应用中医药方法为老年人提供养生保健、疾病防治等健康指导。 |  |
|  |  |  | 每年为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。 |  |
|  |  | ☆26.生活方式和健康状况评估 | 通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病、治疗及目前用药和生活自理能力等情况。 |  |
|  |  | ☆27.体格检查 | 包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、肺部、心脏、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。 |  |
|  |  | ☆28.辅助检查 | 包括血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）、心电图和腹部B超（肝胆胰脾）检查。 |  |
|  |  | ☆29.健康指导 | 告知评价结果并进行相应健康指导。 （一）对发现已确诊的原发性高血压和2型糖尿病等患者同时开展相应的慢性病患者健康管理。 （二）对患有其他疾病的(非高血压或糖尿病)，应及时治疗或转诊。 （三）对发现有异常的老年人建议定期复查或向上级医疗机构转诊。 （四）进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救、认知和情感等健康指导。 （五）告知或预约下一次健康管理服务的时间。 |  |
|  |  | 工作指标 | 65岁及以上老年人健康管理率＝年内65岁及以上老年人接受健康管理人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数×100％。 注：接受健康管理是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导、健康体检表填写完整。 |  |
|  | 辖区内60-64岁常住居民 | *30.生活方式和健康状况评估 | 参照65岁及以上老年人健康管理执行，有条件的区（机构）可自行开展60到64岁老年人腹部B超检查。 |  |
|  |  | *31.体格检查 |  |  |
|  |  | *32.辅助检查 |  |  |
|  |  | *33.健康指导 |  |  |
|  |  | 工作指标 | 60岁及以上老年人健康管理率＝年内60岁及以上老年人接受健康管理人数/年内辖区内60岁及以上常住居民数×100％。 注：接受健康管理是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导、健康体检表填写完整。 |  |
| ☆七、慢性病患者健康管理 |  |  |  |  |
| ☆（一）高血压患者健康管理 | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 服务要求 | （一）高血压患者的健康管理由医生负责，应与门诊服务相结合，对未能按照管理要求接受随访的患者，乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）医务人员应主动与患者联系，保证管理的连续性。 （二）随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。 （三）乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）可通过本地区社区卫生诊断和门诊服务等途径筛查和发现高血压患者。有条件的地区，对人员进行规范培训后，可参考《中国高血压防治指南》对高血压患者进行健康管理。 （四）发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用，积极应用中医药方法开展高血压患者健康管理服务。 （五）加强宣传，告知服务内容，使更多的患者和居民愿意接受服务。 （六）每次提供服务后及时将相关信息记入患者的健康档案。 |  |
|  |  | ☆34.检查发现 | （一）对辖区内35岁及以上常住居民，每年为其免费测量一次血压（非同日三次测量）。 （二）对第一次发现收缩压≥140mmHg和（或）舒张压≥90mmHg的居民在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，非同日3次测量血压均高于正常，可初步诊断为高血压。建议转诊到有条件的上级医院确诊并取得治疗方案，2周内随访转诊结果，对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者健康管理。对可疑继发性高血压患者，及时转诊。 （三）如有以下六项指标中的任一项高危因素，建议每半年至少测量1次血压，并接受医务人员的生活方式指导： （1）血压高值（收缩压130～139mmHg和/或舒张压85～89mmHg）； （2）超重或肥胖，和（或）腹型肥胖： 超重：28 kg/m2>BMI ≥ 24 kg/m2 ；肥胖：BMI ≥ 28 kg/m2 腰围：男≥90cm（2.7尺），女≥85cm（2.6尺）为腹型肥胖 （3）高血压家族史（一、二级亲属）； （4）长期膳食高盐； （5）长期过量饮酒（每日饮白酒≥100ml）； （6）年龄≥55岁。 |  |
|  |  | ☆35.1随访评估 | 对原发性高血压患者，每年要提供至少4次面对面的随访。 （一）测量血压并评估是否存在危急情况，如出现收缩压≥180mmHg和（或）舒张压≥110mmHg；意识改变、剧烈头痛或头晕、恶心呕吐、视力模糊、眼痛、心悸、胸闷、喘憋不能平卧及处于妊娠期或哺乳期同时血压高于正常等危急情况之一，或存在不能处理的其他疾病时，须在处理后紧急转诊。对于紧急转诊者，乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应在2周内主动随访转诊情况。 （二）若不需紧急转诊，询问上次随访到此次随访期间的症状。 （三）测量体重、心率，计算体质指数（BMI）。 （四）询问患者疾病情况和生活方式，包括心脑血管疾病、糖尿病、吸烟、饮酒、运动、摄盐情况等。 （五）了解患者服药情况。 |  |
|  |  | ☆35.2分类干预 | （一）对血压控制满意（一般高血压患者血压降至140/90 mmHg 以下；≥65岁老年高血压患者的血压降至150/90 mmHg以下，如果能耐受，可进一步降至140/90 mmHg以下；一般糖尿病或慢性肾脏病患者的血压目标可以在140/90 mmHg基础上再适当降低）、无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，预约下一次随访时间。 （二）对第一次出现血压控制不满意，或出现药物不良反应的患者，结合其服药依从性，必要时增加现用药物剂量、更换或增加不同类的降压药物，2周内随访。 （三）对连续两次出现血压控制不满意或药物不良反应难以控制以及出现新的并发症或原有并发症加重的患者，建议其转诊到上级医院，2周内主动随访转诊情况。 （四）对所有患者进行有针对性的健康教育，与患者一起制定生活方式改进目标并在下一次随访时评估进展。告诉患者出现哪些异常时应立即就诊。 |  |
|  |  | ☆36.健康体检 | 对原发性高血压患者，每年进行1次较全面的健康检查，可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。具体内容参照《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）高血压患者规范管理率=按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数×100％。 （二）管理人群血压控制率=年内最近一次随访血压达标人数/年内已管理的高血压患者人数×100％。 注：最近一次随访血压指的是按照规范要求最近一次随访的血压，若失访则判断为未达标，血压控制是指收缩压＜140 mmHg和舒张压＜90 mmHg（65岁及以上患者收缩压＜150mmHg和舒张压＜90mmHg＝,即收缩压和舒张压同时达标。 |  |
| ☆（二） 2型糖尿病患者健康管理 | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 服务要求 | （一）2型糖尿病患者的健康管理由医生负责，应与门诊服务相结合，对未能按照健康管理要求接受随访的患者，乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应主动与患者联系，保证管理的连续性。 （二）随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。 （三）乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）要通过本地区社区卫生诊断和门诊服务等途径筛查和发现2型糖尿病患者，掌握辖区内居民２型糖尿病的患病情况。 （四）发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用，积极应用中医药方法开展2型糖尿病患者健康管理服务。 （五）加强宣传，告知服务内容，使更多的患者愿意接受服务。 （六）每次提供服务后及时将相关信息记入患者的健康档案。 |  |
|  |  | ☆37.检查发现 | 对工作中发现的2型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，建议其每年至少测量1次空腹血糖，并接受医务人员的健康指导。 |  |
|  |  | ☆38.1随访评估 | 对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访。 （一）测量空腹血糖和血压，并评估是否存在危急情况，如出现血糖≥16.7mmol/L或血糖≤3.9mmol/L；收缩压≥180mmHg和/或舒张压≥110mmHg；意识或行为改变、呼气有烂苹果样丙酮味、心悸、出汗、食欲减退、恶心、呕吐、多饮、多尿、腹痛、有深大呼吸、皮肤潮红；持续性心动过速（心率超过100次/分钟）；体温超过39摄氏度或有其他的突发异常情况，如视力突然骤降、妊娠期及哺乳期血糖高于正常值等危险情况之一，或存在不能处理的其他疾病时，须在处理后紧急转诊。对于紧急转诊者，乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应在2周内主动随访转诊情况。 （二）若不需紧急转诊，询问上次随访到此次随访期间的症状。 （三）测量体重，计算体质指数（BMI），检查足背动脉搏动。 （四）询问患者疾病情况和生活方式，包括心脑血管疾病、吸烟、饮酒、运动、主食摄入情况等。 （五）了解患者服药情况。 |  |
|  |  | ☆38.2分类干预 | （一）对血糖控制满意（空腹血糖值<7.0mmol/L），无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，预约下一次随访。 （二）对第一次出现空腹血糖控制不满意（空腹血糖值≥7.0mmol/L）或药物不良反应的患者，结合其服药依从情况进行指导，必要时增加现有药物剂量、更换或增加不同类的降糖药物，2周时随访。 （三）对连续两次出现空腹血糖控制不满意或药物不良反应难以控制以及出现新的并发症或原有并发症加重的患者，建议其转诊到上级医院，2周内主动随访转诊情况。 （四）对所有的患者进行针对性的健康教育，与患者一起制定生活方式改进目标并在下一次随访时评估进展。告诉患者出现哪些异常时应立即就诊。 |  |
|  |  | ☆39.健康体检 | 对确诊的2型糖尿病患者，每年进行1次较全面的健康体检，体检可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、空腹血糖、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。具体内容参照《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）2型糖尿病患者规范管理率=按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100％。 （二）管理人群血糖控制率=年内最近一次随访空腹血糖达标人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100％。 注：最近一次随访血糖指的是按照规范要求最近一次随访的血糖，若失访则判断为未达标，空腹血糖达标是指空腹血糖＜7mmol/L。 |  |
| ☆八、严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者。主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。 | 服务要求 | （一）配备接受过严重精神障碍管理培训的专（兼）职人员，开展本规范规定的健康管理工作。 （二）与相关部门加强联系，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。 （三）随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。 （四）加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。 |  |
|  |  | *40.疑似患者发现及诊断复核 | 对辖区发现的疑似精神疾病患者填写《蓟州区行为异常人员线索调查问题清单》和《蓟州区严重精神障碍线索调查登记表》，并对疑似患者进行诊断复核。 |  |
|  |  | ☆41.患者信息管理 | 在将严重精神障碍患者纳入管理时，需由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息，同时为患者进行一次全面评估，为其建立居民健康档案，并按照要求填写严重精神障碍患者个人信息补充表。 |  |
|  |  | ☆42.1随访评估 | 对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访4次，每次随访应对患者进行危险性评估；检查患者的精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问和评估患者的躯体疾病、社会功能情况、用药情况及各项实验室检查结果等。其中，危险性评估分为6级。 0级：无符合以下1-5级中的任何行为。 1级：口头威胁，喊叫，但没有打砸行为。 2级：打砸行为，局限在家里，针对财物，能被劝说制止。 3级：明显打砸行为，不分场合，针对财物，不能接受劝说而停止。 4级：持续的打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止（包括自伤、自杀）。 5级：持械针对人的任何暴力行为，或者纵火、爆炸等行为，无论在家里还是公共场合。 |  |
|  |  | ☆42.2分类干预 | 根据患者的危险性评估分级、社会功能状况、精神症状评估、自知力判断，以及患者是否存在药物不良反应或躯体疾病情况对患者进行分类干预。 （一）病情不稳定患者。若危险性为3～5级或精神症状明显、自知力缺乏、有严重药物不良反应或严重躯体疾病，对症处理后立即转诊到上级医院。必要时报告当地公安部门，2周内了解其治疗情况。对于未能住院或转诊的患者，联系精神专科医师进行相应处置，并在居委会人员、民警的共同协助下，2周内随访。 （二）病情基本稳定患者。若危险性为1～2级，或精神症状、自知力、社会功能状况至少有一方面较差，首先应判断是病情波动或药物疗效不佳，还是伴有药物不良反应或躯体症状恶化，分别采取在规定剂量范围内调整现用药物剂量和查找原因对症治疗的措施，2周时随访，若处理后病情趋于稳定者，可维持目前治疗方案，3个月时随访；未达到稳定者，应请精神专科医师进行技术指导，1个月时随访。 （三）病情稳定患者。若危险性为0级，且精神症状基本消失，自知力基本恢复，社会功能处于一般或良好，无严重药物不良反应，躯体疾病稳定，无其他异常，继续执行上级医院制定的治疗方案，3个月时随访。 （四）每次随访根据患者病情的控制情况，对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面的康复指导，对家属提供心理支持和帮助。 |  |
|  |  | ☆43.健康体检 | 在患者病情许可的情况下，征得监护人与(或)患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。 |  |
|  |  | 工作指标 | 严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数×100％。 |  |
| ☆九、结核病患者健康管理 | 辖区内确诊的肺结核患者 | 服务要求 | （一）在农村地区，主要由村医开展肺结核患者的健康管理服务。 （二）肺结核患者健康管理医务人员需接受上级专业机构的培训和技术指导。 （三）患者服药后，督导人员按上级专业机构的要求，在患者服完药后在“肺结核患者治疗记录卡”/“耐多药肺结核患者服药卡”中记录服药情况。患者完成疗程后,要将“肺结核患者治疗记录卡”/“耐多药肺结核患者服药卡”交上级专业机构留存。 （四）提供服务后及时将相关信息记入“肺结核患者随访服务记录表”，每月记入1次，存入患者的健康档案,并将该信息与上级专业机构共享。 （五）管理期间如发现患者从本辖区居住地迁出，要及时向上级专业机构报告。 |  |
|  |  | ☆44.筛查及推介转诊 | 对辖区内前来就诊的居民或患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰≥2周，咯血、血痰，或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。1周内进行电话随访，了解是否前去就诊，督促其及时就医。 |  |
|  |  | ☆45.第一次入户随访 | 乡镇街卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在72小时内访视患者，具体内容如下： （一）确定督导人员，督导人员优先为医务人员，也可为患者家属。若选择家属，则必须对家属进行培训。同时与患者确定服药地点和服药时间。按照化疗方案，告知督导人员患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”的填写方法、取药的时间和地点，提醒患者按时取药和复诊。 （二）对患者的居住环境进行评估，告诉患者及家属做好防护工作，防止传染。 （三）对患者及家属进行结核病防治知识宣传教育。 （四）告诉患者出现病情加重、严重不良反应、并发症等异常情况时，要及时就诊。 若72小时内2次访视均未见到患者，则将访视结果向上级专业机构报告。 |  |
|  |  | ☆46.督导服药和随访管理 | （一）督导服药 1.医务人员督导：患者服药日，医务人员对患者进行直接面视下督导服药。 2.家庭成员督导：患者每次服药要在家属的面视下进行。 （二）随访评估 对于由医务人员督导的患者，医务人员至少每月记录1次对患者的随访评估结果；对于由家庭成员督导的患者，基层医疗卫生机构要在患者的强化期或注射期内每10天随访1次，继续期或非注射期内每1个月随访1次。 1.评估是否存在危急情况，如有则紧急转诊，2周内主动随访转诊情况。 2.对无需紧急转诊的，了解患者服药情况（包括服药是否规律，是否有不良反应），询问上次随访至此次随访期间的症状。询问其他疾病状况、用药史和生活方式。 （三）分类干预 1.对于能够按时服药，无不良反应的患者，则继续督导服药，并预约下一次随访时间。 2.患者未按定点医疗机构的医嘱服药，要查明原因。若是不良反应引起的，则转诊；若其他原因，则要对患者强化健康教育。若患者漏服药次数超过1周及以上，要及时向上级专业机构进行报告。 3.对出现药物不良反应、并发症或合并症的患者，要立即转诊，2周内随访。 4.提醒并督促患者按时到定点医疗机构进行复诊。 |  |
|  |  | ☆47.结案评估 | 当患者停止抗结核治疗后，要对其进行结案评估，包括：记录患者停止治疗的时间及原因；对其全程服药管理情况进行评估；收集和上报患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”。同时将患者转诊至结核病定点医疗机构进行治疗转归评估，2周内进行电话随访，了解是否前去就诊及确诊结果。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）肺结核患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数×100%。 （二）肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%。 规则服药：在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上。 |  |
| ☆十、中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 服务要求 | （一）开展老年人中医药健康管理服务可结合老年人健康体检和慢性病患者管理及日常诊疗时间。 （二）开展老年人中医药健康管理服务的乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应当具备相应的设备和条件。有条件的地区应利用信息化手段开展老年人中医药健康管理服务。 （三）开展老年人中医体质辨识工作的人员应当为接受过老年人中医药知识和技能培训的卫生技术人员。开展老年人中医药保健指导工作的人员应当为中医类别执业（助理）医师或接受过中医药知识和技能专门培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。 （四）服务机构要加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。 （五）服务机构要加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。 （六）每次服务后要及时、完整记录相关信息，纳入老年人健康档案。 |  |
|  |  | ☆48.老年人中医体质辨识 | 每年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。 （一）中医体质辨识 按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。 （二）中医药保健指导 根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。 |  |
|  |  | 工作指标 | - 老年人中医药健康管理率＝年内接受中医药健康管理服务的65岁及以上居民数/年内辖区内65岁及以上常住居民数×100％。 注：接受中医药健康管理是指建立了健康档案、接受了中医体质辨识、中医药保健指导、服务记录表填写完整。 |  |
|  | 辖区内常住的0～36个月常住儿童 | 服务要求 | （一）开展儿童中医药健康管理服务应当结合儿童健康体检和预防接种的时间。 （二）开展儿童中医药健康管理服务的乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应当具备相应的设备和条件。 （三）开展儿童中医药健康管理服务的人员应当为中医类别执业（助理）医师，或接受过儿童中医药保健知识和技能培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。 （四）服务机构要加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务。 （五）每次服务后要及时记录相关信息，纳入儿童健康档案。 |  |
|  |  | ☆49.儿童中医调养 | 在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括： （一）向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导； （二）在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。 |  |
|  |  | 工作指标 | 0～36个月儿童中医药健康管理服务率＝年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0～36月儿童数/年度辖区内应管理的0～36个月儿童数×100％。 |  |
| ☆十一、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 服务要求 | （一）乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求，建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置。 （二）乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）要配备专（兼）职人员负责传染病疫情及突发公共卫生报告管理工作，定期对工作人员进行相关知识和技能的培训。 （三）乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）要做好相关服务记录，《传染病报告卡》和《突发公共卫生事件相关信息报告卡》应至少保留3年。 |  |
|  |  | ☆50.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理 | 在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制（修）订。突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。 |  |
|  |  | ☆51.传染病疫情和突发公共卫生事件的发现和登记 | 乡镇街卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应规范填写分诊记录、门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本或由电子病历、电子健康档案自动生成规范的分诊记录、门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记。首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》或通过电子病历、电子健康档案自动抽取符合交换文档标准的电子传染病报告卡；如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。 |  |
|  |  | ☆52.传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息报告 | （一）报告程序与方式。具备网络直报条件的机构，在规定时间内进行传染病和/或突发公共卫生事件相关信息的网络直报；不具备网络直报条件的，按相关要求通过电话、传真等方式进行报告，同时向辖区县级疾病预防控制机构报送《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。 （二）报告时限。发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、埃博拉出血热、人感染禽流感、寨卡病毒病、黄热病、拉沙热、裂谷热、西尼罗病毒等新发输入传染病人和疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应按有关要求于2小时内报告。发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者，应于24小时内报告。 （三）订正报告和补报。发现报告错误，或报告病例转归或诊断情况发生变化时，应及时对《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》等进行订正；对漏报的传染病病例和突发公共卫生事件，应及时进行补报。 |  |
|  |  | ☆53.传染病疫情和突发公共卫生事件的处理 | （一）病人医疗救治和管理。按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制，严防疫情传播。 （二）传染病密切接触者和健康危害暴露人员的管理。协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。 （三）流行病学调查。协助对本辖区病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息。 （四）疫点疫区处理。做好医疗机构内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水的处理工作。协助对被污染的场所进行卫生处理，开展杀虫、灭鼠等工作。 （五）应急接种和预防性服药。协助开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等工作，并提供指导。 （六）宣传教育。根据辖区传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，开展相关知识技能和法律法规的宣传教育。 |  |
|  |  |  | 协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作，相关技术要求参照有关规定。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）传染病疫情报告率＝网络报告的传染病病例数/登记传染病病例数×100％。 （二）传染病疫情报告及时率＝报告及时的病例数/报告传染病病例数×100％。 （三）突发公共卫生事件相关信息报告率＝及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/报告突发公共卫生事件相关信息数×100％。 |  |
|  | 辖区内服务人口 | *54.艾滋病防治 | 定期开展艾滋病防治知识宣传教育与健康促进工作，并提供艾滋病咨询和检测转介服务。在疾病预防控制机构指导下，开展艾滋病高危人群社区干预。包含绘制辖区高危场所、流动人口聚集场所分布图和登记表、成立中心内（院内）干预工作队、开展针对暗娼或流动人口艾滋病宣传干预和采血检测工作；辖区场所干预覆盖率达到70%以上。 |  |
| ☆十二、卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 服务要求 | （一）县（区）级卫生计生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管工作创造良好的条件。 （二）县（区）卫生计生监督执法机构要采用在乡镇街、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管的指导、培训并参与考核评估。 （三）乡镇街卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）职人员负责卫生计生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。 （四）要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。 |  |
|  |  | ☆55.食源性疾病及相关信息报告 | 发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。 |  |
|  |  | ☆56.饮用水卫生安全巡查 | 协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城区二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。 |  |
|  |  | ☆57.学校卫生服务 | 协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。 |  |
|  |  | ☆58.非法行医和非法采供血信息报告 | 协助定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。 |  |
|  |  | ☆59.计划生育相关信息报告 | 协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。 |  |
|  |  | 工作指标 | （一）卫生计生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。 注：报告事件或线索包括食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育。 （二）协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数。 |  |
| ☆十三、免费提供避孕药具 | 辖区内育龄人群（含流动人口）（指有生育能力、处于生育时期的人群） | ☆60.省级卫生健康部门作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购。 | 组织编制本区年度药具需求计划，完成相关统计、报送工作。做到品种齐全、结构合理、储存适量、满足需求。确定年度避孕药具采购任务，由区计划生育药具管理中心采购。 按照《国家免费计划生育药具服务规范（试行）》《蓟州区计划生育药具业务管理规范（试行）》执行。 |  |
|  |  | ☆61.省、地区、县级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储、调拨等工作。 | 组织实施区、区、街乡镇街、居村避孕药具调拨、储存工作。执行年度药具计划、落实药具仓储及质量管理、调拨配送任务，做好药具发放、随访、宣传、咨询四项服务工作，服务记录完整率90%。当年城乡居民宣传服务目标人群覆盖率达到90%；有咨询指导需求的已婚育龄人群,户籍人口目标人群覆盖率达到90%（流动人口目标人群覆盖率达到70%）；免费避孕药具发放服务目标人群覆盖率达到95%；已选择使用免费避孕药具随访服务目标人群覆盖率达到70%。 按照《全国计划生育药具储运质量管理细则（试行）》《国家免费计划生育药具服务规范（试行）》《蓟州区计划生育药具业务管理规范（试行）》《蓟州区计划生育药具质量管理规范（试行）》《蓟州区计划生育药具发放点服务标准（暂行）》执行。 |  |
| ☆十四、健康素养促进行动 |  | ☆62.健康促进县（区）建设 |  | 做好第一批健康促进区试点经验总结和评估通过后的持续建设工作，开展第二批试点评估工作和第三批试点建设工作。 |
|  |  | ☆63.健康科普 |  | 制作两部健康教育电视公益广告，在电视台滚动播放，每月播放不少于100次。 |
|  |  | ☆64.健康促进医院和戒烟门诊建设 |  | 健康促进医院在2个项目点创建，每个项目点创建6家健康促进医院。从开展健康促进医院创建的医疗机构中选择3个医疗机构开展戒烟门诊服务。 |
|  |  | ☆65.健康素养和烟草流行监测 |  | 根据方案完成监测任务，保证监测质量，上报监测数据，加强数据的分析利用。 |
|  |  | ☆66.12320热线咨询服务 |  | 加强12320卫生热线能力建设，配备相应的软硬件设备。完成健康信息资源库建设，开展培训，提供热线咨询服务，宣传推广12320卫生热线，提高其公信力和影响力。 |
|  |  | ☆67.重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育 |  | 认真做好合理膳食、无烟生活、科学就医、合理用药、卫生应急、食品安全等主题健康教育工作，继续做好艾滋病、结核病职业病等疾病预防控制健康教育工作。在重点地区开展地方病等健康教育工作。针对妇女，儿童，老年人，残疾人、流动人口，贫困人口等重点人群开展复核其特点的健康素养促进活动。 |
| *十五、家庭医生签约服务 | 辖区内常住居民 | *68.家庭医生签约服务 | （一）2018年底，居民签约数量和各类重点人群签约数量不低于2017年底水平。 （二）落实20项民心工程任务要求，为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗、家庭病床等医疗护理服务，按照各区任务数完成工作任务。 （三）面向1000个结对帮扶困难村居民全面开展家庭医生签约服务，在困难村中50%的低收入困难群体实现家庭医生签约服务，建立居民健康档案； （四）利用家庭医生签约慢病用药管理系统，制定并根据临床需要调整签约慢病患者用药计划，实现足量备库，保障签约居民就医取药。 （五）落实家庭医生签约服务费政策，定期开展评价考核，并将考核结果与家庭医生团队和个人绩效分配挂钩。 |  |
| *十六、残疾人精准康复服务 | 辖区已核发残疾证、有康复需求的各类残疾人 | *69.患者信息管理 | （一）患者信息管理 1.掌握本社区常住残疾人的基本情况，并分类登记造册。 2.对有康复需求的肢体残疾人进行管理登记造册，建立《康复管理首页》，了解病情、评估残疾程度、制定管理方案。 3.健康管理资料及时输机。 4.对管理情况进行半年/全年汇总统计、情况分析并撰写工作总结。 |  |
|  |  | *70.随访管理 | （一）随访管理 随访管理每年至少4次，原则上每个季度随访1次，进行社区康复治疗和功能训练指导。 |  |
|  |  | *71.康复治疗室训练 | （一）康复治疗室训练 社区卫生服务中心、乡镇街卫生院设康复治疗室，配备康复器材设施和康复专业人员，进行康复治疗和功能训练，评估其残疾类型、功能、部位、训练科目、疗程，制定康复训练计划并进行效果评价。 （二）转诊服务 对病症复发、残疾症状加重、康复效果不明显和需要转上级医疗康复专科诊疗者，协助转诊并跟踪管理。 |  |
| *十七、地方病防治 | 辖区居民 | *72.高氟症（氟骨症）防治 | （一）按上级单位工作安排，涉农地区以行政村（居委会）为单位完成年度水样采集、工程调查、儿童氟斑牙、成人氟骨症监测任务，覆盖率达到100%。 （二）建立本管辖区域饮水型氟中毒病情流行状态现状基本档案。 （三）对辖区内发现的高氟症可疑病人，建议其到上级机构作进一步确诊，并作记录。 （四）涉农地区开展饮水型氟中毒专题宣传活动。 |  |
|  |  | *73.碘缺乏症防治 | （一）按上级单位安排，完成年度家庭盐样、重点人群尿样采集工作，完成率达到95%以上。 （二）建立本管辖区域碘缺乏病病情流行状态现状基本档案。 （三）对辖区内发现的地方性甲状腺肿可疑病人，建议其到上级机构作进一步确诊，并作记录。 （四）每年“5.15”碘缺乏病宣传日开展专题宣传活动。 |  |
| *十八、妇女儿童健康促进计划 | 辖区6-7岁儿童 | *74.学龄前儿童慢性病危险因素筛查 | 对辖区内6-7岁儿童进行健康体检的告知并转诊到辖区妇幼保健中心，检测血压、空腹血糖、血脂，并对异常者进行干预指导。 |  |
|  | 本区户籍计划怀孕的男女双方 | *75.孕前传染病筛查 | （一）对前来登记结婚的男女双方进行宣教和登记取血，进行乙肝五项检测、梅毒筛查。 （二）凡检出的阳性者，由检测机构在三日内电话通知领取结果，并转诊。 （三）每月10日前，各区县妇幼保健机构完成上一月本区县孕前传染病筛查的统计上报。 （四）每季度进行一次实验室室间质控。 （五）乙肝阳性检出者转诊至区第二人民医院进行进一步评估、检查及乙肝阻断治疗，并对确诊的阳性病例进行跟踪管理。 （六）梅毒筛查阳性者转诊至区妇女儿童保健中心进行梅毒确证实验。梅毒确证实验阳性者转诊至区第二人民医院进行治疗和随访。 （七）覆盖率达到95%以上；阳性咨询指导率达到90%以上。 |  |
|  |  | *76.孕前叶酸检测和补服 | （一）对前来登记结婚的男女双方登记取血，区妇女儿童保健中心负责各区县血样收集，并进行集中检测。 （二）叶酸值检出低于正常人群者，三日内电话通知领取结果并进行叶酸检测结果的解释和个性化增补叶酸的方案制定。 （三）向目标人群进行补服叶酸的现场宣教，免费发放6个月药量的小剂量叶酸并签署《自愿接受服用小剂量叶酸片预防神经管缺陷知情同意书》。 （四）叶酸检测率达到95%以上；叶酸发放率达到95%；叶酸补服知识知晓率达到95%；叶酸服用依从率达到80%以上。 |  |
|  | 辖区内居住的孕产妇 | *77.孕期甲状腺功能筛查 | （一）在孕期保健门诊进行宣教讲解，向孕妇详细讲明筛查的意义、方法和重要性。 （二）对孕早期和孕中期的孕妇进行甲状腺功能筛查。通知筛查结果异常的孕妇一周内到有条件的医疗卫生服务机构进行诊断和治疗，追访诊疗情况和妊娠结局。 （三）及时将孕妇的筛查结果和诊疗信息录入孕产期保健服务管理分系统中。 （四）孕期促甲状腺激素筛查率达到90%以上,阳性咨询指导率达到90%以上。 |  |
|  |  | *78.产前染色体病和开放性神经管缺陷筛查 | （一）在孕期保健门诊讲解产前筛查的意义、方法和重要性，签署知情同意书。 （二）两种筛查方法：血清学筛查：孕15～20+6周 无创基因检测：孕12-24周 孕妇自行选择筛查方法，将同意筛查的孕妇转诊到卫生行政部门认定的采血定点医疗机构进行产前筛查。35岁以上的孕妇建议直接无创基因检测或羊水穿刺。 （三）追访辖区内建册管理的已筛查孕妇的妊娠结局，并及时录入孕产期保健服务管理分系统中。 （四）产前筛查率达到90%以上；产前筛查孕妇妊娠结局追访率达到90%以上。 |  |
|  |  | *79.孕期体重指导 | （一）孕期体重指导 1.向孕产妇告知孕期体重指导的内容及重要性。孕期体重指导的内容包括孕期体重增长规律,孕期膳食营养、运动原则。 2.及时将孕期体重指导情况录入孕产期保健服务管理分系统中。 3.孕期体重指导率达到90%以上。 |  |
|  |  | *80.妊娠糖尿病筛查 | （一）在孕期保健门诊进行宣教讲解，向孕妇详细讲明筛查的目的、意义、时间和方法。 （二）对怀孕24～28周的孕妇进行GDM筛查。通知GDM筛查结果异常的孕妇在一周内到区县妇幼保健机构进行OGTT检查，对于已确诊妊娠糖尿病孕妇给予相应的指导，追访辖区内GDM筛查阳性孕妇的OGTT诊断结果及妊娠结局。 （三）将孕妇的筛查结果、筛查异常孕妇的OGTT诊断结果及追访情况及时录入到孕产期保健服务管理分系统中。 （四）妊娠期糖尿病筛查率达到90%以上，葡萄糖耐量试验检测率达到90%以上。 |  |
|  |  | *81.产后康复指导 | （一）向孕产妇告知产后保健知识，指导42天健康检查的内容、时间及重要性。 （二）指导产妇产后康复，指导内容包括子宫收缩情况、恶露、伤口愈合情况、全身情况；盆底组织恢复情况;母乳喂养的指导；膳食营养和运动指导；心理支持。 （三）及时将产后康复指导情况录入到孕产期保健服务管理分系统中。 （四）产后康复指导率达到90%以上。 |  |
|  | 辖区本区户籍30～65岁非妊娠期已婚妇女 | *82.已婚适龄妇女妇科病普查 | （一）每年为辖区户籍育龄妇女进行一次免费妇科疾病普查及宣教指导。 （二）查体项目：妇科B超，乳腺手检，妇科检查（包括宫颈刮片）；刮片率90%以上。 （三）查体报告发出前必须有总检医生（主治医生及以上）进行审核并签字。 （四）查体结果录入数据库，应在查体后15日内给查体人发放报告。 （五）查体医生需根据检查结果给出相应的建议；阳性病例必须及时告知并转诊。 （六）三个月内（特殊原因六个月内）完成阳性病历的追访及录入,追访率达90%。 （七）消毒隔离：每日查体后进行地面和空气消毒；及时更换中单，保持床面整洁；每日检查酒精浓度，如浓度改变或有分泌物等杂质应随时更换;污物及时处理。 （八）查体表填写项目完整：妇科与乳腺检查有诊断结果和相应建议；拒查有签字；检查医生签字；总检医生签字；查体单位盖章。 （九）病理刮片交接登记完整规范；刮片染色与报告规范；建议合理；每次输机前后核对阅片数量,无遗漏刮片。 （十）刮片保存：分类保存、时间1年以上。 |  |
| *十九、适龄儿童窝沟封闭 | 在校7-9岁儿童 | *83.儿童窝沟封闭 | （一）对辖区在校的7-9岁儿童进行口腔健康检查。 （二）对符合窝沟封闭适应证的儿童进行窝沟封闭。 （三）开展口腔健康教育工作。 |  |
| *二十、大肠癌筛查 | 辖区50-60岁常住居民 | *84.大肠癌筛查 | （一）对辖区50-60岁居民开展大肠癌筛查问卷调查及便潜血实验室检查。 （二）向高危人群发放《全结肠镜检查通知书》，注明筛查对象姓名、身份证号和社区医疗卫生机构名称，并告知高危人群筛查安排和注意事项。 （三）对上年度发现的高危人群进行随访，其中非进展期腺瘤、进展期腺瘤和结直肠癌患者建议其自费进行肠镜检查，并收集记录肠镜检查结果，其它高危人群患者进行便潜血实验室检查。 （四）开展大肠癌筛查健康教育工作。 |  |
|  |  | *85.高危人群随访 |  |  |
| *二十一、院前医疗急救 | 辖区内常住人口 | 院前医疗急救 | （一）负责日常院前医疗急救现场救治和途中转送任务。 （二）负责突发事件医疗应急救援任务。 （三）承担大型活动医疗保障任务。 （四）负责急救知识技能普及培训任务。 |  |

备注：标记“☆”为国家基本公共卫生服务类别与项目，标记“*”为天津市增加基本公共卫生服务类别与项目。