关于开展蓟县洗浴场所

锅炉安全专项检查的紧急通知

各乡镇街人民政府、园区、新城管委会、各有关部门：

2016年2月15日晚8时30分许，吉林省四平市梨树县郭家店镇太平洋洗浴中心锅炉发生爆炸，造成5名女顾客死亡。为深刻汲取事故惨痛教训，确保洗浴行业安全运行，有效防范我县冬季安全生产事故的发生，保证人民群众生命安全，维护社会稳定，根据县领导的要求，从即日起，用一个月的时间，在全县范围内集中开展洗浴场所锅炉安全专项检查工作，具体方案如下：

- 工作目标

通过开展洗浴场所锅炉安全专项检查和整治工作，进一步强化经营者的安全主体意识、落实安全生产主体责任，进一步明确属地、属事安全监管责任，促进我县洗浴场所安全生产工作再上新台阶。

二、检查范围和内容

此次检查的范围是全县所有的洗浴场所在用锅炉。主要检查承压锅炉是否注册登记、管理人员和操作人员是否持证、是否建立并落实安全管理制度等；常压锅炉是否承压使用（是否与大气直接连通），是否存在其他安全隐患（包括是否有压力表、安全阀等安全附件，大气连通管是否过长、是否安装了阀门、是否有冻结的可能等）。

三、职责与分工

1. 安监部门：参加联合检查。

2. 各乡镇街人民政府、园区和新城管委会：落实属地安全责任，对辖区内洗浴场所安全生产进行全面摸底检查,督促隐患整改。

3. 公安部门：“特业’属事管理责任，参加联合检查。

4. 市场监管部门：特种设备安全责任，主要负责检查各洗浴场所的承压锅炉的注册登记情况、检验情况、人员持证情况等；负责对常压锅炉（不属于特种设备）是否承压使用进行鉴别，对锅炉是否存在其它安全隐患提供技术指导；负责组织本次专项检查。

5.商务委：行业管理责任，参加联合检查并对洗浴场所锅炉是否使用清洁煤进行监督。

四、检查时间及步骤

洗浴场所安全专项检查自2016年2月20日开始至2016年3月20日结束，分三个阶段进行：

（一）调查摸底阶段（2月20日至2月25日）。各乡镇街、园区、新城要迅速摸清本辖区内洗浴场所的数量并对所使用的锅炉情况按照检查内容的要求进行初步检查。摸底的情况填到附表中，于2016年2月25日17:00时前通过政务网报蓟县市场监管局。

（二）集中检查阶段（2月26日-3月7日）。

县安监、公安、市场监管、商务委等部门组成3个联合检查组，分别到各个乡镇街、园区、新城，对洗浴场所逐一进行安全检查，乡镇街、园区、新城配合检查。检查组对发现的安全隐患要建立台账，提出明确的整改措施并通报有关乡镇街政府、园区或新城管委会。

（三）安全隐患整改阶段（3月8日至3月20日）。

各乡镇街、园区、新城和行业主管部门负责督促存在安全隐患的洗浴场所的经营者及时消除安全隐患。对拒不整改的，要坚决予以关停。

各有关单位要对专项检查中发现的问题和整改情况进行全面总结，于3月21日下午5点前通过政务网报蓟县市场监管局。

五、工作要求

（一）高度重视，加强领导。参加洗浴场所安全专项检查的全体工作人员要以对人民高度负责的精神，将这次专项行动作为减少隐患、遏制事故的重要举措，作为当前安全生产的重要任务，切实抓紧抓好。

（二）落实责任，务求实效。对专项检查行动中发现的问题和安全隐患，要立即整改；对现场不能整改的，要提出防范措施，明确整改期限，制订整改方案；发现存在重大问题和安全隐患的，要立即责令停产（业）整顿，并上报县政府。

附表：洗浴场所摸底情况登记表

2016年2月19日

（此件主动公开）

附表：洗浴场所摸底情况登记表

| 名称 | 地址 | 经营者姓名 | 电话 | 是否清洁煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |