关于印发《关于创建蓟州区中小学幼儿园

安全管理示范学校的方案》的通知

各镇乡中心学校、直属单位：

为认真贯彻落实《天津市中小学幼儿园安全管理规定》（津政办规〔2020〕12号）和《天津市蓟州区应急管理协同机制》（津蓟应急委〔2020〕3号）要求，区教育局和应急局结合我区实际，制定《关于创建蓟州区中小学幼儿园安全管理示范学校的方案》，现印发给你们，请各单位抓好贯彻落实。

天津市蓟州区应急管理局       天津市蓟州区教育局

2020年8月11日

（区教育局联系人：李建明；联系电话：29030826；区应急局联系人：兰晶晶；联系电话：60819609）

（此件主动公开）

关于创建蓟州区中小学幼儿园安全管理

示范学校的方案

为加强天津市中小学幼儿园的安全管理，构建学校安全风险防控体系，维护学校正常的教育教学秩序，保障学生、教职工的合法权益，按照《天津市中小学幼儿园安全管理规定》和《天津市蓟州区应急管理协同机制》有关要求，结合蓟州区实际，区教育局和区应急管理局决定在全区范围内开展中小学幼儿园安全管理示范学校创建活动，具体方案如下：

- 指导思想和目标任务

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，坚持“以人为本、预防为主、各负其责、社会参与”的原则，按照《天津市中小学幼儿园安全管理规定》的总体要求，以加强校园安全管理，确保教育稳定为主线，以隐患排查整治和师生安全防范为重点，以安全管理示范学校创建活动为载体，突出学校安全工作的重要性和紧迫性，促进全区学校安全管理工作步入科学化、规范化轨道，积极营造校园安全文化氛围，确保全区各级各类学校、幼儿园持续、优质、健康发展。

（二）目标任务。全面实施安全管理标准化建设，逐步做到安全管理工作的规范化、标准化、科学化，强化安全工作责任，落实安全保障措施，加快建立学校安全风险预防、管控与处置体系。建立完善的中小学幼儿园安全管理体系，充实安全管理人员，健全安全工作各项规章制度，消除内部各种设施的安全隐患，学校及周边环境安全状况明显改善，校园内的各类矛盾纠纷隐患迅速得到排查和化解，恶性刑事案件和校园重大安全责任事故得到全面遏制，防范学生意外伤害亡人事件，增强师生安全意识和防范能力。

二、考核内容

加强组织领导，狠抓责任落实；落实“一岗双责”制度，健全管理体系；完善安全制度，规范档案管理，提高管理水平；加强安全教育，提高防范意识；加强隐患排查整治，搞好安全设施建设；加强应急体系建设，提高学校应急处置能力；加强宣传教育，建设安全文化阵地；强化目标管理，务求取得实效。（具体内容见附件）

三、组织实施

（一）动员部署（即日起—8月31日）。各单位要结合实际，对开展安全管理示范校工作作出安排部署，制定方案，明确目标任务、责任分工、工作措施。

（二）自查整改（9月1日—10月31日）。各单位认真对照《蓟州区中小学幼儿园安全管理考核评估细则》，坚持自查自改，边查边改，消除隐患，有效推动安全管理示范校创建工作落实。

（三）评估验收（11月1日—12月30日）。创建活动采取学校申报制，11月10日前各学校把创建情况报送至区教育局安保科，届时区教育局和区应急管理局深入学校进行调研督查考核评估工作，对创建活动中存在问题的加强指导，督促落实；对在创建活动中达标的学校进行授牌表彰，并将表彰结果计入年度考核加分项。

- 工作要求

（一）高度重视，加强领导。创建安全管理示范学校是促进我区教育事业发展的重要抓手。教育局联合应急管理局成立专门安全管理示范学校创建工作领导小组，具体负责安全管理示范学校创建工作的落实、考核、评估等工作。创建活动要着力在建立长效管理机制上下功夫、求突破。

（二）狠抓落实，务求实效。学校是创建活动的主体，要高度重视安全管理示范学校创建工作，各级各类学校、幼儿园要成立创建工作领导小组和组织机构，在调查摸底、认真研究的基础上，按照考核评估细则，制定学校创建工作规划和实施方案，细化工作标准和要求。要针对创建活动中的重点、难点问题，从健全和完善规章制度入手，明确奖惩，强化整改，深入开展，务求实效。

（三）广泛宣传，全员参与。各中小学、幼儿园要充分利用校内宣传媒体广泛宣传，使广大师生进一步了解安全管理示范学校创建工作的重要性、必要性和长期性，努力在学校内部形成各部门协同配合、广大师生积极参与的工作局面。

（四）保障投入，确保质量。各中小学、幼儿园要根据实际，为创建工作提供必要的经费保障，要按照学校创建计划和实施方案逐项落实经费，并保证经费及时到位，专款专用。区应急管理局、区教育局为申报学校免费提供定期更换的挂图、警示教育视频等宣传品；并邀请相关领域的专家学者为有需求的学校提供防溺水、防火、地震逃生等知识的宣讲。

（五）强化监督，严格考核。区教育局和区应急管理局将深入学校进行调研督导，及时督查指导相关单位开展创建工作，加强考核评估。2021年以后每年5月1日前，各学校要把创建情况报送区教育局安保科，区教育局和区应急管理局进行考核验收，对创建活动中达标的单位在安全生产月期间进行授牌表彰。

附件：蓟州区中小学幼儿园安全管理考核评估细则