2023年于桥水库泄洪中昌路州河段

扒口工作方案

于桥水库防汛分指挥部

2023年5月5日

目   录

前    言	1

第一章   总则	1

1.1编制依据	1

1.2编制目标	1

1.3编制原则	1

1.4适用范围	2

1.5编制和审批	2

第二章 相关工程概况	2

2.1于桥水库工程概况	2

2.2州河工程概况	4

2.3区域社会经济状况	7

2.4历史运用情况	7

第三章  组织与保障	7

3.1指挥机构	7

3.2成员单位职责分工	8

3.3扒口任务	10

3.4实施时限	10

3.5宣传任务	10

3.6物资储备	10

3.7注意事项	11

第四章 扒口方案	11

4.1启用条件和运用方式	11

4.2扒口位置	11

4.3扒口断面	12

4.4扒口方式	12

4.5临时堆土	12

第五章  工程恢复及善后	12

第六章   工作要求	12

6.1工作要求	13

- 前    言

根据《天津市2023年防汛抗旱工作安排意见》精神，为认真贯彻落实各级防汛抗旱责任制，坚持关口前移，切实做好防汛工作，按照区防指的要求，编制了于桥水库泄洪中昌路州河段扒口工作方案。

- 第一章   总则

## 1.1编制依据

根据《中华人民共和国防洪法》、《天津市防洪抗旱条例》、《天津市设计洪水、中小洪水调度方案》、《天津市防汛手册》、《北三河系防洪规划》等法律、法规、文件。

## 1.2编制目标

（1）当预测州河行洪超过250m3/s时，及时破除中昌路州河段，保障行洪及区域内设施、管线、道路、桥梁安全。在接到破除命令24小时内，完成扒口工作。

（2）保证州河山下屯闸的正常运用。

（3）明确中昌路州河段扒口的基本功能和作用。

## 1.3编制原则

（1）坚持“人民至上，生命至上”，依据《天津市设计洪水、中小洪水调度方案》制定扒口方案，科学调度，有效应对洪水，保障人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一指挥，确保中昌路州河段扒口运用时，各级各部门按规定履行职责。

（3）坚持实用、可操作相结合，制定方案科学、可行易于操作。

## 1.4适用范围

本工作方案适用于桥水库泄洪中昌路州河段扒口。

## 1.5编制和审批

该工作方案由蓟州区防汛抗旱指挥部于桥水库分指挥部编制，蓟州区防汛抗旱指挥部审批。

- 相关工程概况

## 2.1于桥水库工程概况

于桥水库位于天津市北部蓟州区城东，燕山山脉南麓，水库大坝建于天津市蓟州区城东的蓟运河左支流州河出山口处，始建于1959年12月,1960年7月竣工，主要完成了大坝、泄洪道一期工程，1975年划归天津市。当时主要以防洪、农业灌溉为主。为保证引滦工程输水1982年至1983年对大坝实施了加高坝顶、加固坝坡及坝基截渗等工程措施。1983年引滦入津工程通水后，增加了引滦调蓄供水任务。目前是以供水、防洪为主，兼顾农业灌溉、发电等大（Ⅰ）型水库。

### 2.1.1防洪标准

依据GB50201-2014《防洪标准》及SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》，于桥水库属大（1）型水库，大坝为土坝，水库防洪标准采用1000 年一遇洪水设计，可能最大洪水校核。

### 2.1.2防洪特征水位

于桥水库现状采用的防洪特征水位见表1。

表1  于桥水库防洪特征水位表

| 防洪指标 | 防洪标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可能最大 | 1000年 | 100年 | 50年 | 20年 | 10年 |
| 最高库水位(m) | 27.72 | 25.62 | 24.60 | 24.05 | 24.00 | 22.53 |
| 最大出库流量（m3/s） | 4138 | 2911 | 2375 | 150至500 | 150 | 150 |

备注：如无特别说明，本工作方案内高程均为大沽高程。

### 2.1.3调度方案

1、主汛期（6月15日-8月10日），于桥水库按照汛限水位19.87m（大沽高程，下同）控制，相应库容2.97亿m3；后汛期（8月21日-9月15日），于桥水库按照正常蓄水位21.16m（大沽高程，下同）控制，相应库容4.21亿m3。

2、发生二十年一遇以下洪水（库水位达到24.0m），州、泃两河洪水遭遇，或州河、泃河、蓟运河主堤出险时，于桥水库适当减小泄量或闭闸为下游错峰（闭门不超过七天），而后相机控泄不超过150m3/s。如遇特殊情况，为增加水库防洪调控能力，减轻库区淹没损失，在保障下游河道安全前提下，尽力通过河道下泄，及时降低库区水位。

3、发生五十年一遇洪水时（库水位达到24.05m），控制下泄500m3/s，保证下游铁路安全。

4、发生百年一遇以上洪水时（库水位达到24.60m以上），泄洪闸全部开启，全力下泄，确保大坝安全。

5、后汛期据天气预报，如没有较大天气过程，即逐渐抬高蓄水位，争取拦蓄后期洪水，实现蓄水计划。

（2）州河

当预测州河行洪超过250立方米/秒时，按市防指要求，蓟州防指应及时破除中昌路州河段。经市防办批准，东赵闸相机分泄州河洪水。太和洼做好在引辽入州河口附近分洪的准备，全力固守堤防，争取400立方米/秒以下不分洪，尽量保护下游安全。

## 2.2州河工程概况

州河是蓟运河水系的主要支流之一，发源于河北省兴隆县的罗文峪，在果河桥以下汇入于桥水库，经于桥水库调蓄后，至九王庄桥汇入蓟运河，流域总面积2143km2。目前，于桥水库下游州河主要功能为行洪、排沥、灌溉，并兼有生态蓄水，同时也是引滦输水备用渠道。州河是于桥水库泄洪的唯一通道，堤防安全关系到两岸人民群众的生命财产安全和农田防洪安全。

### 2.2.1防洪标准及堤防等级

根据天津市水务局以津水函【2015】106号文批复的《蓟县州河（中昌南大街至大秦铁路段）综合治理工程实施方案》（目前该段已实施）。州河大秦铁路以上段防洪标准采用50年一遇，相应的设计流量为500m3/s，堤防级别为2级；大秦铁路以下段现状行洪能力400m3/s，堤防级别为3级。

### 2.2.2防洪工程现状

于桥水库下游州河河道长约50km, 多处河段呈“S”型，其中左堤长45.75km（左堤桩号起点为于桥水库放水洞末端与州河交界处，终点为九王庄大桥），右堤堤线长44.07km（右堤桩号起点为于桥水库溢洪道出口与州河右堤交界处，终点为下窝头镇嘴头村）。受主流冲刷影响严重，河道流向变化较大，堤距为105m～998m，宽窄不一，堤顶宽度为0.8～6.0m，堤两侧多有树木。现状中昌路州河扒口段，分别以水库南路、南外环作为左、右堤，堤顶高程在13m左右。

### 2.2.3跨河及沿线规模以上建筑物

州河主要跨（穿）河建筑物和引排水口门等共36座，其中跨河铁路、公路桥12座，跨河闸3座（州河节制闸、山下屯节制闸、杨津庄节制闸）,橡胶坝3座（新城橡胶坝、裴家屯橡胶坝、白塔子橡胶坝），分洪口门1个（于桥水库溢洪道），沿河规模口门17个,其中灌溉口门2座，排水口门15座。

### 2.2.4左岸工程地质

1、地层岩性

本工程区内发育有较厚的第四系松散沉积物，15.0m钻孔揭露范围内自上而下依次为杂填土、壤土、细砂、中砂（局部夹粉砂薄层）、壤土。

2、工程地质问题

(1）堤基土的强度及变形

工程区内壤土分布连续性较好，厚度相对稳定，其承载力满足堤身对堤基强度的要求；沉积的细砂不均匀，中密，连续性较好；中砂，中密～密实。当扒口堆土时，由于堤基不同土层和同一土层的不均匀性，易引起沉降或不均匀沉降。建议堆土高度不宜过高。

(2）堤基土的抗冲刷性

该河段在岸坡下部和河床均出露细砂，且岸坡下部出露厚度较大，砂性土凝聚力低、粘粒含量低、抗冲刷能力差，若扒口需根据揭露地质情况，采取防护措施，避免行洪时对现有山下屯闸、中昌路桥以及南侧水库南路造成影响。

### 2.2.5山下屯闸工程概况

山下屯节制闸，坐落于蓟州区县城南，于桥水库大坝下游4公里处州河河道上，为灌区配套的灌溉、拦洪多功能节制闸。该闸始建于 1975 年，1994年进行了加固。依据《天津市水利工程资料汇编》（天津市水务局，1993年），山下屯节制闸设计流量为 200m3/s；校核流量为 350m3/s。

（1）闸室结构

该闸闸室长10m，闸室总净宽30.m，共6孔，单孔净宽5m。底板高程 6.0 m，厚1.1m，建在细砂地基上。闸室上游侧为公路桥。闸门为混凝士钢丝薄壳结构，共6扇，净宽 5.44 m，高 5.0m。采用油压启闭机启闭。上、下游翼墙分别为圆弧翼墙和八字翼墙，与护坡相连。闸室上游设钢筋混凝土铺盖，砌石护底与上游引河相连。闸室下游为钢筋混凝士消力池，砌石海漫及抛石防冲槽和下游河道连接，墙体结构均为重力式挡土墙。

闸室右岸现状为北三河管理中心山下屯管理所。

（2）水闸加固及现状问题

1994 年对山下屯闸进行了工程加固、维修。增设了平板式检修闸门、埋件、启闭设备及门槽改建，增设检修闸门门库，更换了工作闸门止水及行走支撑轮，对消力池底板进行了加固，内消力墩进行了处理，两侧墙进行了修复，出口消力坎做了改建，修复了下游海漫，对闸室下游两岸护坡进行了翻修，清理了下游淤积，修复了工作桥面及栏杆，对原有建筑物进行了粉刷和修饰。

加固工程的实施虽对山下屯闸工程的安全运行起到了良好的作用，但仍存在闸墩配筋按现行规范复核配筋不足和工程老化等问题。

## 2.3区域社会经济状况

中昌路州河段扒口处涉及到2个镇，分别为渔阳镇、州河湾镇，其中渔阳镇位于右岸，洲河湾镇位于左岸。渔阳镇人口6.6万人，耕地面积8937亩；州河湾镇人口4.7万人，耕地面积26594亩。

## 2.4历史运用情况

尚未启用。

- 第三章  组织与保障

## 3.1指挥机构

区防汛抗旱指挥部下设于桥水库分指挥部，在区防指统一领导下，开展中昌路州河段扒口行洪的相关工作。

指	挥：韩毅新

副指挥：水务局、应急局、交通局、于桥水库管理中心、北三河管理中心、州河湾镇负责同志

成员单位：水务局、应急局、交通局、于桥水库管理中心、北三河管理中心、州河湾镇、渔阳镇、人武部、市规自局蓟州分局、公安蓟州分局、城市管理委、工信局、融媒体中心、供电公司、新城公司、鑫路桥公司

## 3.2成员单位职责分工

当于桥水库泄洪中昌路州河段准备扒口时，依据扒口方案，在要求时间内完成扒口范围内各相关设施、管线的拆除、切改、扒口，同时保证人员、机械、设备安全转移。扒口实施分为十四个组。

一组：水务局，组长王宏雁，负责组织扒口工作方案实施，督促落实相关工作；组织供水、排水设施的拆除、切改，制定并落实措施。

二组：应急局，组长陈宝战，负责协调人员、物资、部门做好中昌路扒口工作。

三组：交通局，组长宋士新，负责制定扒口和恢复交通的工作方案，组织鑫路桥公司实施中昌路扒口和道口封堵。

四组：于桥水库管理中心，组长肖源鸿，负责提供于桥水库水情信息。

五组：北三河管理中心，组长刘重阳，负责技术指导负责提供河道水情信息，为扒口分洪提供技术指导。

六组：州河湾镇，组长金汇鑫，负责州河湾镇社会稳控以及落实中昌路扒口和属地防洪抢险，制定并落实工作方案。

七组：渔阳镇，组长张兴，负责渔阳镇社会稳控以及防洪抢险责任，制定并落实工作方案。

八组：人武部，组长董延光，负责联系警备区和驻蓟部队，对扒口范围内军用设施进行拆除、切改和在紧急情况下中昌路扒口破除任务，制定并落实工作方案。

九组：市规划和自然资源局蓟州分局，组长马国安，负责提供扒口范围地下管线综合图。

十组：公安蓟州分局，组长李意，负责组织所涉及交管、治安等设施的拆除、切改，实施交通管制，制定并落实工作方案。

十一组：区城市管理委，组长王铁明，负责组织、推动所涉及燃气、热力、园林绿化等市政设施的拆除、切改，制定并落实工作方案。

十二组：区工信局，组长刘斌，负责组织、推动所涉及通讯（塔）光缆、电力设施的拆除、切改，督促联通、移动、电信、广电网络、铁塔公司等单位制定和落实工作方案。

十三组：融媒体中心，组长齐爱国，负责 24 小时连续发布扒口公告和宣传报道。

十四组：供电公司，组长盛继光，负责组织所涉及供电、路灯等设施的拆除、切改，制定并落实工作方案。

十五组：新城公司，组长李述杰，负责所辖设施的拆除、切改，制定并落实工作方案。

十六组：鑫路桥公司，组长金亚利，负责实施中昌路扒口和道口封堵。

## 3.3扒口任务

区防指发布扒口命令后，于桥水库分指挥部各成员单位按照责任分工，及时发布传达落实相关设施的拆除、切改，迅速组织人员，在相关设施拆除、切改完成前，落实扒口机械、设备、人员，并到达现场，确保规定时间内完成扒口任务。在任务完成后，各成员单位要组织力量，对辖区内进行拉网式排查，确保保证相关人员、机械、设备撤离有序进行，万无一失。

## 3.4实施时限

区防指下达于桥水库泄洪中昌路州河段扒口命令，于桥水库分指挥部要在接到指令“4”小时内，全部完成相关设施拆除、切改，“24”小时内，全部完成扒口任务及人员、机械、设备撤离。

## 3.5宣传任务

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口的宣传报告工作由区防汛抗旱指挥部统一指挥，分块分部门按各自的工作职责进行。对外宣传、对上报告和重要情报需及时发布的，必须经区防汛指挥长签批后按规定的内容、方式、时间范围和程序进行发布，决不允许造谣惑众和歪曲舆论导向，违者一律按有关法律法规规定处置。

## 3.6物资储备

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口物资的准备按照各成员单位职责划分进行准备，各成员单位必须按各自的职责准备好相应的抢险物资，确保接到扒口任务后，相应机械、设备、物资能及时足额到位。（扒口所需机械、设备及数量，储备地点，调运路线，联系人、联系电话等由在相关扒口工作方案中列出明细报于桥水库分指挥部备案）

## 3.7注意事项

为保证在规定时间内完成任务，各成员单位需根据责任分工调查扒口范围内设施及管线的类型、长度、涉及影响区域情况，制定切实可行拆除、切改方案。扒口方案实施单位需制定具体实施计划，落实可利用的人员、机械、设备。为降低在紧急情况下对周边区域影响，各成员单位需根据责任分工，摸清东至中昌路上游200m，西至中昌路下游500m，北至州河左岸上河口，南至水库南路范围内的设施、管线情况，提高应急能力。

- 扒口方案

## 4.1启用条件和运用方式

当预测于桥水库下泄流量超过250立方米/秒时，按市防指要求，蓟州区防指应及时破除中昌路州河段。经市防办批准，东赵闸相机分泄州河洪水，全力固守堤防，尽量保护下游安全。

## 4.2扒口位置

中昌路州河段扒口上开口线距中昌路州河桥左翼墙 63米，开口宽度 50 米（扒口中心线据中昌路州河桥左翼墙88 米），新开泄洪道中心线长约 345米。

## 4.3扒口断面

中昌路州河段扒口泄洪流量 150 m3/s，水位12.0 m，扒口位置路面高程13.08米。考虑扒口底高程较山下屯闸底板高程6.0米略高，确定底高程为7.0米，口门底宽20米,边坡1:2.5,上口宽50米。

## 4.4扒口方式

扒口位置与州河桥、山下屯闸两座建筑物的距离63米，为保证建筑物的安全，采用挖掘机由中间向两端开挖，最后破除新开河道首尾段方式。

工程量：土方57000方

设 备：挖掘机、推土机、翻斗车（交通局负责）

## 4.5临时堆土

堆土区安排在扒口位置西南侧现状鱼塘。

- 第五章  工程恢复及善后

各成员单位按工作职责负责原有设施、管线等恢复及善后工作。

- 第六章   工作要求

## 6.1工作要求

（1）各单位根据此工作方案职责分工和相关要求，提前确定扒口区域内各种管线位置、深度，针对现场情况制定本部门工作方案，于2023年6月5日前上报于桥水库分指挥部办公室。

(2)各单位密切配合，协调联动，确保各项工作无缝衔接，按时间节点完成扒口任务。

附件：1、于桥水库泄洪中昌路州河段扒口成员单位联系人名单

2、于桥水库泄洪中昌路州河段扒口平面示意图

3、于桥水库泄洪中昌路州河段扒口断面示意图

4、于桥水库泄洪中昌路州河段扒口影响区域内管线明细表

附件1

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口成员单位联系人名单

| 成员单位 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务局 | 王宏雁 | 副局长 | 18630909096 |
| 应急局 | 陈宝战 | 副局长 | 15922279385 |
| 交通局 | 宋士新 | 副局长 | 13662099167 |
| 国资委（鑫路桥） | 金亚利 | 总经理 | 18622668808 |
| 于桥水库管理中心 | 肖源鸿 | 副主任 | 13820260800 |
| 北三河管理中心 | 刘重阳 | 中心副主任 | 13920666519 |
| 州河湾镇 | 金汇鑫 | 副镇长 | 13323380668 |
| 渔阳镇 | 张兴 | 副镇长 | 18920203885 |
| 人武部 | 董延光 | 副部长 | 18102063666 |
| 市规自局蓟州分局 | 马国安 | 副局长 | 18920501769 |
| 公安蓟州分局 | 李意 | 副局长 | 13920455018 |
| 城市管理委 | 王铁明 | 副主任 | 17602602790 |
| 工信局 | 刘斌 | 四级调研员 | 18522484999 |
|  | 艾钦锐 | 科长 | 82718187 |
| 供电公司 | 盛继光 | 副总经理 | 18622041945 |
| 融媒体中心 | 齐爱国 | 中心副主任 | 13672028889 |
| 新城公司 | 李述杰 | 副总经理 | 13920639299 |
| 移动分公司 | 郭乐 | 维护经理 | 13920315656 |
| 联通分公司 | 杨博 | 建设经理 | 15620001293 |
| 电信分公司 | 秦晓光 | 建设经理 | 13342001166 |
| 广电网络 | 朱升刚 | 主任 | 19201285886 |
| 警备区战备建设局 | 张建华 | 参谋 | 84637020（传真） 17595585517 |
|  | 赵 杰 |  | 18602229896 |
|  | 董班长 |  | 15522288909 |
| 中部战区 | 夏班长 |  | 18526268889 |

区防汛指挥部办公室 29142040  60819608

附件2

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口平面示意图

附件3

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口断面示意图

附件4

于桥水库泄洪中昌路州河段扒口影响区域内管线明细表

| 扒口范围内设施及管线情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施、管线类型 | 设施个数/管线长度 | 影响区域 |
| 1 | 奥德燃DN250中压管道 | 700米 | 32个小区13109户 74户工商业用户 |
| 2 | DN1200供热主管网 | 120米 | 城区 |
| 3 | 广电弱电管道 | 72芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 上仓、下仓电视等业务 |
| 4 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 洇溜电视等业务 |
| 5 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 别山、翠屏山电视等业务 |
| 6 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 新城州河湾西园电视业务 |
| 7 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 新城州河湾东园电视业务 |
| 8 | 广电弱电管道 | 36芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 礼明庄电视等业务 |
| 9 | 广电弱电管道 | 72芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 上仓、下仓电视等业务 |
| 10 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 洇溜电视等业务 |
| 11 | 移动通信管道 | 2*50M | 中昌南路东西两侧 |
| 12 | 移动通信光缆 | 16*50M | 中昌南路东西两侧 |
| 13 | 中昌路管道 | 2个井/50米 | 中昌路等 |
| 14 | 中昌路西管道 | 3个井/100米 | 中昌路、南外环等 |
| 15 | 中昌路管道内光缆 | 光缆6芯/50米 | 一中心--开发区 |
| 16 | 中昌路管道内光缆 | 光缆6芯/50米 | 一中心--翠屏山 |
| 17 | 中昌路管道内光缆 | 光缆48芯/50米 | 一中心--开发区 |
| 18 | 中昌路管道内光缆 | 光缆72芯/50米 | 一中心--开发区 |
| 19 | 中昌路管道内光缆 | 光缆72芯/50米 | 宝蓟72D |
| 20 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆48芯/100米 | 二中心局27○--新城A2 |
| 21 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆96芯/100米 | 一中心--新城 |
| 22 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆144芯/100米 | 一中心--新城 |
| 23 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆144芯/100米 | 二中心--开发区 |
| 24 | 城洪214线路新城支 09号塔 | 1基 | 无 |
| 25 | 城洪214线路新城支09号塔电缆 | 200米 | 无 |
| 26 | 中昌路州河桥南侧路灯杆 | 3基 | 中昌路州河桥南侧161#、162#、164#(扒口范围内)，163#、165#、166#路灯。路灯电缆井4座井2、井3、井6、井7(扒口范围内)，井1、井5（州河桥上）。 |
| 27 | 路灯电缆井 | 4个 |  |
| 28 | 井1至井4和井5至井7之间YJV22- 4*50 +1*25低压电缆 | 212米 |  |
| 29 | 污水 | 40米 | 中昌路两侧新城城 |
| 30 | 雨水 | 170米 | 中昌路路面排水 |
| 扒口影响范围内设施及管线情况（除扒口范围） |  |  |  |
| 序号 | 设施、管线类型 | 设施个数/管线长度 | 影响区域 |
| 1 | 奥德燃气 中压管道 | 40公里（滨河西街以北） | 32个小区13109户、74户工商业用户 |
| 2 | DN1200供热主管网 | 120米 | 城区 |
| 3 | 广电弱电管道 | 72芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 上仓、下仓电视等业务dian'shidian'shi |
| 4 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 洇溜电视等业务 |
| 5 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 别山、翠屏山电视等业务 |
| 6 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 新城州河湾西园电视业务 |
| 7 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 新城州河湾东园电视业务 |
| 8 | 广电弱电管道 | 36芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 礼明庄电视等业务 |
| 9 | 广电弱电管道 | 72芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 上仓、下仓电视等业务 |
| 10 | 广电弱电管道 | 48芯光缆1条（管线长4公里，南外环-洇溜） | 洇溜电视等业务 |
| 11 | 移动通信管道 | 2*50M | 中昌南路东西两侧 |
| 12 | 移动通信光缆 | 16*50M | 中昌南路东西两侧 |
| 13 | 中昌路管道 | 2个井/170米 | 中昌路 |
| 14 | 中昌路西管道 | 4个井/280米 | 中昌路、南外环等 |
| 15 | 中昌路管道内光缆 | 光缆6芯/170米 | 一中心--开发区 |
| 16 | 中昌路管道内光缆 | 光缆6芯/170米 | 一中心--翠屏山 |
| 17 | 中昌路管道内光缆 | 光缆48芯/170米 | 一中心--开发区 |
| 18 | 中昌路管道内光缆 | 光缆72芯/170米 | 一中心--开发区 |
| 19 | 中昌路管道内光缆 | 光缆72芯/170米 | 宝蓟72D |
| 20 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆48芯/280米 | 二中心局27○--新城A2 |
| 21 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆96芯/280米 | 一中心--新城 |
| 22 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆144芯/280米 | 一中心--新城 |
| 23 | 中昌路西管道内光缆 | 光缆144芯/280米 | 二中心--开发区 |
| 24 | 新一227K04环网柜 | 环网柜1个，电缆100米 | 无 |
| 25 | 城洪214线新城支5-8号铁塔及导线 | 铁塔4基，导线约200米 | 无 |
| 26 | 城洪214线山下屯水利支1-9号杆及导线 | 水泥杆9基，导线约450米 | 山下屯水利 |
| 27 | 110kV阳金线14#塔/110kV蓟豆渔阳支线24#塔 | 铁塔1基，导线230米 | 豆腐营站供电区域 |
| 28 | 35kV豆南渔阳支线10#塔/35kV蓟南渔阳支线10#塔 | 铁塔1基，导线200米 | 城南站供电区域 |
| 29 | 污水 | 20米 | 中昌路两侧新城 |
| 30 | 雨水 | 50米 | 中昌路路面排水 |