## Sheet1 (删)
附件
2015年蓟县众创空间建设台账
序号 | 众创空间 | 基本情况 | 包保领导 | 责任单位 | 工作进度
[5 empty] | 2015年6月底前 | 第三季度 | 第四季度
1 | 隆裕集团电子商务众创空间 | 位于渔阳物流园区，运营主体为天津隆裕共源电子商务有限公司和乡村之家（天津）软件科技有限公司。组建了80人运营管理团队，其中15人负责众创空间的运营管理，60多人负责技术支持。已取得中国电子商务协会“全国农村电子商务应用人才培训基地”授牌，并获得国家工信部认可的两证一卡。集集聚、孵化、服务职能于一体，为创新创业发展提供指导、培训、扶持、就业、金融等全方位的服务支持。目前，已全部完成内部改造和装修工程施工，已完成网络平台设备、设施的调试。1、发展方向明确，服务特色鲜明。以电商创业为特色，立足本县特色旅游、蓟州农品资源，打造传统商业地产与电子商务相结合的众创空间，实现旅游和农品的互联网+。2、众创空间面积。建筑面积10000多平米，其中，主楼1-3层为电商平台，4-7层为众创空间，即：一层是蓟县农品体验展示中心(020体验区)，面积750平米，将绿色、有机的蓟县农品及其他名优品牌农副产品进行展示，并供游客现场体验，导入线上订购交易。二层是蓟县旅游资源展示中心(020体验区)，面积750平米，通过多媒体技术和设备，将蓟县有代表性景区，特色采摘园、生态农庄、蓟县农品产业园等旅游资源，进行全方位全景展示，并通过互动体验，实现在线预订，并通过路径导航规划游客旅游线路。三层是特色旅游产品和文化展示中心(020体验区)，面积750平米，集聚叠层岩石刻、根雕、蓟县特色蓟县匠人、艺术家、文化艺术品集聚体验中心、定制区。四层是电子商务平台管理运营区，面积750平米，包括人力资源就业服务中心，呼叫中心，品牌策划，包装设计，品牌孵化上线经营区。五层是电商集聚、孵化、服务中心，面积750平米，包括农村电子商务人才培训中心、创业人员集中卡位办公、项目孵化、设计、管理运营区。六层是VIP多功能区，面积750平米，具有接待、交流、洽商区。七层是智慧咖啡吧，面积750平米，能提供良好的创业创新环境，是创业人才聚会、头脑风暴、沙龙、路演商务区。副楼四、五为创业人员提供100多个免费卡位办公，为VIP会员单位提供拎包入驻的免费的108间SOHO办公室。3、商业模式。以零成本向创业者提供办公卡位、网络等基础设施，对看好的创业项目进行投资入股、按比例获取收益，实现可持续运营并获利。 存在问题:1、未设立种子基金。应设立不少于300万元的种子基金，为创业者提供资金支持。2、天使投资人与创投机构未完成聚集。为创业者提供投融资服务体系尚待完善。3、创业导师队伍未建立。4、中介服务体系尚待建立。 | 田建国 | 渔阳镇 | 1、建立5-6人的创业导师队伍,简介上墙。 2、聚集不少于30人的创业团队进驻。 3、预计6月6日左右，举行与天使成长营、北京易后台科技有限公司签约仪式并启动运营，邀请相关领导、部门检查观摩。 4、根据试运营情况，及时纠偏，建立健全相关服务体系和服务机制，逐步达到正式运营条件。 | 1、设立不少于300万元种子基金。 2、陆续引进天使投资基金。 3、进一步与天使成长营、北京易后台合作，引进、充实、完善运营团队专业人才和创业导师队伍。 4、建立中介服务体系。引进法律咨询、会计咨询、税务咨询等专业中介机构或一体化的中介团队。 | 按照市认定管理办法，组织众创空间认定材料，报送市科委认定。
2015年蓟县众创空间建设台账（续一）
序号 | 众创空间 | 基本情况 | 包保领导 | 责任单位 | 工作进度
[5 empty] | 2015年6月底前 | 第三季度 | 第四季度
2 | 县妇联妇女创业众创空间 | 位于渔阳镇原工业局院内，该空间有成熟的运营主体，为天津俏妤红坊手工艺品有限公司，现有运营团队9人，包括技术研发15人、后勤管理12人等。创业辅导方向涵盖专业护理、孕产护理、家庭保洁、营养饮食、布艺手工、毛线编织等方面，已经形成完善的培训、创业体系，形成了集产品研发、成果展示、技能培训、线上线下整合营销为一体的服务机制。运营管理制度基本完善，已举办创业活动192期，培训妇女10000与人次。1、发展方向明确，服务特色鲜明。以妇女为创新创业群体，主要特色是以家政服务业、妇女手工编织业创业培训、辅导为服务方向。2、众创空间面积。可自主支配的场地面积为2792平米。包括产品研发中心165平米、成果展示中心145平米、技能培训教室450平米、餐厅200平米、宿舍250平米、成果展示面积145平米、技能培训面积450平米、会议室105平米。3、创业导师队伍健全。具备完备的创业导师队伍和丰富的创业人力资源，有创业导师15人，面向全县创业妇女。4、运营模式为公益型。免费为妇女创业者提供培训和创业辅导，免费举办各种技能比赛、创业大赛等活动。加强与北京95801服务中心的合作，定期举办供需双方对接活动，拓宽妇女创业者的就业渠道，扩大创业者的就业机会。 存在问题:1、内部形象待提升。2、开放共享空间需提升改造。没有路演空间和相关配套设施。3、未设立种子基金。应设立不少于300万元的种子基金，为创业者提供资金支持和融资服务。 | 谢 鹏 | 县妇联 | 1、内部形象提升。建立创业导师简介、特色创业辅导项目、创业指引等宣介长廊。 2、设立创业项目路演空间，为成熟的创业技术和产品提供路演场所，吸引投资；为举办各类竞赛活动提供活动空间。 3、共享空间提升改造。完成“众创茶歇”共享空间的装修。为创业者提供休闲、交流、头脑风暴的场所。 | 1、扩大创新创业贷款、担保资金等扶持政策覆盖面，加大对妇女创新创业的扶持力度。 2、设立不少于300万元的种子基金。 3、不定期举办家政明星到我家、巾帼家政手工编织职业技能竞赛等系列活动，不断提升创新能力和创业热情。在全县培养一批创新创业技术骨干。 4、加强与北京95081服务中心建立了紧密的合作关系，不断扩大妇女的创业渠道，就业规模。力争在京津唐、华北地区形成较强的知名度和影响力。 | 按照市认定管理办法，组织众创空间认定材料，报送市科委认定。
2015年蓟县众创空间建设台账(续二)
序号 | 众创空间 | 基本情况 | 包保领导 | 责任单位 | 工作进度
[5 empty] | 2015年6月底前 | 第三季度 | 第四季度
3 | 盘山产业园文化创意众创空间 | 位于盘山体育运动与文化艺术学院，天津体育学院运动与文化艺术学院是经教育部批准的本科独立学院，学院依托天津体育学院，面向市场和社会需求设置专业，培养应用型人才,与北京现代音乐学院是同为北京现代艺术传媒教育集团旗下的姊妹学校。该学院计划建设的文化创意众创空间建筑面积10000平方米，建成后拟成立学院控股的专业公司市场化运营。该空间的服务方向是文化创意创业，包括艺术设计、广告设计、环境空间艺术设计、影音制作等方向。创业主体一是在校大学生，二是吸引北京传媒集团旗下的创客资源来蓟创业。目前，该空间还在用于教学，计划9月份教学功能迁入新教学楼。 该学院创业导师资源充足，创业专业支撑硬件设备设施齐全。 | 刘素侠 | 盘山园区 | 1、落实众创空间建设规划。 2、提前做好众创空间改造设计和布局。 3、确定运营公司名称。 | 1、7月，改造 、装修众创空间。 2、8月，完善设施设备公司挂牌、营业。 3、8月底前，迎接验收。 | 按照市认定管理办法，组织众创空间认定材料，报送市教委认定。
4 | 渔阳镇创新驿站 | 选址在原饲料厂院内，该场地现为嘉林丹公司租住使用，该公司按照退二进三的政策将迁址到马伸桥运作，场地腾出后用作建立创新驿站。该驿站拟设立政府职能综合服务窗口以及中介咨询机构服务窗口，为创业者提供政策咨询、工商注册、人力社保、税务咨询以及法律、知识产权、会计咨询等“一站式”服务。 | 秦 川 | 规划局 | 规划局正在做规划，待规划政府批复后，渔阳镇再配合相关部门，按照规划实施建设。
5 | 专用汽车产业园华宇众创空间 | 专用汽车产业园众创空间选址在盘龙山路西侧华宇商务中心三楼，面积共2150平米。为创业者提供免费开放式的办公交流环境和全面覆盖的无线上网服务，含12大功能区，即:咖啡洽谈区、青年创业餐吧、视频会议室、项目发布多功能厅、路演采访厅、商务服务中心、顾问咨询服务区、开放式集中办公区、封闭式独立办公室、创客驿站、投融资俱乐部、休闲健身区。按照市场化原则运营，正在与天津京顺平科技企业孵化器有限公司、天津汇吉仁科技服务有限公司、天津隆裕共源电子商务有限公司三家企业进行合作洽谈。 | 马占亭 | 开发区 | 1、6月5日前，完成众创空间平面布局设计。 2、6月10日前，完成效果图设计。 3、6月15日前，完成施工图设计。 4、6月30日前，确定运营团队，完成装修改造。 | 7月30日前，众创空间投入试运营。 | 年底前 20个团队或公司入驻众创空间。
6 | 上仓工业园生物医药众创空间 | 天津上仓工业园众创空间选址在园区起步区1号样板车间办公区，面积共700平米。为创业者提供受免费开放式的办公交流环境和全面覆盖的无线上网服务。主要含7大功能：视频会议室、项目发布多功能厅、咨询服务室、开放式集中办公区、封闭式独立办公室、投融资俱乐部、休闲健身室。按照市场化原则运营，正在与天津空港创新创业中心北大青训营进行合作洽谈。 | 马占亭 | 上仓园区 | 1、6月12日前，完成众创空间平面布局设计。 2、6月19日前，完成效果图设计。 3、6月22日前，完成施工图设计。 | 1、7月30日前，确定运营团队，完成装修改造。 2、8月15日前，众创空间投入试运营。 | 年底前，10-20个团队或公司入驻众创空间。