天津市蓟州区人民政府办公室关于转发蓟州区

社区消防等安全隐患专项排查整治

工作方案的通知

各有关单位：

区安委办制定的《蓟州区社区消防等安全隐患专项排查整治工作方案》已经区人民政府同意，现转发给你们，请照此执行。

天津市蓟州区人民政府办公室

2017年９月8日

（此件主动公开）

蓟州区社区消防等安全隐患

专项排查整治工作方案

区安委办

8月8日，市政府组织召开会议，专题研究强化居民社区消防安全工作，赵飞书记，何树山、孙文魁副市长出席会议并提出具体工作要求。为贯彻落实各级领导批示要求和市政府会议精神，进一步加强居民社区消防安全管理工作，为党的十九大和第十三届全运会等重大活动的顺利召开创造良好的安全环境，区人民政府决定在全区范围内集中开展一次居民社区消防等安全隐患专项整治行动，具体方案如下：

一、指导思想

紧紧依靠党委、政府，发挥相关职能部门作用，发动街道办事处、居委会等社会各方面力量，全面排查整治居民社区消防等各类安全隐患，广泛开展消防宣传教育培训，确保全区不发生有影响的居民社区火灾等安全事故。

二、组织领导

区人民政府成立居民社区消防等安全隐患专项整治领导小组，副区长孙连凯任组长，公安分局副局长张宝良、安监局局长穆金有、综合执法局局长王光会、消防支队支队长贾正成任副组长，区建委、市容和园林委、商务委、综合执法局、房管局、安监局、规划局、市场与质量监督管理局、文昌街道办相关负责同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设在区消防支队，办公室主任由贾正成兼任，具体负责专项行动的组织协调、联络沟通、情况汇总和督察、检查等工作。各成员单位也要成立相应组织机构，加强领导和统筹协调，确保此次专项行动取得明显实效。

三、存在隐患及整改责任单位

（一）小区内乱堆乱放堵占消防通道及人行通道的问题。

1．物资局家属楼。

存在隐患：小区唯一一条通道被建筑垃圾等堵占。

责任单位：花园新村社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年8月31日

2．棉纺新区。

存在隐患：8号楼门市最西侧的消防通道被门市的杂物占用。

责任单位：佳城社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年8月31日

3．远景城小区。

存在隐患：7、9、12号楼消防通道内乱堆乱放。

责任单位：远景城社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年8月31日

4．鸿雁里新区、鸿雁里老区。

存在隐患：楼道内乱堆乱放堵占消防通道及人行通道。

责任单位：鸿雁里社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年8月31日

（二）私搭乱建占用消防通道的问题。

1．安裕新村。

存在隐患：27号楼、18号楼南侧，私搭乱建占用消防通道。

责任单位：安裕中区社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

2．花园里二段北平房。

存在隐患：北平房西侧，每排最西户均往西侧外建，占用消防车通道。

责任单位：花园里二段社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

3．康宏新村。

存在隐患：14号楼1单元101室往东侧外建房屋，占用消防车通道。

责任单位：花园里二段社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

4．安裕东区。

存在隐患：1—16号楼从南至北消防车通道被中昌南路门市私搭乱建占用。

责任单位：乐园社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

5．峰景苑小区。

存在隐患：15号楼7户业主私自拆改楼道防火门，占用消防车通道。

责任单位：龙港社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

6．工业局家属院、建材局家属院、外贸局家属院、铁路家属院。

存在隐患：平房家属院主要通道被小棚子私搭乱建占用，影响消防车通行。

责任单位：胜利路社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

7．天一绿海。

存在隐患：揽秀园60—1903和揽秀园66—1301消防通道被阻塞。

责任单位：天一社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、区综合执法局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

（三）消防设施缺乏维护，老化、功能缺失问题。

1．鸿昌广场小区。

存在隐患：小区5号楼消防管道漏水，8号楼消防泵房漏水，整套系统瘫痪。

责任单位：安裕西区社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月15日

2．庆丰小区。

存在隐患：消防设施缺失。

责任单位：博雅花园社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月15日

3．东风里三段。

存在隐患： 2016年自来水公司更改自来水管道后未接通消防管道，现不能正常使用。

责任单位：东风里社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年8月31日

4．时代花园。

存在隐患： 38号楼消防管道严重故障不能使用，小区消防设施暂不能使用。

责任单位：时代社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月30日

5．汽修厂平房、43号商住楼、45号商住楼、五十八间老区和平房、五十八间二段、五十八间新区、五十八间四段、光荣院家属院。

存在隐患： 无消防设施。

责任单位：五十八间社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年10月30日

6．凯罗小区。

存在隐患：小区没有消防泵，影响居民安全。

责任单位：阳光社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年10月30日

7．远景城小区。

存在隐患：小区内消防设施缺乏维护，老化。

责任单位：远景社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月15日

8．红旗里4条商业局家属院，邮局家属院，飞雁新区8、9、10号楼，粮食局家属院，红光里1条、2条，线务局家属楼。

存在隐患：消防设施缺乏维护，老化、功能缺失。

责任单位：鸿雁里社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区房管局、公安分局（属地派出所、消防支队）

整改时限：2017年9月15日

（四）私搭乱建占压燃气管道问题。

1．沁园蓝山。

存在隐患：14—1—102、14—2—102、20—1—102、20—2—102四户下挖小院，导致埋在地下的天然气管道暴露在外，致使该小区98户天然气不能正常接通。

责任单位：海棠湾社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区建委、区安监局、区房管局、区综合执法局

整改时限：2017年8月30日

2．青山溪语。

存在隐患：个别一楼住户私搭乱建占压燃气管道。

责任单位：青山溪语社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区建委、区安监局、区房管局、区综合执法局

整改时限：2017年8月30日

（五）小区电梯存在安全隐患问题。

1．曲院风荷。

存在隐患：21、22、23、24号楼电梯缆绳，挤压轮部分需要更换。

责任单位：曲苑风荷社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区安监局、区市场与质量监督管理局、区房管局、公安分局（属地派出所）

整改时限：2017年8月30日

2．现代城。

存在隐患：13—2、13—3、16—3、18—3、19—3共五个单元的五部电梯无法通过电梯年检，存在安全隐患。

责任单位：山水颐城社区居委会

督促整改责任单位：文昌街道办事处、区安监局、区市场与质量监督管理局、区房管局、公安分局（属地派出所）

整改时限：2017年8月30日

四、工作要求

（一）提高思想认识。各单位、各部门要高度重视，按照区人民政府的统一部署及相关实施意见的要求，结合本单位实际，迅速筹集整改资金，制定操作性强的隐患问题整改方案，摆上位置，抓好抓实。要切实加强工作组织领导，精心安排部署，从严从紧、从细从实落实各项工作措施，确保全面推进，严格落实。

（二）形成整治合力。对老旧小区、远年商品房存在的外保温为易燃可燃材料、消防设施瘫痪、居民社区的物业服务企业不落实消防安全管理职责等问题，房管部门要纳入提升改造工程，并加强对物业服务企业管理、教育和培训；对检查发现的燃气安全隐患问题，建设部门（燃气管理部门）要督促落实整改；对私搭乱建或堆放杂物占用、堵塞居民社区疏散楼梯和消防车道的，综合执法部门要全面清理拆除；对居民社区乱停车导致消防车道不畅的，文昌街要组织有关部门集中解决；对检查发现的非法加油加气现象，商务部门要牵头，联合有关部门严厉打击；公安消防部门要加强对派出所及街道办的消防业务培训和指导，完善各小区的灭火救援预案。

（三）强化责任落实。要强化“守土有责”意识，严格落实“属地管理”责任，进一步细化、分解各项任务，定岗定责，确保责任和要求逐级落实到每个部门、每名干部，严格按照时限完成各类隐患的整改任务，文昌街道办事处应尽快组织相关部门开展联合检查，对方案中的各类隐患逐一进行核查，同时召开现场办公会，明确整改方案，督促各类隐患按时整改完毕。在此基础上，要强化督察、狠抓落实，对工作不深不细、措施不得力、效果不明显的，予以通报批评。对失职渎职造成严重后果的，坚决倒查追究责任。

（四）广泛宣传发动。要加强与新闻媒体的沟通协调，通过广播、电视、报纸、网络等各类渠道，针对社区容易发生的各类安全事故，广泛开展针对性强的提示宣传，普及安全用火用电常识以及自防自救知识，提高群众安全意识。要掀起强大声势，进一步提升群众消防安全感和满意度。要注重从正反两方面进行宣传报道，推广典型经验，曝光重大隐患，营造浓厚氛围。

（五）加强信息报送。文昌街道办事处要督促各社区居委会结合实际制定具体实施方案，定期组织有关部门开展联合检查，如发现新的消防等各类安全隐患随时报送，各有关社区每月15日、30日将隐患问题整改进度报专项行动领导小组办公室，迟报、漏报的单位将在推动会议中通报批评。

（联系人：邓聃萌；联系电话：60125708；电子邮箱：454341276@qq.com）