## 附件2
蓟州区2018年大气污染防治工程任务分解表
序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 |  | 牵头部门 | 完成时间
1 | 大力调整产业结构 | 全面完成“散乱污”企业集中整治 | 6月底前，完成新一轮排查登记 |  | 区一号办 | 2018-06-01
2 |  |  | 对“散乱污”企业实施关停取缔、搬迁和原地提升改造 |  | 区一号办 | 持续推进，长 期坚持
3 |  |  | 建立区、镇乡（街）、园区联动监管机制，紧盯重点区域、重点行业、重点设备，充分发挥环保网格员作用，加强企业环境监管和巡查检查，确保原有“散乱污”企业不出现“死灰复燃”，不再出现新的“散乱污”企业。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业“死灰复燃”的，一律实施“一案双查” |  | 区一号办 区环保局 | 2018-12-01
4 |  | 实施“散乱污”企业拆除腾退后土地再利用 | 对已完成“两断三清”的闲置土地，由区一号办、发改委、审批、国土、规划、工信、水务、招商、环保等相关部门帮助支持各镇乡制定再利用方案，加快腾退后土地的开发利用，推动培育新动能，助推“腾笼换鸟” |  | 区一号办 区发改委 区审批局 区国土分局 区规划局 区工信委 区水务局 区招商局 区环保局 | 2018-12-01
5 |  |  | 6月底前完成园区外 “散乱污”企业腾退后土地项目环保手续审批流程的制定 |  | 区审批局 区环保局 | 2018-06-01
6 | 持续改善能源结构 | 稳妥有序推进冬季清洁取暖和绿色取暖 | 充分利用国华、大唐两个电厂的优势，扩大热电联产覆盖面，将新建成居民小区纳入热电联产覆盖范围 |  | 区房管局 | 2018-09-01
7 |  |  | 全力推进光大生物质发电项目建设，年底前完成主体工程 |  | 下窝头镇 | 2018-12-01
8 |  |  | 加大农村散煤清洁能源替代力度，确保年内完成11.8万户煤改气和3.7万户煤改电工作 |  | 区发改委 | 2018-12-01
9 |  |  | 对未实施清洁取暖的，提前组织做好无烟优质型煤生产、供应工作 |  | 区发改委 | 2018-10-01
10 | 持续改善能源结构 | 削减煤炭消费总量 | 按照天津市制定的煤炭消费总量控制实施方案中2018至2020年分年度目标，完成2018年燃煤削减任务 |  | 区发改委 | 2018-12-01
11 |  |  | 严格控制新建燃煤项目，实行耗煤项目减量替代，禁止配套建设自备燃煤电站 |  | 区发改委 | 长期坚持
12 |  | 深化燃煤设施治理 | 持续开展供热、工业、商业和农业燃煤锅炉排查治理，巩固2017年燃煤锅炉改燃关停整治成果，确保不反弹 |  | 区房管局 区工信委 区商务委 区农委 | 长期坚持
13 |  |  | 实施工业煤气发生炉专项整治，8月底前全部完成拆改。逾期未完成的，依法实施停产整治 |  | 区环保局 京津州河科技产业园 | 2018-08-01
14 | 推进转变交通运输结构 | 优化运输方式 | 提高京哈、京秦、津蓟铁路资源利用效率，鼓励区内大型企业运用铁路运输 |  | 区交通局 | 长期坚持
15 |  |  | 持续推进道路运输工具更新淘汰和运输组织方式转变，推动甩挂运输、无车承运、城市物流绿色配送等领域示范创建，有效促进道路货物运输行业节能减排，提高运输效率 |  | 区交通局 | 2018-12-01
16 |  | 优化城市交通出行结构 | 提高绿色出行比重，建成以城市公交为主体的公共交通系统，提高城区公共交通机动化出行分担率；全区的村村通公交整体规划涉及879个行政村、49个自然村，规划17条主干线、87条支线 |  | 区交通局 | 2018-12-01
17 |  |  | 推广发展绿色公交系统，购置新能源电动公交车15辆，逐步推动新能源和清洁能源公交车辆比例比重 |  | 区交通局 | 2018-12-01
18 |  | 加快推广应用新能源汽车 | 强化行政事业单位和国有企业新购置车辆或替代车辆新能源汽车的采购力度，优先购置新能源汽车 |  | 区公车办 | 长期坚持
19 |  |  | 加强汽车出租公司新能源汽车推广，鼓励引导居民使用新能源汽车，全面落实政策支持 |  | 区交通局 | 长期坚持
20 |  |  | 大力推进充电基础设施建设，全年新增公共充电桩84台 |  | 区发改委 | 2018-12-02
21 | 着力优化空间布局 | 加快解决“园区围城”问题 | 按照天津市《工业园区调整布局方案》和《工业园区（集聚区）围城问题治理工作标准》，将下窝头镇工业小区整合到京津州河科技产业园 |  | 区工信委 | 2018-12-01
22 | 严格管控燃煤污染 | 严格落实超低排放监管 | 国华、大唐两个电厂煤电机组全部达到超低排放标准或特别排放限值，依托燃煤设施在线监测全覆盖，强化动态监管 |  | 区环保局 | 长期坚持
23 |  | 深入实施煤质专项整治 | 突出抓好煤质监管，落实优质煤供应和保障，监督煤炭经营企业建立购销台账，禁止销售不符合本市煤炭经营使用地方质量标准的劣质煤，加大抽检频次，强化信息公开，严格资质管理。凡无通行证的煤炭运输车辆一律禁止通行。持续开展采暖季供热企业燃用煤炭煤质检查 |  | 区市场监管局 区商务委 区综合执法局 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 | 长期坚持
24 |  |  | 全面排查治理全区经营性储煤场地，建档立卡、动态监管。加大劣质煤打击力度，重点打击非法销售、储存经营行为，依法查没、上限处罚 |  | 区商务委 区市场监管局 区综合执法局 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 | 长期坚持
25 |  | 加强高污染燃料禁燃区的建设与管理 | 严格落实《天津市2018年高污染燃料禁燃区划定调整方案》要求，对渔阳镇范围内完成城市散煤治理的区域划入高污染燃料禁燃区，禁燃区内禁止新、改、扩建使用高污染燃料项目 |  | 区环保局 区建委 区房管局 区工信委 区商务委 区农委 | 2018-09-01
26 | 严格管控工业污染 | 实施重点行业深度治理全覆盖 | 对重点企业严格排污许可证管理 |  | 区审批局 区环保局 | 长期坚持
27 |  |  | 按照国家要求，对25个重点行业全面执行大气污染物特别排放限值，强化治污减排；其中火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉，自10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值 |  | 区环保局 | 按照要求执行
28 | 严格管控工业污染 | 实施重点行业深度治理全覆盖 | 煤电机组启动冷凝脱水深度治理 | 天津国华盘山发电有限责任公司（共2台106万KW） | 区环保局 | 2019-10-01
29 |  |  |  | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司（共2台120万KW） | 区环保局 | 2019-10-01
30 |  |  | 推动区内48台燃气供热锅炉实施低氮改造 |  | 区房管局 | 2018-09-01
31 |  | 全面防控挥发性有机物污染 | 完成剩余44家挥发性有机物一般排放企业治理或关停，实现全区涉挥发性有机物排放工业企业配套环保设施全覆盖，稳定达到挥发性有机物等相关排放标准 | 蓟县擂鼓台中学校办印刷厂 | 区环保局 | 2018-12-01
32 |  |  |  | 天津鑫翔瑞包装制品有限公司 |  | 2018-10-01
33 |  |  |  | 天津市三友腾飞采暖设备厂 |  | 2018-10-01
34 |  |  |  | 天津聚贤锅炉设备有限公司 |  | 2018-12-01
35 |  |  |  | 蓟县阳光佳能采暖设备厂 |  | 2018-10-01
36 |  |  |  | 蓟县浩达通采暖设备厂 |  | 2018-10-01
37 |  |  |  | 天津吉庆电机科技有限公司 |  | 2018-12-01
38 |  |  |  | 天津市佳星塑料制品厂 |  | 2018-06-01
39 |  |  |  | 天津佰利塑料制品有限公司 |  | 2018-12-01
40 |  |  |  | 天津嘉筑建筑材料有限公司 |  | 2018-12-01
41 |  |  |  | 天津市和顺达卫生用品有限公司 |  | 2018-06-01
42 |  |  |  | 天津市予发塑料制品有限公司 |  | 2018-06-01
43 |  |  |  | 天津市祥宇通塑料制品有限公司 |  | 2018-12-01
44 |  |  |  | 天津蓟州印务有限公司 |  | 2018-06-01
45 |  |  |  | 天津伟铮纸箱制品有限公司 |  | 2018-06-01
46 |  |  |  | 天津百斯特包装制品有限公司 |  | 2018-10-01
47 |  |  |  | 天津汇森沐杰包装制品有限责任公司 |  | 2018-10-01
48 |  |  |  | 天津方菱纸箱制品有限公司 |  | 2018-12-01
49 | 严格管控工业污染 | 全面防控挥发性有机物污染 | 完成剩余44家挥发性有机物一般排放企业治理或关停，实现全区涉挥发性有机物排放工业企业配套环保设施全覆盖，稳定达到挥发性有机物等相关排放标准 | 天津起瑞包装制品有限公司 | 区环保局 | 2018-10-01
50 |  |  |  | 天津健邦伟业包装制品有限公司 |  | 2018-12-01
51 |  |  |  | 天津德蚨永业包装制品有限公司 |  | 2018-12-01
52 |  |  |  | 天津市蓟县鑫艺缘工艺品厂 |  | 2018-10-01
53 |  |  |  | 天津金盛隆家具有限公司 |  | 2018-10-01
54 |  |  |  | 天津市蓟县宝德成家具厂 |  | 2018-12-01
55 |  |  |  | 天津美艺木制品厂 |  | 2018-12-01
56 |  |  |  | 天津和谐云泽成套电气设备 |  | 2018-10-01
57 |  |  |  | 天津冠达机械设备有限公司 |  | 2018-12-01
58 |  |  |  | 天津军民机械设备科技有限公司 |  | 2018-12-01
59 |  |  |  | 天津市蓟县祥和工艺品有限公司 |  | 2018-12-01
60 |  |  |  | 天津市蓟县普众节能设备厂 |  | 2018-12-01
61 |  |  |  | 天津市蓟县万通采暖设备厂 |  | 2018-12-01
62 |  |  |  | 天津市蓟县茂森水暖设备厂 |  | 2018-10-01
63 |  |  |  | 东大佛塔盘山采暖设备厂 |  | 2018-06-01
64 |  |  |  | 天津振兴机械有限公司 |  | 2018-10-01
65 |  |  |  | 天津海兴散热器有限公司 |  | 2018-10-01
66 |  |  |  | 天津利众顺环保设备科技发展有限公司 |  | 2018-10-01
67 |  |  |  | 天津美森木业有限公司 |  | 2018-12-01
68 |  |  |  | 天津市蓟县昌运兴纸箱厂 |  | 2018-10-01
69 |  |  |  | 天津市蓟县正轩旺纸箱厂 |  | 2018-10-01
70 |  |  |  | 天津市蓟县金吉祥包装制品有限公司 |  | 2018-10-01
71 | 严格管控工业污染 | 全面防控挥发性有机物污染 | 完成剩余44家挥发性有机物一般排放企业治理或关停 | 天津晟磊开拓科技发展有限公司 | 区环保局 | 2018-10-01
72 |  |  |  | 蓟县新兴纸箱厂 |  | 2018-10-01
73 |  |  |  | 天津津翔纸箱制品有限公司 |  | 2018-10-01
74 |  |  |  | 蓟县正德纸箱厂 |  | 2018-10-01
75 |  |  | 坚持城区全覆盖，强力推进餐饮油烟深度治理，确保油烟净化设施与排风机同步运行、定期清洗 |  | 区环保局 | 2018-12-01
76 |  |  | 落实建城区建筑墙体涂刷装饰、道路设施喷涂、市政道路划线、交通标线施划等使用有机溶剂作业时间规定，10月15日前，每日10时至17时，原则上禁止开展使用有机溶剂作业；对涉及民生工程等重大项目，确需在此期间作业的，经区政府审批后方可施工，确保使用低挥发性有机物涂料，同时配套使用污染防控设施 |  | 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 公安蓟州分局 | 按照要求执行
77 |  |  | 严格落实《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值标准》（DB12/3005-2017）要求，监管部门对本区生产和销售的建筑类涂料和胶粘剂产品进行质量监督性抽查，对抽查结果公开通报，对不合格产品依法处理 |  | 区市场监管局 | 长期坚持
78 |  |  | 严格落实《天津市机动车维修行业涂漆作业综合治理实施方案》要求， 7月底前完成48家提升改造和综合治理；大力推广环保涂料，自6月1日起，全区一类机动车维修企业改用水性环保型涂料，年底前全区所有涉及涂漆作业的机动车维修企业全部改用水性环保型涂料 |  | 区交通局 区环保局 | 按照要求执行
79 |  |  | 服装干洗经营单位全面推广使用配备溶剂回收制冷系统、不直接外排废气的全封闭式干洗机，定期进行干洗机及干洗机输送管道、阀门的检查，防止干洗剂泄漏 |  | 区环保局 | 长期坚持
80 |  | 深化工业企业无组织排放管理 | 全面加快火电、铸造、玻璃等重点行业无组织排放整治进度，其中，2018年完成大唐国际盘山发电有限责任公司堆场封闭项目；2019年完成国华盘山发电有限责任公司堆场全封闭改造；其他重点工业企业2018年年底前全部完成 |  | 区环保局 | 按照要求执行
81 |  |  | 全面排查水泥粉磨站和混凝土搅拌站，建立一户一档，确保物料处理、输送、装卸、储存过程封闭作业全覆盖，运输环节及厂区无组织排放严格管控 |  | 区环保局 区建委 | 2018-12-01
82 |  | 坚持工业企业错峰生产和运输 | 对重点行业实行差异化错峰生产 |  | 区工信委 区环保局 | 2018年采暖季
83 | 严格管控工业污染 | 坚持工业企业错峰生产和运输 | 对水泥、有色、电力、玻璃等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施秋冬季错峰运输，大幅减少污染物排放 |  | 区交通局 区工信委 区环保局 | 2018年采暖季
84 |  | 加大重点污染源在线监测监控力度 | 充分发挥在线监测系统作用，在全区现有已联网的4家重点排放企业严格实施24小时动态监控的基础上，将国环页岩、裕津页岩纳入在线监测范围 |  | 区环保局 | 2018-12-01
85 | 严格管控扬尘污染 | 强化施工扬尘管控 | 各类施工工地严格落实工地周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”污染防控措施，逐步实现城区智能渣土车辆运输全覆盖，建立扬尘控制责任制度。对各类长距离施工的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。行业主管部门要按照职责分工对各类施工项目持续加大监管力度，对出现违规排污的企业，依法暂停投标资格、从重处罚，并按规定向社会公开 |  | 区建委 区国土分局 区房管局 区水务局 区市容园林委 区交通局 相关建筑集团公司 | 2018-12-01
86 |  | 组织开展渣土运输专项整治行动 | 对照天津市渣土综合整治专项工作方案，结合我区实际，制定出台渣土综合整治专项实施方案，实行专用车辆、运输路线、堆放点位等闭环式管理，全面落实渣土源头监管全覆盖、运输车辆全密闭，实现渣土运输企业和车辆的规范化管理 |  | 区市容园林委 区建委 区综合执法局 区交通局 公安蓟州分局 | 2018-05-01
87 |  | 强化裸地治理 | 对全区新排查发现的330块共计1.045平方公里裸地因地制宜全面治理，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施，及时排查扬尘隐患并对治理措施进行增补，防止污染反弹 |  | 区一号办 区环保局 | 长期坚持
88 |  |  | 重点对国省干线两侧停车场、物流场等车辆出入较多的场地进行全面绿化和硬化，防止产生扬尘和带泥上路，年底前完成整治任务 |  | 区交通局 各镇乡政府 | 长期坚持
89 |  | 加大全区清扫保洁力度 | 持续实施城区道路扫保“以克论净”考核；强化对城乡结合部、背街小巷、城中村等区域进行重点清扫（包括生活垃圾的清理） |  | 区市容园林委 | 长期坚持
90 |  |  | 持续实施区域降尘量考核 |  | 区环保局 | 长期坚持
91 | 严格管控扬尘污染 | 加大全区清扫保洁力度 | 全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带、人行通道等部位积尘浮尘 |  | 区市容园林委 区交通局 | 长期坚持
92 |  |  | 加强国省干线和高速公路机扫保洁，对各镇乡的穿城镇公路、通往旅游景区公路，机械清扫每天 2 次，水洗路面隔天 1 次，洒水降尘作业隔天 1 次；其他普通国省公路水洗隔两天 1 次，洒水隔两天 1 次；如遇重污染天气二级及以上应急响应，每天湿扫路面1次以上。高速公路严格按照作业标准采取机械清扫、路面洒水降尘和人工保洁措施 |  | 区交通局 | 长期坚持
93 |  |  | 结合农村环境整治，加强对村庄道路的保洁清洁 |  | 区农委 | 长期坚持
94 |  |  | 制定出台国省干路两侧商业店面场地硬化保洁规定 |  | 区商委 各镇乡政府 | 2018-09-01
95 |  | 持续做好秸秆综合利用和禁烧工作 | 健全和完善秸秆收储体系，积极推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，促进秸秆综合利用产业化，到 2018 年底，全区秸秆综合利用率达到 97%以上 |  | 区农委 | 2018-12-01
96 |  |  | 全面落实禁止焚烧生活垃圾、枯枝落叶和杂草要求，依法处理秸秆焚烧违法行为 |  | 区综合执法局 区市容园林委 | 长期坚持
97 |  |  | 倡导文明祭扫，教育引导群众不在道路及社区等非指定区域内焚烧花圈、纸钱等 |  | 区民政局 | 长期坚持
98 |  |  | 城区、景区（盘山、长城、梨木台、八仙山）等重点区域禁止露天烧烤 |  | 区综合执法局 | 长期坚持
99 |  |  | 加强露天焚烧高架视频监控系统管理和使用，涉及的乡镇安排专人盯守，发现预警第一时间处置到位。对被国家生态环境部和市级有关部门通报的，一律追责问责 |  | 区环保局 | 长期坚持
100 |  | 严控烟花爆竹禁放 | 调整《蓟州区禁燃限燃烟花爆竹工作实施方案》，扩大禁燃禁放范围 |  | 公安蓟州分局 | 2018-12-01
101 |  |  | 发挥党员干部引领示范作用，做到自己不燃放、家人不燃放，教育引导群众不燃放 |  | —— | 长期坚持
102 | 严格管控机动车污染 | 严管严查超标排放行为 | 持续推进老旧车淘汰，完成市政府下达的指标任务 |  | 公安蓟州分局 区环保局 区交通局 区商务委 区财政局 | 2018-12-01
103 |  |  | 组织实施机动车大户制管理，完成21个用车大户861辆的入户排查并强化日常监管 |  | 区环保局 公安蓟州分局 区交通局 区工信委 区市容园林委 | 2018-12-01
104 |  |  | 严格控制机动车尾气排放，持续开展新车注册登记环保一致性核查工作，加强机动车超标排放执法监管 |  | 区环保局 区市场监管局 公安蓟州分局 | 2018-12-01
105 |  |  | 利用遥感检测等技术筛查机动车5万辆 |  | 区环保局 | 2018-12-01
106 |  |  | 加强机动车检验机构监管，严厉打击未按规范检测和弄虚作假等违法行为 |  | 区环保局 区市场监管局 公安蓟州分局 | 2018-12-01
107 |  |  | 以毗邻区市交界处为重点区域，强化环保、公安联合执法，实行“环保取证、公安处罚”机制，对超标排放的上限处罚并全部劝返 |  | 区环保局 公安蓟州分局 | 2018-12-01
108 |  | 优化中重型车辆绕城行驶 | 继续实施中心城区中重型货车限行措施，通过既有道路设施优化行驶道路、分时规划路线等方式，完善中心城区环路通行条件 |  | 公安蓟州分局 区交通局 | 长期坚持
109 |  |  | 重点调整城区道路，优化行驶线路，提高重点路段通行率。严格落实高污染排放车辆限行要求 |  | 公安蓟州分局 区交通局 区环保局 | 长期坚持
110 |  | 减少机动车怠速尾气排放 | 认真落实天津市2018年优化交通疏导方案，加强现场疏导，优化交通组织，完善交通安全设施和交通管理科技设施，提高道路通行效率，减少机动车尾气排放污染 |  | 公安蓟州分局 | 按照要求执行
111 | 严格管控机动车污染 | 强化新车源头管控 | 全区范围内禁止进口、销售和注册登记国家第五阶段标准（不含）以下的轻型柴油车 |  | 区商务委 区工信委 区市场监管局 公安蓟州分局 区环保局 | 长期坚持
112 |  | 强化工程机械污染防治 | 区建委、交通、国土、房管、市容园林、水务、相关建筑集团公司等部门建立分行业非道路移动机械使用监管机制，实施长效监管，不达标的工程机械禁止入场作业 |  | 区建委 区交通局 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区水务局 区环保局 相关建筑集团公司 | 长期坚持
113 |  |  | 以施工工地为重点，推进柴油施工机械和作业机械清洁化 |  | 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 区环保局 相关建筑集团公司 | 长期坚持
114 |  |  | 9月份，结合全市划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域范围，组织开展巡查执法，对违法行为依法严处 |  | 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 区环保局 | 长期坚持
115 | 严格管控机动车污染 | 强化工程机械污染防治 | 重污染天气预警期间，除涉及安全生产及应急抢险任务外，停止使用非道路移动机械 |  | 区建委 区国土分局 区房管局 区市容园林委 区交通局 区水务局 区环保局 | 长期坚持
116 |  | 加强车用油品供应管理 | 对区域内销售车用汽柴油进行质量监督性抽检，对不合格产品依法进行后处理，对抽检结果进行通报 |  | 区市场监管局 区商务委 | 长期坚持
117 |  |  | 组织开展黑加油站点专项整治，重点打击流动加油车售油、施工工地机械车辆加油、违规销售散装汽油违法行为，杜绝劣质油品流通 |  | 区商务委 区市场监管局 公安蓟州分局 区建委 区交通局 | 长期坚持
118 |  | 全面推广车用尿素 | 区域内国省干路沿线加油站点全面销售符合产品质量要求的车用尿素，保证柴油车辆尾气处理系统的尿素需求 |  | 区商务委 | 长期坚持
119 |  |  | 对区域内销售车用尿素产品进行质量监督性抽检，不合格产品依法进行后处理，并对抽检结果进行通报 |  | 区市场监管局 | 长期坚持
120 |  |  | 结合人工检测，对柴油货车尿素使用情况一并检查，对未添加尿素的货运车辆，依法处罚并全部劝返 |  | 公安蓟州分局 区环保局 | 长期坚持
121 | 严格新建项目环保准入 | —— | 坚持对新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新、改、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等污染物排放总量实行倍量替代 |  | 区审批局 区环保局 | 长期坚持
122 | 妥善应对重污染天气 | 完善应急响应机制 | 落实国家和天津市要求，完成2018年重污染天气应急预案修订工作，建立重污染应急管控清单动态更新机制，持续细化“一厂一策”，保障应急减排措施可操作、可核查 |  | 区环保局 | 按国家要求执行
123 |  |  | 强化相关部门联动，确保启动迅速、响应及时、效果明显，将不利气象条件影响降至最低 |  | 区一号办 | 长期坚持
124 |  | 加强毗邻市县联防联控机制 | 做实“蓟平三兴”信息共享、互通情况、联合执法等工作，与唐山、遵化、玉田建立联动机制，携手应对重污染天气 |  | 区环保局 | 长期坚持
附件2