## 首页
蓟州区2022年重点项目安排计划
二○二二年四月

## 政府投资重点项目计划表
蓟州区2022年政府投资重点项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 建设 起止年限 | 计划 总投资 | 2022年 计划投资 | 到2022年底工程进度目标 | 2022年预计开复工 时间 | 主责部门 | 实施主体 | 备注
| 项目合计（29个） |  |  |  | 1478239.31 | 237781.28
| 重点建设项目（22个） |  |  |  | 844489.31 | 200321.28
| 民计民生（6个） |  |  |  | 159750.96 | 60746.96
1 | 蓟州区城东中小学项目 | 新建 | 新建1所60个班规模学校（其中小学36个班；初中24个班）。占地面积88.8亩，总建筑面积27618平米，主要包括新建小学教学楼、初中教学楼、综合楼、风雨操场、教职工食堂、看台、传达室及围墙大门、绿化、广场、道路及室外管网等配套工程。 | 2022— 2023 | 19459 | 9000 | 教学楼等主体施工 | 5月 | 区教育局 | 区教育局
2 | 蓟州区2021年义务教育学校新增仪器设备项目 | 新建 | 为全区义务教育61所中、小学按照市级验收标准补充新增实验室仪器和音、体、美器材等教学仪器设备。 | 2021— 2022 | 1822 | 1822 | 完工 | 3月 | 区教育局 | 区教育局
3 | 下营镇黄崖关中心小学项目 | 新建 | 新建黄崖关中心小学和幼儿园（小学6个班，幼儿园3个班），总建筑面积4229.27平方米，其中：地上建筑面积3955.47平方米，包括小学综合楼3031.15平方米，幼儿园904.40平方米，岗亭19.92平方米；地下建筑273.80平方米。 | 2022— 2022 | 2648.96 | 2648.96 | 完工 | 3月 | 下营镇政府 | 下营镇政府
4 | 天津市蓟州区中医医院迁址新建工程 | 续建 | 总投资5.8343亿元，占地面积60.66亩，总建筑面积63992平米，主要建设综合楼、住院楼、办公楼和直燃机房等。 | 2018— 2022 | 58343 | 38070 | 完工 | 3月 | 区卫生健康委 | 区中医医院
5 | 蓟县礼明庄镇定向安置经济适用房一期项目 | 续建 | 总投资7.17亿元，规划总用地面积67938平方米，总建筑面积158575平方米。 | 2017— 2022 | 71772 | 4000 | 东园完工 | 3月 | 城投公司 | 天津市荣达安居房地产开发有限公司
6 | 蓟州区第二养老服务中心项目 | 新建 | 项目占地2669平方米，规划建筑面积7200平方米，主要建设医养结合养老设施。 | 2021— 2022 | 5706 | 5206 | 完工 | 2月 | 民政局 | 民政局 | PPP项目
| 基础设施（13个） |  |  |  | 172599.35 | 46111.32
7 | 天津市蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2021年度基础设施项目 | 续建 | 项目主要开展村内道路、农田水利、排水、美丽移民村、坑塘改造、饮水和新品种、新技术、新设备引进和开发等基础设施工程。 | 2021— 2022 | 8399.17 | 4877.17 | 完工 | 3月 | 区水务局 | 区水务管理服务中心
8 | 蓟州区2017年农村饮水提质增效工程—东后子峪地表水厂水源输水线路工程 | 续建 | 铺设水源输水线路全长4652.7米，包括压力管道铺设1472米，隧洞工程3088米,压力钢管92.7米。 | 2020— 2023 | 8067 | 2000 | 完成工程的86% | 5月 | 区水务局 | 区水务管理 服务中心
9 | 兰泉河右堤堤顶治理工程 | 新建 | 兰泉河右堤堤顶治理工程全长19.325公里（别山镇小保安镇至下仓镇永安庄段），主要建设内容是在现有右堤堤顶修筑宽4米的混凝土道路。 | 2022— 2022 | 1551.15 | 310.15 | 完工 | 4月 | 区水务局 | 区水务管理 服务中心
10 | 天津市蓟州区中型灌区续建配套与节水改造项目 | 新建 | 主要包括：桑梓镇红旗灌区：渠首工程，输配水工程，骨干排水工程，渠沟系建筑物及配套设施工程，用水量测管理设施及灌区信息化工程；下仓镇九王庄村至安各庄村灌区，输配水工程，骨干排水工程，渠沟系建筑物及配套设施工程，用水量测管理设施及灌区信息化工程；下窝头镇台头村至程子口村灌区，输配水工程，骨干排水工程，渠沟系建筑物及配套设施工程，用水量测管理设施及灌区信息化工程。 | 2022— 2022 | 3662 | 3662 | 完工 | 3月 | 区水务局 | 区水务管理 服务中心
11 | 蓟州区人民路、长城路道路提升工程 | 新建 | 建设规模44341平米，主要为人民路、长城路裸露地面铺设彩砖。 | 2022— 2022 | 800 | 800 | 完工 | 5月 | 区城市管理委 | 区市政园林 服务中心
12 | 蓟州区狐蓟路（燕山西大街—现状蓟狐路）工程 | 续建 | 项目为新建道路373m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2021— 2022 | 2275 | 1000 | 完工 | 4月 | 广成集团 | 广成集团
13 | 蓟州区巍峪街（狐蓟路—巍峰路）工程 | 新建 | 新建道路723m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2022— 2022 | 2340 | 1630 | 完工 | 4月 | 广成集团 | 广成集团
14 | 蓟州区巍峰路（巍峪街—燕山西大街）工程 | 新建 | 新建道路758m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2022— 2022 | 2699 | 1880 | 完工 | 4月 | 广成集团 | 广成集团
15 | 蓟州区巍峨路工程 | 新建 | 新建道路1243.728m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2022— 2022 | 4422.03 | 3090 | 完工 | 4月 | 广成集团 | 广成集团
16 | 大唐国际盘山发电有限责任公司3、4号机组供热改造配套热网工程 | 续建 | 自大唐盘山热电厂围墙外1米至各二级热力站的集中供热主管网，建设DN1200—DN200热水管网，路由总长度约84千米，新建100座热力站，机组规模为1～9MW；对滨河供热中心现状2X46MW燃煤锅炉锅炉房改造为3X29MW燃气热水锅炉。 | 2017— 2023 | 128501 | 17595 | 部分完工 | 3月 | 区住房建设委 | 天津市蓟州区恒源热电有限公司
17 | 蓟州区病死畜禽无害化处理中心项目 | 新建 | 占地4067.4平方米，总建筑面积808.70平方米，建设蓟州区病死畜禽无害化处理中心，购置模块式干化法动物无害化处理站成套设备1套及一体化模式化冷库设施1套。 | 2022— 2022 | 3600 | 3600 | 完工 | 5月 | 区农业农村委 | 蓟州区畜牧水产业发展服务中心 | PPP项目。
18 | 天津市蓟州区森林火灾应急能力建设项目 | 新建 | 预警监测中心建设，包括全彩色LED屏、视频拼接处理器等设备12台（套）；队伍能力建设，包括队伍机具装备，包括消防水车(高压接力水泵及配套管带背包等)、运兵运输车、通信指挥车、移动电源车等13辆、帐篷101顶、球型升降照明3个、远程供水系统1套、服装、生存包等1250套；急通信能力建设，包括无人机图传、卫星小站、数字对讲机等728台（套）。 | 2022— 2022 | 2967 | 2967 | 完工 | 1月 | 区应急管理局 | 区应急管理局
19 | 天津市消防救援总队蓟州山岳灭火救援基地 | 续建 | 拟建面积约5000平方米，主要建设消防车库、备勤用房、装备器材库、附属用房及山岳模拟训练设施等。 | 2021— 2022 | 3316 | 2700 | 完工 | 3月 | 消防支队 | 天津市消防救援总队
| 生态保护（3个） |  |  |  | 512139 | 93463
20 | 天津市蓟州区矿山地质环境综合治理二期工程项目 | 续建 | 对别山矿区、贾庄矿区、新房子内外矿区、西五百户矿区、小米庄矿区、盘山正门道路两侧矿区进行治理，治理片区总面积16.3平方公里(合约2.45万亩)。 | 2021— 2027 | 446436 | 28000 | 部分施工 | 1月 | 广成集团 | 天津广成宏景生态基础设施建设有限公司
21 | 天津市蓟州区京津风沙源治理二期工程（2021年度林业部分） | 新建 | 实施地点涉及马伸桥、穿芳峪、罗庄子、下营和渔阳镇，主要建设内容有6项：设置固定标志碑牌40块；开设防火隔离带392.4万平方米；补植补造400亩；设置机械围栏2500米；修枝割灌2000亩；人工巡护8万亩。 | 2022— 2027 | 800 | 560 | 完工 | 2月 | 区林业局 | 区林业局
22 | 天津市北部山区生态修复工程 | 新建 | 占地面积为5057亩，项目建设分为裸地修复区、生态涵养修复区、山林抚育区、引种驯化区和生态体验区五个区域。 | 2022— 2022 | 64903 | 64903 | 完工 | 6月 | 渔阳生态公司 | 渔阳生态公司
| 重点前期项目（7个） |  |  |  | 633750 | 37460
| 基础设施（3个） |  |  |  | 63508 | 16607
23 | 蓟州区2017年农村饮水提质增效工程—东后子峪水厂工程 | 续建 | 新建东后子峪地表水厂一座，日供水能力3万立方米。 | 2020— 2022 | 7920 | 807 | 完工 | 6月 | 区水务局 | 区水务管理 服务中心
24 | 蓟州区翠屏山水厂取水工程 | 新建 | 新建取水泵房1座，土建规模10万m³/d,设备规模5万m³/d。新建两条DN600钢制取水管道，沿翠屏湖南路接至翠屏山水厂，单条全长0.86km。取水泵房主要包括取水头部、自流管、格栅、平板格网、吸水间、水泵间及变配电间等。 | 2022— 2022 | 4800 | 4800 | 完工 | 4月 | 区水务局 | 区水务管理 服务中心
25 | 蓟州经济开发区2022年基础设施配套工程项目 | 新建 | 翻修三条道路（挂月街、腾飞街、金渔阳路），共2.23公里；铺设雨水管道1200米，污水管道1560米；高压走廊防护绿地绿化19476平米；新建路灯230基。扩建日处理污水量2万吨污水处理厂为日处理污水3万吨，占地46.2亩，新建一座供水能力2万吨/日的中水厂，占地18.2亩。新建标准厂房3.42万平方米，占地86亩。 | 2022— 2025 | 50788 | 11000 | 开工建设 | 5月 | 开发区管委会 | 天津鸿昇投资管理集团有限公司
| 生态保护（4个） |  |  |  | 570242 | 20853
26 | 生态储备林项目（南部平原片区津蓟铁路段） | 续建 | 津蓟铁路两侧1.5万亩造林绿化及养管。 | 2016— 2024 | 113786 | 3444 | 完成造林1.2万亩及配套设施和养护 | 1月 | 区林业局 | 天津市蓟州区山区综合开发有限责任公司
27 | 生态储备林项目（南部平原片区塘承高速段） | 续建 | 塘承高速两侧1.5万亩造林绿化及养管。 | 2016— 2024 | 110898 | 8255 | 完成造林1.1万亩及配套设施和养护 | 1月 | 区林业局 | 天津市蓟州区山区综合开发有限责任公司
28 | 生态储备林项目（津围北二线） | 续建 | 津围北二线两侧0.8万亩造林绿化。其中新造林0.3万亩，困难地造林0.5万亩。 | 2016— 2023 | 22825 | 4154 | 完成造林0.8万亩及配套设施和养护 | 1月 | 区林业局 | 天津市蓟州区山区综合开发有限责任公司
29 | 蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程项目 | 新建 | 对北部山区20个废弃矿山，及散布在北部山区及南部平原区的零散采矿用地进行治理，总治理面积1097.22公顷，同时对123处地质灾害隐患点进行综合治理，并对受地质灾害威胁的13处进行搬迁、避让和停用处置。 | 2022— 2023 | 322733 | 5000 | 部分施工 | 8月 | 广成集团 | 天津广成宏景生态基础设施建设有限公司

## 社会投资项目计划表
蓟州区2022年总投资5000万元以上社会投资项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容和效益 | 建设起止年限 | 建设地点 | 计划 总投资 | 2022年 计划投资 | 到2022年底 工程进度目标 | 主责部门 | 法人单位 | 备注
| 项目合计（71个） |  |  |  |  | 4361917.06 | 784842
| 一产项目（2个） |  |  |  |  | 14500 | 7559
1 | 天津穆泰养殖有限公司3000头母猪繁育场建设项目 | 续建 | 占地面积约111亩，主要建设猪舍及附属设备36816.9平方米。 | 2021—2023 | 侯家营镇林庄户村 | 6000 | 1000 | 部分完工 | 侯家营镇 | 天津穆泰养殖有限公司
2 | 天津市蓟州区下营镇乡村振兴示范区项目 | 新建 | 建设冻干果品深加工和展示中心、体验中心项目；青山岭、刘庄子村2个乡村振兴示范村；12个村庄人居环境示范村改造；旅游道路、节点建设。 | 2022—2023 | 下营镇 | 8500 | 6559 | 完工 | 下营镇 | 天津市营昊置业有限公司
| 二产项目（20个） |  |  |  |  | 447048.56 | 81200
| 工业制造业 |  |  |  |  | 424348.56 | 59500
3 | 国华盘山电厂创新升级及延寿改造项目 | 新建 | 对企业既有厂址内的2台530MW发电机组进行等容量改造，主要更换两台机组的锅炉、汽轮机、发动机及相关配套的附属系统。更换的主要辅助设备包括引风机、一次风机、空预器、高压加热器、低压加热器、除氧器、凝汽器、凝结水泵及精处理装置、DCS控制系统等。 | 2022—2026 | 盘山电厂厂内 | 224487 | 30000 | 开工，第一台机组开始拆除 | 区发展改革委 | 天津国华盘山发电有限责任公司
4 | Low—E镀膜玻璃深加工项目 | 续建 | 购置Low—E镀膜玻璃生产线,年设计产能1200万平米。购置安装:Low—E镀膜玻璃生产线、在线监测、清洗机、前后段辊道、钢化炉等设备,其中包含的进口设备有:清洗机一台,Low—E镀膜玻璃生产线抽真空系统。 | 2021—2022 | 开发区管委会盘龙山路17号 | 8200 | 6000 | 完工 | 开发区管委会 | 天津中玻北方新材料有限责任公司
5 | 润滑油调和分装项目 | 续建 | 项目占地60亩，总建筑面积23000平方米，主要建设两栋车间和一栋办公楼。项目达产后年产润滑油、润滑脂25万吨，实现产值5.28亿元、税收2048万元。 | 2021—2022 | 金水河东街、高压走廊西侧 | 14000 | 2500 | 主体完工 | 开发区管委会 | 圣保路石油化工（天津）股份有限公司
6 | 普诺泰复合材料项目 | 新建 | 项目占地94亩，项目达产后，年产6000吨防护复合材料和2000吨后续产品。预计年可实现销售收入90000万元，税收6000万元，提供就业岗位400个。 | 2022—2024 | 龙池河东街南侧、九山顶路东侧 | 27000 | 2000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 北京普诺泰新材料科技有限公司
7 | 年产高端高效特种焊材17000吨项目 | 新建 | 项目占地面积57383平方米，总建筑面积32000平方米，主要建设车间6栋。购置安装药芯焊丝生产线8条、实心焊丝生产线4条、焊条生产线3条、焊材生产线1条以及焊材生产设备和实验仪器设备等。项目建成达产后，年产焊条8000吨、焊丝5900吨、焊剂3200吨等，可实现产值4亿元。 | 2022—2024 | 澜河街北侧、金水河东街南侧 | 17220 | 2000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 北京金威焊材有限公司
8 | 年产输配电及控制设备15万套项目 | 新建 | 项目占地26779平方米，建筑面积23000平方米，建设一栋生产车间、一栋配套楼和一栋门卫；利用已购设备激光切割机、数控冲床、折弯中心等共30余台套，新建结构流水线2条，静电喷塑流水线1条，组装生产线5条。项目达产后年产值3亿元，实现税收1000万元。 | 2022—2023 | 富裕路西侧、仓园街南侧 | 5000 | 2000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 立阳电气（天津）有限公司
9 | 润泽调味品标准厂房建设项目 | 新建 | 项目占地面积55330平方米，总建筑面积103777平方米。主要建设厂房六座，总建筑面积103777平方米（其中1#—4#厂房面积均为23650平方米、5#厂房面积4250平方米、6#厂房面积4907平方米，门卫面积20平方米）。 | 2022—2022 | 富贵路东侧、天久街北侧 | 29057.56 | 2000 | 基础施工 | 开发区管委会 | 天津市润泽调味品有限公司
10 | 装配式建筑构件项目 | 续建 | 项目占地60亩，总建筑面积40000平方米，本期主要建设两栋车间和一栋办公楼，建筑面积24000平方米。项目达产后年产高新装配式ALC板60万立方米，实现产值30000万元，税收1500万元。 | 2021—2022 | 仓兴街北侧、富强路东侧 | 12053 | 2000 | 主体完工 | 开发区管委会 | 天津东兴本草中药科技有限公司
11 | 工业机器人系统集成项目 | 续建 | 项目占地面积72亩，房屋建筑面积38240平方米。新建生产车间34855平方米、办公及生产附属用房3385平方米，建设机器人集成生产线3条，迁移和购置安装剪板机、数控车床、起重机等设备100余台套。项目竣工达产后，实现产值3.3亿元，税收760余万元。 | 2021—2022 | 津围公路东侧，桂月街北侧 | 12000 | 2000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 天津绅名科技有限公司
12 | 包装制品生产项目 | 续建 | 项目占地90亩，总建筑面积72000平方米，本期主要建设两栋生产车间、一栋综合楼和一栋办公楼，建筑面积37000平方米。项目达产后年产纸板纸箱类产品4000万平方米、彩印纸盒类产品2500万平方米、书刊说明书类产品60000令，纸塑类产品6000吨，吸塑产品1000吨，泡塑产品800吨，实现产值20000万元，税收1800万元。 | 2020— 2023 | 富裕路东侧、仓兴街北侧 | 18000 | 2000 | 基础施工 | 开发区管委会 | 天津嘉正包装科技有限公司
13 | 年产5000万套食品用塑料包装容器项目 | 续建 | 项目占地30亩，总建筑面积11500平方米，主要建设三栋生产车间和一栋办公楼。项目达产后年产食品包装容器5000万套，实现产值9000万元，税收600万元。 | 2021—2022 | 富裕路西侧、挂月街北侧 | 6000 | 1000 | 主体完工 | 开发区管委会 | 天津弘扬永鑫科技有限公司
14 | 年产雕塑工艺品550件 项目 | 续建 | 项目占地22666.6平方米，建筑面积11000平方米，建设三栋车间和一栋办公楼（其中车间建筑面积9500平方米，办公楼建筑面积1500平方米），购置安装卷板机、焊机、等离子切割等设备148台套。项目竣工投产后，年产雕塑工艺品550件，年销售收入6000万元，税收680万元。 | 2021—2022 | 盘龙山路28号 | 7000 | 1000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 天津恒宇磁源新材料科技有限公司
15 | 年产通信设备5000台套项目 | 新建 | 项目总用地20000.10平方米，总建筑面积23000平方米（其中10230.25平方米房高超8米，建筑面积计算值为20460.5平方米），主要建设车间2栋，建筑面积23000平方米。购置安装指挥控制调度控制台、监控中心设备生产线1条。项目达产后，年产控制台、通信终端设备5000台套。预计年可实现销售收入5500万，税收620万。 | 2022—2023 | 东昌路东侧、澜河街南侧 | 6500 | 1000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 联众智控（天津）科技有限公司
16 | 博运智能电子液压系统项目 | 新建 | 项目占地44亩，达产后年产IEHS系统350台、海洋CTD专用智能液压绞车300台、温度传感器1000套。预计年可实现销售收入22000万元，税收1110万元，提供就业岗位50个。 | 2022—2023 | 东昌路西侧、挂月街北侧 | 9520 | 1000 | 基础施工 | 开发区管委会 | 中天博运（天津）集团有限公司
17 | 制冷剂回收再生设施提升改造项目 | 新建 | 项目占地64亩，主要建设制冷剂回收再生车间、低温精馏设施、制冷剂仓库、制冷剂储罐、气瓶检测车间、回收制冷剂再生技术中心等及配套设施。项目建成并进入运营稳定期后，销售收入10000万元，税收2000万元，提供就业岗位20个，每年实现碳减排1000万吨。 | 2022—2024 | 开发区管委会福山大道4号、蓟运河大街18号 | 6200 | 1000 | 基础施工 | 开发区管委会 | 天津澳宏环保材料有限公司
18 | 年产10000智能电力控制设备套项目 | 新建 | 项目占地43亩，达产后年生产各型号变压器2000台、高压智能控制器1000套。预计年可实现销售收入20000万元，税收880万元，提供就业岗位90个。 | 2022—2024 | 富强路东侧、挂月街南侧 | 9765 | 1000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 兴天威电业有限公司
19 | 智创终端设备制造项目 | 新建 | 项目占地20亩，达产后年生产电子签名及指纹设备10000台、显示类电子签名设备15000台、智能交互终端设备8000台、自助一体机设备900台、传感器排障器测量模块200件、砂管扫石器测量模块400件、电弓测量模块150件、机械零部件10000件。预计年可实现销售收入13800万元，税收690万元，提供就业岗位30个。 | 2022—2024 | 富民路西侧、天久街北侧 | 6900 | 500 | 主体施工 | 开发区管委会 | 北京智创科技有限公司
20 | 中益宏宇汽车冲压零部件项目 | 新建 | 项目占地20亩，达产后年生产各类车身冲压件220万件、各类车身固定支架25万件。预计年可实现销售收入9250万元，税收600万元，提供就业岗位25个。 | 2022—2024 | 富强路东侧、仓兴街南侧 | 5446 | 500 | 主体施工 | 开发区管委会 | 北京中益宏宇工贸有限公司
| 新能源 |  |  |  |  | 22700 | 21700
21 | 天津蓟州华新金鹏氧化20MWp光伏发电项目 | 新建 | 利用天津金鹏铝材制造有限公司厂房屋顶,实际占用屋顶面积约为20万平方米,建设20MWp光伏发电项目,建成后年均发电量2300万千瓦时,全额上网。 | 2022—2022 | 东昌路38号 | 9700 | 9700 | 完工 | 开发区管委会 | 天津蓟州华新综合能源服务有限公司
22 | 国能天津蓟州青池岭30MW光伏发电项目 | 新建 | 装设太阳能发电设施，项目共有组串逆变器101台，光伏组串2137组，安装总容量30MW；共装设2MW级逆变升压单元10套，2.5MW级逆变升压单元1套，建设1座35kV仓储式升压站，以及2回35kV输电线路。建成后年销售电量3848万kWh，销售收入预计1400万元。 | 2022—2023 | 别山镇青池岭沟 | 13000 | 12000 | 完工 | 区发展改革委 | 国能青池岭（天津）新能源有限公司
| 三产项目（49个） |  |  |  |  | 3900368.5 | 696083
| 基础设施 |  |  |  |  | 176983 | 46834
23 | 天津大唐盘电至宝坻区供热主管线及中继泵站工程 | 续建 | 主要铺设蓟州区大唐盘山电厂至宝坻区北外环学府供热站主干管网DN1400主管线42.8公里和新建中继泵站2座。 | 2020—2022 | 蓟州区 | 163149 | 33000 | 完工 | 区住房建设委 | 天津蓟宝热电有限公司
24 | 国能天津蓟州京津州河科技产业园供应蒸汽管网项目 | 新建 | 从盘山电厂至蓟州经济开发区管委会，建设蒸汽主管道、支线管道及相应的配套设施，向开发区管委会及周边工业蒸汽用能企业供应蒸汽，项目节能环保并大幅降低企业用能成本。蒸汽管道采用20号优质无缝钢管，以架空和直埋相结合方式敷设，主管道（DN450—DN350）长约15公里，支管道长约11公里。 | 2022—2022 | 开发区管委会盘龙山路2号增1号A座 | 13834 | 13834 | 完工 | 开发区管委会 | 国能（天津）综合能源服务有限公司
| 文化旅游 |  |  |  |  | 106800 | 10500
25 | 铁岭子矿山修复项目 | 新建 | 占地面积约1267.5亩，主要进行矿山修复，其中矿坑修复1179亩，绿化种植825亩。 | 2022—2024 | 罗庄子镇铁岭子村 | 41000 | 5000 | 完成总工程量60% | 罗庄子镇 | 天津中莹置业有限公司
26 | 郭家沟乡村休闲观光及附属设施项目 | 新建 | 占地面积28141.4平方米，主要建设游客服务中心、停车场、配套商业街及民宿、温泉中心、亲子主题酒店等。 | 2022—2022 | 下营镇郭家沟村 | 15800 | 5000 | 完工 | 下营镇 | 天津郭家沟旅游开发有限公司
27 | 蓟州车神架风景区客运架空索道项目 | 续建 | 占地面积100亩，主要建设车神架牌坊、摆渡车和小火车等候区、导询台、旅游厕所、标识系统、售票亭、山货市场、环境美化、新建旅游观光索道、车神架旅游观景平台等，建成后增加就业岗位70人。 | 2020—2022 | 车神架风景区村口停车场 | 50000 | 500 | 部分整体完工投产 | 下营镇 | 和韵（天津）旅游开发有限公司
| 商贸物流 |  |  |  |  | 309207.5 | 81598
28 | 国通（蓟州）智慧物流产业园南区项目 | 新建 | 占地面积约85000平方米，总建筑面积约为58000平方米，主要建设普通仓库、冷库及综合楼等。 | 2022—2027 | 府君北路西侧、淋河街南侧 | 25878.5 | 5000 | 主体完工 | 开发区管委会 | 天津市国通供应链管理有限公司
29 | 国通（蓟州）智慧物流产业园北区项目 | 新建 | 占地面积约129977.8平方米，总建筑面积约为99473.66平方米，主要建设高标准智能仓库、冷冻库等。 | 2022—2027 | 府君北路西侧、淋河街北侧 | 45879 | 4000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 天津市国通供应链管理有限公司
30 | 丰树蓟州国际食品智能制造产业园项目 | 新建 | 占地192亩，主要建设蓟州国际食品智能制造产业园项目，主要建设食品加工包装中心、生鲜冷链仓储中心、产品配送中心，高标准厂房、库房、冷链物流、及配套设施。项目建成并进入运营稳定期后，力争年税收达人民币4000万元，提供就业岗位300个。 | 2022—2023 | 天久街南侧、津围公路西侧 | 80000 | 5000 | 主体施工 | 开发区管委会 | 上海丰树管理有限公司
31 | 普洛斯蓟州智慧物流产业园北区项目 | 续建 | 总建筑面积约147864平方米，主要建设8栋高标准单层仓储物流设施和MEP设备用房。 | 2021—2022 | 东昌路西侧，天成街南侧 | 57810 | 25830 | 完工 | 城投公司 | 天津普蓟仓储有限公司
32 | 普洛斯蓟州智慧物流产业园南区项目 | 续建 | 总建筑面积约66500平方米，主要建设4栋高标准单层仓储物流设施和MEP设备用房。 | 2021—2022 | 府君路东侧 | 27190 | 12188 | 完工 | 城投公司 | 天津普蓟仓储有限公司
33 | 普洛斯蓟州邦均物流园项目 | 续建 | 占地面积180138.7平方米，主要建设6栋高标准双层坡道仓储物流设施、1栋物业办公楼和MEP设备用房，总建筑面积188095.09平方米（其中：地上面积187636.09平方米；地下面积459平方米）。 | 2020—2022 | 邦均镇102国道北侧 | 72450 | 29580 | 完工 | 邦均镇 | 天津市蓟州区普邦仓储有限公司
| 房地产项目 |  |  |  |  | 3307378 | 557151
34 | 林溪雅苑项目 | 新建 | 建筑面积约10万平方，主要包括住宅、商业网点及配套服务场所，建设住宅约474套，满足附近居民生活需求。 | 2022—2025 | 蓟州区知行路东侧、州河北街南侧 | 99852 | 25500 | 项目全部达到主体施工，部分主体封顶 | 区住房建设委 | 中研德创（天津）建设有限公司
35 | 木槿花园项目 | 新建 | 项目占地46865.9平方米，总建筑面积96257.95平方米，地上建筑面积70297.95平方米（其中住宅63268.95平方米，公建7029平方米），地下及地下人防车库面积25960平方米。主要建设住宅63268.95平方米；公建7029平方米，地下车库及人防25960平方米。 | 2022—2024 | 西昌路东侧，依水街南侧 | 93000 | 37000 | 基础施工 | 区住房建设委 | 天津实华房地产开发有限公司
36 | 锦翠园项目 | 新建 | 占地6.3万平方米，建筑面积11万平方米，主要建设住宅楼、配套公建、地下车库、及其他配套建设等。 | 2022—2024 | 迎宾西街与湖东大道交口西南角 | 65000 | 22180 | 主体施工 | 新城公司 | 新城公司
37 | 雅泽花园项目 | 新建 | 项目占地面积56814.2平方米，总建筑面积130300平方米，其中：地上面积91300平方米；地下面积39000平方米。主要建设住宅83850平方米，经营性公建4650平方米，非经营性公建2800平方米等。 | 2022—2023 | 碧水路东侧、远和大街北侧 | 120000 | 13683 | 主体施工至5层 | 新城公司 | 天津通晟房地产开发有限公司
38 | 盛泽花园项目 | 新建 | 项目占地面积69484.8平方米，总建筑面积152526.45平方米。主要建设住宅23栋，住宅建筑面积91173.45平方米，住宅配套经营性公建900平方米，非经营性公建1731平方米；商业总面积10422平方米；地下车库及设备用房面积48300平方米。 | 2022—2023 | 碧水路东侧、依水街南侧 | 160000 | 67300 | 主体封顶 | 新城公司 | 天津腾飞置业有限责任公司
39 | 百丰玺院 | 新建 | 项目占地面积33133.4平方米,总建筑面积74174.2平方米，地上建筑面积53013.4平方米,地下建筑面积21160.7平方米。住宅及配套公建。 | 2022—2025 | 蓟州区滨湖街南侧、湖东大道东侧 | 65000 | 4050 | 桩基完成 | 新城公司 | 天津和著房地产开发有限公司
40 | 百丰央玺 | 新建 | 项目占地面积33331.6平方米,总建筑面积73277.5平方米,地上建筑面积53330.6平方米,地下建筑面19946.9平方米。住宅及配套公建。 | 2022—2026 | 蓟州区滨湖街南侧、清水路东侧 | 65000 | 4060 | 桩基完成 | 新城公司 | 天津和著房地产开发有限公司
41 | 敬诚青碧园项目 | 新建 | 总用地面积50177.8平方米,总建筑面积96813.36平方米;其中:地上建筑面积60213.36平方米,主要建设住宅楼21栋,建筑面积57953.36平方米;配套公建2260平方米，其中经营性公建建筑面积900平方米,非经营性公建建筑面积920平方米,市政配套公建建筑面积440平方米;地下车库及人防工程建筑面积36600平方米。 | 2022—2025 | 北环路北侧、长城大道东侧 | 80000 | 13222 | 基础施工，部分楼进行主体施工 | 万事兴集团 | 万事兴投资控股集团有限公司
42 | 兴辉商业楼项目 | 新建 | 项目占地面积7597.6平方米，总建筑面积11981.13平方米，其中：地上建筑面积11396.4平方米，地下建筑面积584.73平方米。主要建设1栋5层商业楼及设备用房等。 | 2022—2023 | 二六九路西侧、阳光小区北侧 | 12000 | 3016 | 主体施工 | 渔阳镇 | 天津渔山之阳置业有限公司
43 | 余庆苑项目 | 新建 | 项目占地面积18890.6平方米,总建筑面积42446.8平方米,其中地上建筑面积26446.8平方米,地下建筑面积16000平方米。主要建设5栋住宅楼,建筑面积21454平方米,1栋商业楼,建筑面积2644.8平方米,2栋公建,建筑面积2348平方米,地下部分用作地下车库,面积16000平方米。 | 2022—2024 | 鸿雁里小区东侧、人民西大街北侧 | 37000 | 4000 | 主体施工 | 渔阳镇 | 天津渔山之阳置业有限公司
44 | 格调石溪花园项目 | 续建 | 占地面积124281.2平方米，总建筑面积127988平方米，主要含60栋住宅，5栋配建，1栋公建。 | 2019—2022 | 燕山东大街北侧 | 171257 | 40000 | 完工验收 | 区住房建设委 | 天津元庆投资有限公司
45 | 天玺佳苑项目 | 续建 | 总投资19亿元，总建筑面积185557.1平方米,，主要建设商品房。 | 2019—2023 | 华府御墅北侧 | 190000 | 36250 | 一期、二期完工验收 | 区住房建设委 | 天津天谊置业有限责任公司
46 | 沁园项目 | 续建 | 沁园项目2010年至今已建设建筑面积52438平方米，已竣工26593平方米，未竣工25845平方米，累计已开工占地面积约80000平方米；已竣工住宅175套，已售139套，已交房99%.剩余占地面积处于报规待建状态。 | 2010—2024 | 迎宾大街北侧 | 45000 | 11953 | 商业地块主体结顶 | 区住房建设委 | 天津和庚房地产开发有限责任公司
47 | 圣光住宅1地块开发项目 | 续建 | 总建筑面积44743.62，主要建设商品房住宅。 | 2021—2023 | 凤凰山大道与东翼路交口 | 24522 | 9500 | 地块四（104—107#楼）完工验收并交房； 地块三（111—119#楼）外檐装修完成 | 区住房建设委 | 天津市圣光旅游发展有限公司
48 | 金祺南园项目 | 续建 | 项目占地面积27518.80㎡，总建筑面积为58450.20㎡，其中：地上建筑面积为41278.20㎡，地下建筑面积为17172㎡。项目主要建设住宅楼8栋，建筑面积38996.20㎡；配套公建1栋，建筑面积2282㎡，其中：非经营性公建1382㎡，经营性公建900㎡；地下人防及车库等17172㎡。 | 2020—2022 | 盘龙路东侧、阳河街北侧 | 55000 | 10000 | 完工验收，交付 | 区住房建设委 | 天津中翔新中房地产开发有限公司
49 | 福润园项目 | 续建 | 项目占地面积57521㎡，总建筑面积113217.50㎡，其中：地上总建筑面积86281.50㎡，地下总建筑面积26936㎡。项目主要建设住宅楼14栋，建筑面积57580.10㎡；商业2栋，建筑面积22883.40㎡；配套公建3栋，建筑面积5818㎡；地下人防及车库等建筑面积26936㎡。 | 2018—2022 | 依水街南侧、静水路东侧 | 95000 | 5000 | 完工验收，交付 | 区住房建设委 | 天津蓟州鸿坤理想房地产开发有限公司
50 | 观湖景苑项目 | 续建 | 二期建筑规模47126.21㎡，建筑内容为4—6层住宅。 | 2017—2023 | 迎宾大街北侧，五龙山大道西侧 | 65021 | 9000 | 二期主体封底 | 区住房建设委 | 云江源（天津）投资有限公司
51 | 龙熙花苑项目 | 续建 | 占地面积121162平米，建筑面积203892平方米，主要建设商业住宅36栋，配套商业4栋。 | 2020—2023 | 巍峪街南侧、巍峰路西侧 | 110000 | 21000 | 一期完工交付，二期在建 | 区住房建设委 | 天津东方伊甸园置业发展有限公司
52 | 龙轩商业广场项目 | 续建 | 项目总用地面积149781.7平方米，主要建设商业，总建筑面积156764.9平方米（其中地上建筑面积149781.7平方米，地下总建筑面积6983.2平方米）。 | 2020—2023 | 狐蓟路东侧、燕山西大街北侧 | 96000 | 24000 | 部分完工交付 | 区住房建设委 | 天津伊甸园旅游开发有限公司
53 | 龙宸商业广场二期 | 续建 | 占地面积29842平米，建筑面积24580平方米，主要建设商业13栋,建成后增加就业岗位300，增加税收5811万元等。 | 2020—2022 | 巍峰路东侧、燕山西大街北侧 | 21000 | 8000 | 完工 | 区住房建设委 | 天津伊甸园旅游开发有限公司
54 | 星湖广场项目 | 续建 | 占地面积22379.1平方米，总建筑面积86800平方米，其中：地上建筑面积46800平方米，地下建筑面积40000平方米。项目主要建设商业mall一栋。 | 2018—2022 | 新城内湖东大道西侧、蓟州街南侧 | 55000 | 20000 | 完工验收 | 区住房建设委 | 天津星凯房地产开发有限公司
55 | 万华园、万盛园、万晴园、万枫园项目 | 续建 | 总建筑面积42.3万平方米，其中地上面积37.34万平方米，地下建筑面积12.61万平方米。主要建设住宅39栋，商铺17栋。 | 2020—2023 | 滨湖街南侧、湖西路西侧 | 294341 | 15000 | 万华园、万枫园、万晴园完工完成 | 区住房建设委 | 天津市蓟州万达地产置业有限公司
56 | 万悦园项目 | 续建 | 项目占地面积45045.9平方米，总建筑面积102185.06平方米，其中：地上建筑面积72073.44平米，地下建筑面积30111.62平米。主要建设小高层22栋，商业建筑4栋及配套公建3栋、地下车库及设备用房等。 | 2021—2023 | 溪水路西侧、远和大街北侧 | 96408 | 5000 | 主体施工 | 区住房建设委 | 天津市蓟州万达地产置业有限公司
57 | 常春园项目 | 续建 | 主要建设住宅63608.88平方米，商业19243.27平方米（其中非经营性公建面积2672.84平方米，经营性16570.43平方米），地下车库及人防32500平方米。 | 2020—2023 | 义方街北侧，溪水路西侧 | 93354 | 10000 | 完成住宅1—17、配建1—5号楼完工验收 | 区住房建设委 | 天津实丰房地产开发有限公司
58 | 瑞泽苑项目 | 续建 | 占地面积3.86万平，建筑面积7.69万平，主要建设小高层和洋房。 | 2019—2022 | 蓟州新城 | 70000 | 5000 | 完工 | 区住房建设委 | 天津和晟房地产开发有限公司
59 | 天郡北苑天郡南苑天郡东苑天郡中心项目 | 续建 | 占地面积106213.4平米，建筑面积180962.88平米，主要建住宅114617.10平米,公建13060.08平米。建成后增加就业岗位约500个，增加税收约1.2亿元。 | 2020—2023 | 滨湖街北侧，西环路东侧 | 147000 | 22900 | 天郡北苑、 天郡东苑主楼四方验收完成。天郡南苑基础及主体、二次结构完成，地下防水及回填土完成 | 区住房建设委 | 天津中交新城建设发展有限公司
60 | 朗鸿园项目 | 续建 | 项目占地面积45747.1平方米，总建筑面积99530.5平方米，地上68619平方米，地下30911.5平方米，主要建设居民住宅和其他商业设施。 | 2019—2023 | 湖西路西侧思源街北侧 | 95000 | 24000 | 完工 | 区住房建设委 | 天津津蓟置业有限公司
61 | 蓟州新城示范区项目 | 续建 | 占地面积49945.7平方米，建筑面积123608.35平方米，主要建设公建、酒店、住宅、企业独栋，建成后增加就业岗位5000余个，增加税收800万元。 | 2018—2022 | 依水街南侧、湖西路东侧 | 100000 | 11200 | 完工 | 新城公司 | 天津蓟州新城投资建设有限公司
62 | 静亭名苑项目 | 续建 | 占地面积73808.6平方米，建筑面积159235.6平方米，主要建设住宅及商业配套，建成后增加就业岗位5000余个，增加税收600万元。 | 2021—2023 | 俱扬街南侧、静水路东侧 | 170000 | 8000 | 主体全部封顶，二次结构施工 | 新城公司 | 天津弘康房地产开发有限公司
63 | 金色港湾广场项目 | 续建 | 总建筑面积70917.76㎡，地上建筑面积49437.06㎡，地下建筑面积21480.70㎡。主要建设红星美凯龙家居广场和其他商业设施。 | 2018—2023 | 新城内湖东大道东侧、蓟州街南侧 | 60000 | 5300 | 主体施工 | 万事兴集团 | 天津万事兴盛房地产开发有限责任公司
64 | 碧水云天庄园项目 | 续建 | 项目占地面积135020.7平方米，建设住宅楼56栋，配套共建7栋。总建筑面积188440平方米，地上总建筑面积123921平方米（其中：住宅建筑面积115314平方米，配套公建建筑面积8607平方米），地下总建筑面积64519平方米。 | 2017—2023 | 燕山东大街南侧、迎宾大街北侧 | 170000 | 10000 | 57#—60#、配建8#达到初验条件 | 万事兴集团 | 天津市久居佳诚房地产投资有限公司
65 | 观澜文苑项目 | 续建 | 总建筑面积30060㎡，主要建设五栋多层住宅楼、四栋配建和地下车库。 | 2019—2023 | 清水路西侧、滨湖街北侧 | 22000 | 7567 | 主体完工，进行景观工程 | 万事兴集团 | 天津万事兴盛房地产开发有限责任公司
66 | 观澜景苑项目 | 续建 | 总建筑面积49875㎡，主要建设十栋多层住宅楼、两栋配建和地下车库。 | 2019—2023 | 八方路西侧、滨湖街北侧 | 36000 | 14670 | 主体完工，进行景观工程 | 万事兴集团 | 天津万事兴盛房地产开发有限责任公司
67 | 美域新城项目 | 续建 | 用地面积为76965.6平方米，总建面积269425.74平方米，其中地上150371.54平方米，地下119054.2平方米。 | 2019—2023 | 人民西大街南侧、西环路西侧 | 155000 | 19900 | 土建及安装完成 | 万事兴集团 | 天津市天蓟房地产开发有限责任公司
68 | 兴康商业楼项目 | 续建 | 项目占地面积8749.9平方米，总建筑面积14620平方米。其中地上建筑面积13970平方米，地下建筑面积650平方米。 | 2020—2022 | 网通大楼北侧 | 15000 | 2000 | 完工 | 渔阳镇 | 天津渔山之阳置业有限公司
69 | 兴园商业楼项目 | 续建 | 项目占地面积4236.1平方米。总建筑面积4291.9平方米。 | 2021—2022 | 光明路东侧、无终园大街北侧 | 5000 | 1400 | 完工 | 渔阳镇 | 天津渔山之阳置业有限公司
70 | 瑞景花苑 | 续建 | 占地面积38066.2平方米，总建筑面积110926平方米，其中：高层12栋，销售面积70771.13平方米。截至2022年3月31日，已售12栋，已售面积65532.21平方米，未售面积5238.92平方米，未售房屋31套，累计销售额746091371元，累计销售比例92.6%。 | 2018—2022 | 东环路东侧、山水颐城南侧 | 38623 | 3000 | 完工 | 渔阳镇 | 天津柱源置业有限公司
71 | 鑫泰园住宅小区项目 | 续建 | 占地面积12295.5平米,总建筑面积25457.53平米。 | 2021—2022 | 洇溜镇京哈公路南侧 | 15000 | 3500 | 完工 | 洇溜镇 | 天津天旭瑞房地产开发有限公司