## Sheet1
附件
蓟州区2024年重点项目安排计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设起止年限 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 2024年 计划投资 | 到2024年底工程进度目标 | 实施主体 | 备注
| 项目合计（100个） |  |  |  |  | 5474079.03 | 758948.43
| 政府投资项目（36个） |  |  |  |  | 1510854.41 | 234274.43
1 | 蓟州区城东中小学项目 | 社会事业 | 2022.10—2024.12 | 续建 | 新建1所60个班规模学校。占地面积88.8亩，总建筑面积27618平米，主要包括新建教学楼、综合楼、风雨操场、教职工食堂、看台、传达室及围墙大门、绿化、广场、道路及室外管网等配套工程。 | 19457.4 | 5000 | 完工 | 区教育局
2 | 天津市蓟州区中医医院迁址新建工程 | 社会事业 | 2023.01—2024.12 | 续建 | 项目占地面积60.66亩，总建筑面积为63992平方米，主要建设门急诊医技综合楼、住院楼、办公楼、直燃机房、污物暂存用房、氧气罐配套用房、门卫室、公用配套工程、设备购置。 | 58343 | 16300 | 完成内外部装修施工并购置设备 | 区中医 医院
3 | 天津市蓟州区2024年度高标准农业改造提升项目 | 农业 | 2024.03—2024.12 | 新建 | 改造提升高标准农田4.06万亩，其中：下仓镇1.0万亩、扬津庄镇0.95万亩，侯家营镇0.66万亩，尤古庄镇0.5万亩，东施古镇0.5万亩，上仓镇0.45万亩。主要建设内容：灌溉与排水、田间道路、农田输配电，农田地力提升等。 | 9691.39 | 9691.39 | 完工 | 区农业发展 服务中心
4 | 蓟州区翠屏山水厂扩建及供水工程 | 工业基础设施 | 2024.05—2026.12 | 新建 | 项目分两期（5万吨/日和9万吨/日）扩建规模为14万吨/日的翠屏山地表水厂，铺设翠屏山水厂西线（一期）DN800输水主管线12.34km，铺设东后子峪水厂西线（一期）DN600∽800供水管线16.4km，新建供水规模1.62万吨/日的东二营配水厂一座，铺设298个村DE50∽100村内供水管网，更新改造城区给水管网23.37km。 | 203684 | 60000 | 完成111个村内供水管网改造工程 | 区水务管理 服务中心
5 | 天津市蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2023年度基础设施项目(一期) | 基础设施 | 2023.07—2024.09 | 续建 | 建设供水、排水、美丽乡村、乡村道路、水体治理、村庄“五化”、灌溉、供电、生产道路项目及技术培训。 | 5609 | 5609 | 完工 | 区水务管理 服务中心
6 | 蓟州区2017年农村饮水提质增效工程——东后子峪地表水厂水源输水线路工程 | 工业基础设施 | 2020.08—2024.12 | 续建 | 从杨庄水库输水管线2#隧洞出口至引水隧洞口的压力管道工程、桩号K0+820～K1+458段顶管段输水隧洞工程以及桩号K1+458～K1+487段埋涵工程等；桩号K1+487～K4+575段钻爆段输水隧洞工程、跌水前池、尾水沟渠以及从隧洞出口的跌水前池至水厂进水管的压力管道工程等。 | 8067 | 3274 | 完工 | 区水务管理 服务中心
7 | 蓟州区2017年农村饮水提质增效工程—东后子峪水厂工程 | 工业基础设施 | 2020.07—2024.12 | 续建 | 新建混合反应沉淀池车间1座，砂率站1座，清水池2座，消防及给水泵房1座，排水池1座，排泥池1座，加氯加药间1座，污泥浓缩车间1座，污泥脱水车间1座，变配电间及锅炉房1座，综合楼1座，供水管道2km，其他附属和配套设施等。 | 7920 | 801 | 完工 | 区水务管理 服务中心
8 | 蓟县城区污水综合整治工程 | 基础设施 | 2016.12—2024.12 | 续建 | 沿宾昌河、沙河和南环路现有截污干管位置铺设截污主干管约11.37公里；老城区内22条雨污合流主支道路铺设污水管道约14.44公里；在29个城中村内铺设雨、污水管道约164公里；在城内81家企事业单位内铺设雨、污水管道约117公里；在5个合流制小区内铺设雨水管道约5.7公里；改造污水管网7.6公里。 | 54140.26 | 1000 | 完工 | 区水务管理 服务中心
9 | 蓟州区光明路及长城路雨水管网改造工程项目 | 基础设施 | 2024.04—2024.12 | 新建 | 更新雨水管道，光明路更新管道直径为DN1500—DN2400;长城路更新直径为DN1000—DN1500;更新城区老旧检查井井盖3850个、雨水收水篦子5780个。 | 4260 | 4260 | 完工 | 区水务管理 服务中心
10 | 蓟州区三八水库泄洪道治理工程项目 | 基础设施 | 2024.04—2025.12 | 新建 | 涵洞维修，新建涵洞，穿村段渠道雨污分流改造，泄洪道清淤，河道挡土墙及清淤等工作。 | 8499 | 8499 | 部分完工 | 区水务管理 服务中心
11 | 天津市蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2023年度基础设施项目（二期） | 基础设施 | 2024.03—2024.12 | 新建 | 建设供水项目、乡村道路项目、生产道路项目、排水项目、灌溉项目、水体治理项目、村庄“五化”项目、供电项目及技术培训。 | 5542.5 | 5542.5 | 完工 | 区水务管理 服务中心
12 | 解决2023年度蓟州区大中型水库库区和移民安置区突出问题项目 | 基础设施 | 2024.06—2024.12 | 新建 | 主要建设美丽家园项目、生产开发及配套设施项目。 | 3238.5 | 3238.5 | 完工 | 区水务管理 服务中心
13 | 天津市蓟州区燕山山地生态综合治理工程（2023年度水保部分） | 生态文明 | 2024.03—2024.09 | 续建 | 下营镇片区刘庄子等小流域和西龙虎峪镇片区鲁家峪等小流域。包括水源工程（拦水坝及配套工程、水窖及配套工程、蓄水池拆除重建工程、树盘蓄水工程）、节水灌溉工程（管道工程）和谷坊工程等。 | 2180.27 | 2084.27 | 完工 | 区水务管理 服务中心
14 | 蓟州区2023年老旧小区综合提升改造工程项目 | 基础设施 | 2023.07—2024.12 | 续建 | 对鑫海苑、中昌新村东区、中昌新村南区、中昌新村西区、花园街26号、棉纺老区进行给排水、供暖系统、道路、弱电、屋面防水、外立面粉刷、供电低压等综合提升改造。 | 18463 | 12460 | 完工 | 区住房和建设工程服务中心
15 | 蓟州区2024年老旧小区综合提升改造工程（一期） | 基础设施 | 2024.04—2024.12 | 新建 | 五十八间老区、五十八间小区、3615家属院、庆丰小区进行排水、供暖系统、道路、弱电、屋面防水、供电低压等综合提升改造，4个小区共计6.05万平米，35栋楼，涉及居民1099户。 | 2700 | 2700 | 完工 | 区住房和建设工程服务中心
16 | 燃气锅炉备用热源及中继泵站项目 | 工业基础设施 | 2024.05—2024.12 | 新建 | 燃气锅炉房、辅助用房，购置安装3台58KW燃气热水锅炉，辅设厂区管网210米。 | 12382 | 12382 | 完工 | 恒源热电 有限公司
17 | 配套热网工程项目 | 工业基础设施 | 2017.08—2026.07 | 续建 | 项目主要辅设供热管线长度84KM,配套120座热力站设备设施，将滨河中心2台46KM燃煤炉更换成3台29KM燃气锅炉。主要涉及南环路、西昌路、人民路等。进行滨河中心煤改燃工程，配套120座热力站设备设施并铺设其直线管网。 | 128501 | 10000 | 部分完工 | 恒源热电 有限公司
18 | 蓟州区信用信息系统项目 | 基础设施 | 2024.06—2024.12 | 新建 | 建设相关系统平台，包括信用信息共享平台、门户网站、社会信用信息库、开发信用服务、信用档案、信用监管、信用承诺、信用评价、信易+创新等6个应用。 | 400 | 200 | 完工 | 区发展改革委
19 | 蓟州区自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 | 基础设施 | 2024.05—2025.03 | 新建 | 计划为1个区级防汛专业救援队伍配备应急电源车、救援舟艇组合、汽（柴）油机泵等应对一般地震地质灾害、抗洪抢险、森林火灾的专业救援装备等共计299台；计划为27个乡级综合性应急救援队伍配备车辆类、灭火类、防护类、照明类、排涝类、舟艇类、救生类等就近快速处置森林火灾、防洪防汛的专业救援装备等共计1952台。 | 3262 | 3262 | 完工 | 区应急局
20 | 蓟州经济开发区2022年基础设施配套工程 | 基础设施 | 2022.07—2025.06 | 续建 | 翻修挂月街等3条道路约1.9公里；沿府君路东侧等3条道路更换雨水管道、污水管道约1646米；配套天成街等5条道路路灯共安装路灯230基。扩建上仓污水处理厂处理能力2万吨/日。新建一座中水厂，处理能力2万吨/日。建设标准厂房3栋，总建筑面积34200平方米，配套建设附属工程。 | 50788 | 13600 | 部分完工 | 鸿昇集团
21 | 蓟州经济开发区2022年基础设施配套二期工程项目 | 基础设施 | 2022.10—2025.09 | 续建 | 新建州河街等5条道路3.58公里；对盘龙山路等12条路进行提升改造总长度12.47公里；新建一条专用供水管道，长度13.6公里；对蓟州开发区水厂进行更新改造；对园区北部老化供水管网进行改造更换，管道长度6.59公里；改造园区内地下取水井3座；更换智能远传水表2369块；新建3栋标准厂房34200平方米；新建智慧园区管理系统，配套安装信息化基础设施。 | 52598 | 15600 | 部分完工 | 鸿昇集团
22 | 天津市蓟州区矿山地质环境综合治理二期工程项目 | 生态文明 | 2021—2027 | 续建 | 项目主要治理别山矿区、贾庄矿区、新房子内外矿区、西五百户矿区、小米庄矿区、盘山正门道路两侧等矿区，矿区总占地面积约2.45万亩。主要建设内容包括：修整边坡和回填矿坑等，其中土石方工程13000万m³；砌筑挡墙和修造截排水沟等，其中修筑山体防护墙2164000m³；加固危险山体；绿化等工程，绿环面积5670亩；复垦1200亩矿区等。 | 446436 | 20000 | 完成危岩体削方50万方 | 广成宏景公司
23 | 天津市蓟州区矿山地质环境综合治理三期工程 | 生态文明 | 2021—2027 | 续建 | 项目治理范围涉及蓟州区25个镇及1个满族乡，主要内容包括蓟州区北部山区20个废弃矿山、以及散布在北部山区及南部平原的零散采矿用地，总治理面积1097.22公顷。同时对123处地质灾害隐患点进行综合治理，并对受地质灾害威胁的13处进行搬迁、避让和停用处置。 | 322733 | 3100 | 实施16个地质灾害隐患点治理 | 广成宏景公司
24 | 蓟州区狐蓟路（燕山西大街—现状蓟狐路）工程 | 基础设施 | 2021—2024 | 续建 | 项目为新建道路373m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2036.12 | 650 | 竣工 | 广成集团
25 | 蓟州区巍峪街(狐蓟路—巍峰路）工程 | 基础设施 | 2021—2024 | 续建 | 新建道路723m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2433.36 | 400 | 竣工 | 广成集团
26 | 蓟州区巍峨路工程 | 基础设施 | 2021—2024 | 续建 | 新建道路1243.728m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 4366.07 | 800 | 完成整体工程量60% | 广成集团
27 | 蓟州区巍峰路（巍峪街—燕山西大街）工程 | 基础设施 | 2022—2024 | 续建 | 新建道路758m，工程包括道路、绿化、排水、综合管线、交通设施、照明等工程。 | 2676.88 | 200 | 竣工 | 广成集团
28 | 华府路工程 | 基础设施 | 2023.06—2024.12 | 续建 | 项目占地23509.3平方米，主要在蓟州区华府御墅北侧建设城市支路2条，分别为：元古路，道路全长756.197米，红线宽度20米；华府路，道路全长419.268米，红线宽度20米。 | 2000 | 200 | 竣工 | 广成集团
29 | 蓟州区农村产业融合发展示范园出头岭镇乡村振兴项目 | 农业 | 2023.06—2025.12 | 续建 | 主要建设内容包括：改造提升双河湾产业园区冷棚58栋，搭载智慧农业功能，使用功能为香菇种植温室；对食用菌仓储中心9962.08平方米进行内部加固与装饰装修，实施5000平方米特色农产品物流基地改造修缮等；对2080平方米居民外檐修缮、50套居民结构修缮及风貌提升、打造共享农庄32亩。 | 13303.87 | 2000 | 部分完工 | 出头岭镇政府
30 | 蓟州区东二营镇富硒小镇乡村振兴示范项目 | 农业 | 2023.08—2025.12 | 续建 | 包括乡村基础设施提升工程、乡村配套服务设施完善工程及农业产业发展工程。其中：乡村基础设施提升工程包括乡村道路提升工程1项、乡村照明提升工程1项、乡村道路通信提升工程1项，乡村配套服务设施完善工程包括乡村风貌提升工程1项、乡村民居提升工程1项，农业产业发展工程包括鱼菜共生设施农业项目110亩、富硒产业种植示范基地项目88亩等。 | 5232 | 2000 | 部分完工 | 东二营镇政府
31 | 蓟州区农村产业融合发展示范园桑梓镇乡村振兴项目（一期） | 农业 | 2023.09—2025.12 | 续建 | 对万亩灌区内21000亩农田进行高标准改造，提升地力、灌溉及排水能力等；对桑梓瓜菜基地范围内现状520个农业大棚提升改造，并利用现状设施建立50亩瓜菜种质资源库；泃河湾改造；对镇属腌制厂进行提标改造，对村内541户民房立面整治、屋顶修缮、围墙装饰，对主路两侧8000平方米区域进行综合整治等。 | 22498 | 1900 | 部分完工 | 桑梓镇政府
32 | 蓟州区农村产业融合发展示范园上仓镇现代农业示范园基础设施及农业产业融合发展项目 | 农业 | 2023.06—2025.12 | 续建 | 主要建设内容包括四部分，分别是（1）上仓镇现代农业示范园区提升改造工程（2）上仓镇农业产业融合示范基地改造提升工程（3）乡村振兴为农服务基地提升改造工程（4）镇域产业配套基础设施提升新仓桑公路改造工程。 | 13790.37 | 1000 | 部分完工 | 上仓镇政府
33 | 蓟州区农村产业融合发展示范园杨津庄镇乡村振兴工程项目 | 农业 | 2023.10—2025.12 | 续建 | 建设内容为种质资源圃、鲜切花采后处理中心、反季节催花生产项目、牡丹园观切两用产业项目。预计投资3761万元，其中，争取国家2023年农业产业强镇建设项目财政资金1000万元，企业及统筹政府支农资金投资2761万元。 | 11251.65 | 4500 | 部分完工 | 杨津庄镇政府
34 | 2024年度天津市蓟州区杨津庄镇5000亩高标准农田改造提升项目 | 农业 | 2024.02—2024.12 | 新建 | 更新整修机井59眼，铺设地下管道14.59KM，新建管涵2座、水泥田间路3.266公里，新建低压线10.965公里、变压器两台套，农田地力提升5000亩。 | 1000 | 650 | 基本完工 | 杨津庄镇政府
35 | 天津市蓟州区下窝头镇5000亩高标准农田改造项目 | 农业 | 2023.09—2024.12 | 续建 | 建设下窝头镇5000亩高标准农田及改造提升，提高农田地力。 | 1000 | 1000 | 完工 | 下窝头镇政府
36 | 尤古庄镇邦侯路、仓康路拓宽改造项目 | 基础设施 | 2024.05—2024.12 | 新建 | 邦侯路改造长度983米，仓康路改造长度744米。 | 370.77 | 370.77 | 完工 | 尤古庄镇政府
| 总投资5000万元以上社会投资项目（64个） |  |  |  |  | 3963224.62 | 524674
37 | 美客多设施农业产业园项目 | 农业 | 2024.04—2025.12 | 新建 | 项目占地面积32亩，建设12栋肉鸡养殖室，可安排就业人员50余人。 | 5000 | 3000 | 部分完工 | 河北美客多食品集团有限公司
38 | 天津利群投资有限公司表面处理产业园扩建工程项目 | 工业制造业 | 2024.05—2026.08 | 新建 | 项目占地12.75亩，建设1栋日处理量6000m³污水处理厂；租用8栋标准厂房及综合研发中心共约76000㎡用于建设200条金属表面处理生产线；建设污水收集、能源供给综合管廊2.5km。 | 66870 | 6000 | 污水处理厂主体建设完成 | 天津利群投资有限公司
39 | 年产环保设备1000台套项目 | 工业制造业 | 2024.06—2025.12 | 新建 | 项目总用地面积11652.8平方米，总建筑面积10000平方米。项目计划建设生产车间 1栋、综合办公楼 1栋 。 新建环保设备生产线1条。项目建成达产后，预计年产环保设备1000 余套，年可实现营业收入 10000 万元、税收 200 万元，提供就业岗位约 80个。 | 5440 | 1500 | 主体施工 | 天津粉研科技有限公司
40 | 华北纸张加工项目 | 工业制造业 | 2024.04—2025.12 | 新建 | 项目占地面积60769.7平米,总建筑面积为38000.00平米。主要建设3栋厂房单体建筑，包括纸张加工、现货交 易、网络远期交易、信息发布、仓储物流等功能。 | 17213 | 3000 | 主体施工 | 国图(天津)供应链管理有限公司
41 | 都市休闲食品加工项目 | 工业制造业 | 2022.10—2024.10 | 续建 | 项目占地约27亩，计划投资5500万元，项目建成达产后，预计年产各类都市休闲食品4300吨，年可实现营业收入约12000万元，税收约360万元，提供就业岗位约150个。 | 5500 | 500 | 竣工 | 道三食品（天津）有限公司
42 | 年产精密电机50万台套、电力机柜5000台套项目 | 工业制造业 | 2023.04—2024.07 | 续建 | 项目占地面积20650平米；总建筑面积20489.62平米，建设生产车间两栋。主要建设精密电机生产线1条，电力机柜生产线2条。项目竣工达产后，年产精密电机50万台、电力机柜5000台，年产值可达8000万元，税收约345万元。 | 7000 | 1000 | 竣工 | 天津新科动力电子设备有限公司
43 | 年产8万套信息安全保密设备项目 | 工业制造业 | 2023.03—2025.02 | 续建 | 项目占地面积21423.8平方米，建筑面积19500平方米。拟建车间2栋，综合楼1栋，门卫室2个，拟建1条信息安全防护产品生产线、1条手机信号屏蔽柜生产线、1条移动通信干扰设备生产线、1条消磁销毁设备生产线、1条涉密载体柜生产线、1条电磁屏蔽机柜/机桌生产线。项目建成达产后，预计年可实现营业收入约2000万元元，实现税收约1000万元，提供就业岗位约200个。 | 8000 | 1000 | 竣工 | 天津润普保档装备制造有限公司
44 | 年产10000套智能电力控制设备项目 | 工业制造业 | 2022.05—2024.08 | 续建 | 项目占地43亩，建筑面积22900平方米。 建筑一栋综合楼，3栋车间。购置安装10kv生产线10条，110kv生产线1条。项目达产后年可实现产值5000万元，税收400万元。 | 9765 | 300 | 竣工 | 兴天威电业有限公司
45 | 京津人工智能产业园项目 | 商贸物流 | 2022.11—2024.12 | 续建 | 项目占地108亩，总建筑面积75000平方米，主要建设高标准厂房16栋，综合服务中心一栋。吸引人工智能项目入驻，并将产业园建设成集研发、生产、销售、展示、培训、商务配套和投融资功能为一体的现代化人工智能产业示范基地。 | 18000 | 1000 | 完工 | 天津津泰产业园管理有限公司
46 | 包装制品生产项目 | 工业制造业 | 2020.11—2024.12 | 续建 | 项目占地90亩，总建筑面积72000平方米，本期主要建设两栋生产车间、一栋综合楼和一栋办公楼，建筑面积37000平方米。项目达产后年产纸板纸箱类产品4000万平方米、彩印纸盒类产品2500万平方米、书刊说明书类产品60000令，纸塑类产品6000吨，吸塑产品1000吨，泡塑产品800吨，实现产值20000万元，税收1800万元。 | 18000 | 300 | 竣工 | 天津嘉正包装科技有限公司
47 | 年产6000吨防护复合材料项目 | 工业制造业 | 2023.02—2024.12 | 续建 | 占地面积62534.1平米,建设面积36637.3平方米。建设车间3栋，办公楼1栋及其他附属设施。建成后年产最高达6000吨防护复合材料和2000吨后续配套产品。预计年可实现销售收入9亿元，税收5843万元 | 19000 | 300 | 竣工 | 天津普诺泰新材料科技有限公司
48 | 丰树蓟州国际食品智能制造产业园项目 | 工业制造业 | 2023.01—2025.09 | 续建 | 项目总占地面积127673平方米，总建筑面积190182.9平方米。新建2栋供应链车间，1栋中央厨房及供应链车间，1栋分拣车间，1栋倒班楼，设备用房2处，门卫2个，垃圾站1处，自行车棚1个，锅炉设备间1个，调压站1个，汽车货运平台2处，汽车坡道2处，连廊5处，预留污水处理设施空间。 | 100000 | 10000 | 主体施工 | 丰岱实业（天津）有限公司
49 | 天津华电蓟州东施古60MW风电项目 | 工业能源 | 2024.09—2025.10 | 新建 | 拟安装12台单机5MW的风力发电组，总装机容量为60MW，总占地面积7.2亩。 | 40000 | 17000 | 完成总工程量30% | 天津华电漳水河新能源有限公司
50 | 金风蓟州区下窝头镇50MW风力发电项目 | 工业能源 | 2024.05— 2024.12 | 新建 | 设计安装10台单机容量为5.0MW的风力发电机组，配置升压站及储能系统，年税收约1000万元。 | 35000 | 30000 | 部分完工 | 天津蓟州区天汇风力发电有限公司
51 | 三峡能源天津蓟州区100兆瓦农光互补发电项目 | 工业能源 | 2024.01— 2025.12 | 新建 | 设计安装14.93万块670Wp 单晶硅单面组件；设置占地约20亩的升压站；配置储能系统，年税收约2500万元。 | 50000 | 15000 | 部分完工 | 三峡津蓟(天津)新能源发电有限公司
52 | 润创蓟州区下仓镇100MW风力发电项目 | 工业能源 | 2024.05— 2024.12 | 新建 | 设计安装20台单机容量为5MW的风力发电机组，配置升压站及储能系统，年税收约1000万元。 | 70000 | 65000 | 完工 | 天津市润德新能源有限公司
53 | 中电建威天津市蓟州区150MW光伏发电项目 | 工业能源 | 2024.03— 2025.12 | 续建 | 建设150MW集中式复合型光伏发电项目，本期光伏电站交流侧额定容量为120MW。光伏场区占地面积约1000亩。本项目为复合型光伏发电项目，光伏场区布设光伏组件，拟建设48个光伏发电子阵。 | 84000 | 1000 | 部分完工 | 中电建威（天津）新能源有限公司
54 | 国华盘山电厂创新升级及延寿改造项目 | 工业能源 | 2022.10—2026.09 | 续建 | 对企业既有厂址内的2台530MW发电机组进行等容量改造，主要更换两台机组的锅炉、汽轮机、发动机及相关配套的附属系统。更换的主要辅助设备包括引风机、一次风机、空预器、高压加热器、低压加热器、除氧器、凝汽器、凝结水泵及精处理装置、DCS控制系统等。 | 224487 | 40000 | 完成总工程量的50% | 天津国能盘山发电有限责任公司
55 | 侯家营60wm风力发电项目 | 工业能源 | 2024.07—2025.12 | 新建 | 项目规划总容量60MW,拟安装12台单机5.0MW风机，风电机组叶轮直径为 200m,轮毂高度 160m。 | 41150.94 | 6366 | 部分完工 | 华电新能源集团股份有限公司
56 | 华能天津蓟州80MW光伏发电项目 | 工业能源 | 2023.01—2025.12 | 续建 | 利用屋顶面积360000万平方米建设分布式光伏发电项目，拟装机容80MW，接入电压等级为380V。项目并网发电后全额上网。拟在农户建筑物屋顶安装分布式光伏电站，拟安装550WP单晶硅太阳能电池组件145000块，组串式逆变3700台，交流配电箱3700台，总装机容量规模80MW，在有效面积进行光伏组件安装，接入电压等级380V。 | 28400 | 1500 | 完成工程量50% | 天津市蓟州区华能能源有限公司
57 | 中电建蓟州区风电项目 | 工业能源 | 2024.03—2025.06 | 新建 | 项目总装机容量5万千瓦，计划2024年6月底前开工建设，于2025年6月底前竣工并网。 | 30000 | 20000 | 部分完工 | 中电建上明山（天津）新能源有限公司
58 | 皓景雅岚蓟州西龙虎峪镇60MW风电项目 | 工业能源 | 2024.05—2025.12 | 新建 | 项目占地面积约21.169亩，总装机容量为60兆瓦，项目完工后预计年均发电量1.2亿度，年均销售额为4260万元，年均缴纳增值税553.8万元。 | 33043.68 | 1000 | 完成总量约50% | 天津市蓟州区皓景雅岚新能源科技有限公司
59 | 金风蓟州区杨津庄镇50MW风力发电项目 | 工业能源 | 2024.06—2025.06 | 新建 | 项目占地面积约14.46亩，拟安装10台单机5MW的风力发电组，项目完工后预计年均发电量1亿度，年均销售额为3260万元，年均缴纳增值税453.8万元。 | 35000 | 20000 | 完成总量约80% | 天津蓟州区天润风力发电有限公司
60 | 丰树蓟州现代供应链产业园项目 | 商贸物流 | 2022.11—2024.12 | 续建 | 项目总占地面积99699.3平方米，总建筑面积93237.83平方米。建设仓库3座，倒班楼1栋，设备用房1处，门卫2个，垃圾收集点1处，自行车棚2个，汽车货运平台1处，汽车坡道1处。 | 50000 | 3810 | 完工 | 丰邦仓储(天津)有限公司
61 | 聯豐京津预制菜示范产业园项目 | 商贸物流 | 2024.03—2027.08 | 新建 | 项目占地面积129977.8平方米，总建筑面积108866万平方米，主要建设冷库及食品加工中心、物流高标准仓库及其他配套设施，主要用于服务预制菜产业链上下游企业，如食品研发、食材初加工、深加工、精加工、包装、制作、仓储、展示陈列、销售、供应链金融等。 | 39800 | 6000 | 主体施工 | 联丰京津预制菜示（天津）有限公司
62 | 天津市合蓬肉类工贸有限公司冷储库项目 | 商贸物流 | 2024.06—2025.12 | 新建 | 项目计划占地面积23000平米，建筑面积13000平米，建设4个冷库，库容78000立方米，35100吨，购置制冷设备和自动化出入库设备。 | 7000 | 3000 | 主体施工 | 天津市合蓬肉类工贸有限公司
63 | 黄津庄村冷链物流仓储项目 | 商贸物流 | 2024.08—2025.12 | 新建 | 项目主要建设办公楼1200平方米，低温冷冻库4500平方米，保险冷库4500平方米，加工车间2000平方米。 | 5000 | 2400 | 基础施工 | 津乐生猪屠宰加工厂
64 | 天津外国语大学蓟州外国语学校项目 | 社会事业 | 2023.09—2025.03 | 续建 | 建设2栋教学楼,2间门卫室。用地面积25588平方米，总建筑面积21070.4平方米。 | 18000 | 2000 | 室内外装修完成 | 天津忆江南 置业有限 责任公司
65 | 五八盘龙楼项目、立德楼项目 | 社会事业 | 2023.09—2025.12 | 续建 | 建设五八盘龙楼建筑面积70700平米，立德楼建筑面积7800平米，总用地面积42700平米。 | 42680 | 14000 | 部分完工 | 北京歌德永乐文化发展有限公司
66 | 天津新世纪教育基地建设项目 | 社会事业 | 2022.06—2024.12 | 续建 | 占地面积61.80亩，总建筑面积46000平方米，项目建成后，可容纳2300名高中生就读。 | 16600 | 2000 | 完工 | 天津新世纪教育信息咨询 有限公司
67 | 翠湖水苑改建项目（一期） | 文化旅游 | 2022.12—2024.12 | 续建 | 项目占地112亩，建筑面积9.1亩，主要建设室内外水乐园、亲子无动力乐园、特色民宿以及跑马场、滑草场等特色休闲区。 | 5000 | 500 | 完工 | 天津翠湖水苑旅游开发有限责任公司
68 | 潮玩谷旅游度假区 | 文化旅游 | 2024.04—2025.12 | 新建 | 项目规划占地面积约1603亩，主要建设科技运动区、潮玩互动区、生态体验区、房车露营基地、高山漂流、低空滑索等板块。 | 13500 | 5000 | 完成工程量49% | 天津金驰悦达旅游开发有限公司 天津联创优盟旅游开发有限公司
69 | 京津冀健康谷项目 | 文化旅游 | 2024.05—2025.12 | 新建 | 项目分三期建设。一期包括土地流转、配套基础设施建设和配套精致露营地的打造：二期包括建设疗养中心。三期包括土地流转和租赁村内闲置宅基地和建设用地，进行提升改造后打造成具有乡村田园风格的康养宅院约40套等。 | 6000 | 800 | 部分完工 | 天津美宸理宅城乡发展有限公司
70 | 西井峪农旅项目 | 文化旅游 | 2022.07—2025.06 | 续建 | 对西井峪村现有房屋进行改造提升，总面积约12610平方米。 | 24331 | 1000 | 部分完工 | 天津市渔阳 旅游发展 有限公司
71 | 观澜景苑 | 房地产 | 2019.12—2024.12 | 续建 | 规划总建筑面积49875平方米，其中：住宅30039平方米，配套公建2315平方米，地下建筑面积17521平方米。主要建设10栋多层住宅楼、2栋配建和地下车库。 | 36000 | 2000 | 竣工 | 天津万事兴盛房地产开发有限责任公司
72 | 春风雅居 | 房地产 | 2024.04—2026.05 | 新建 | 总建筑面积54525.95平方米，其中地上建筑面积35325.95平方米，地下建筑面积19200平方米。共13栋建筑，其中10栋住宅楼，3栋配建。 | 41500 | 1000 | 部分主体施工 | 天津荣威郡城置业有限公司
73 | 观澜嘉苑 | 房地产 | 2023.05—2025.10 | 续建 | 项目占地面积27419.1平方米，总建筑面积59628.65平方米，其中：地上建筑面积41128.65平方米，地下建筑面积18500平方米。住宅建筑面积35051.65平方米，配套公建1964平方米，商业建筑面积4113平方米，地下车库17800平方米。 | 42000 | 8500 | 完成总工程量的60% | 天津万事兴诚房地产开发有限责任公司
74 | 敬诚青碧园项目 | 房地产 | 2022.05—2025.10 | 续建 | 占地面积50177.8平方米，规划总建筑面积110913.36平方米，其中，地上建筑面积60213.36平方米，配套公建2260平方米，地下车库及人防工程建筑面积50700平方米。 | 97000 | 25000 | 完成总工程量的80% | 万事兴集团
75 | 林溪园 | 房地产 | 2024.06—2027.11 | 新建 | 总用地面积48714.2平方米，总建筑面积110022.5平方米：其中：住宅建筑面积63062平方米，地上建筑面积74522.5平方米；配套公建3432平方米，其中经营性公建建筑面积1200平方米，非经营性公建建筑面积3232平方米，商业建筑面积11460.5平方米；地下建筑面积35500平方米。 | 85000 | 800 | 基础施工 | 天津市兴韵房地产开发有限责任公司
76 | 翠溪园 | 房地产 | 2024.06—2027.11 | 新建 | 总用地面积21353.9平方米，总建筑面积48023平方米：其中：住宅建筑面积23413平方米，地上建筑面积33523平方米；配套公建3008平方米，其中经营性公建建筑面积1200平方米，非经营性公建建筑面积1808平方米，商业建筑面积10110平方米；地下建筑面积14500平方米。 | 45000 | 600 | 基础施工 | 天津市兴韵房地产开发有限责任公司
77 | 美域新城三四五期 | 房地产 | 2019.07—2025.05 | 续建 | 项目占地面积76965.6平方米，总建面积269425.74平方米，其中地上150371.54平方米，地下119054.2平方米。 | 155000 | 3000 | 基本完工 | 天津市天蓟房地产开发有限责任公司
78 | 碧水云天庄园 | 房地产 | 2022.10—2024.09 | 续建 | 项目占地面积135020.7平方米，总建筑面积204665平方米，地上总建筑面积13836平方米，地下总建筑面积66029平方米。其中：碧水云天二期用地面积9143.5平方米，规划总建筑面积11740平方米。 | 170000 | 2000 | 竣工 | 天津市久居佳诚房地产投资有限公司
79 | 锦翠园 | 房地产 | 2021.12—2025.05 | 续建 | 项目占地面积6.3万平方米，建筑面积112083.8平方米，主要建设住宅楼、配套公建、地下车库、及其他配套建设等 | 65000 | 3000 | 主体施工 | 天津蓟州新城建设投资有限公司
80 | 蓟州新城示范区项目（湖璟苑） | 房地产 | 2018.6—2024.12 | 续建 | 项目占地面积49945.7平方米，建筑面积123608.35平方米，主要建设公建、酒店、住宅、企业独栋。 | 100000 | 3458 | 竣工 | 天津蓟州新城地产开发集团有限公司
81 | 雅泽花园项目 | 房地产 | 2022.06—2025.06 | 续建 | 项目占地面积56814.2平方米，总建筑面积130300平方米，其中：地上面积91300平方米；地下面积39000平方米。主要建设住宅83850平方米，经营性公建4650平方米，非经营性公建2800平方米等。 | 120000 | 4825 | 完成总工程量的22% | 天津通晟 房地产开发 有限公司
82 | 盛泽花园 | 房地产 | 2022.01—2025.01 | 续建 | 总建筑面积152326.45㎡，地上建筑面积98782.45㎡（其中住宅93804.45㎡，商业4978㎡㎡），地下非经营性48100㎡，经营性5444㎡。 | 160000 | 5665 | 完成总工程量的50% | 天津腾飞置业有限责任公司
83 | 静亭名苑 | 房地产 | 2020.03—2025.03 | 续建 | 项目总建筑面积123608.35㎡，地上建筑面积77414.43㎡（其中住宅21879.3㎡，经营性配套905.65㎡，非经营性配套1213.94㎡；商业53415.54㎡），地下46193.92㎡。 | 170000 | 6110 | 主体完工 | 天津弘康 房地产开发 有限公司
84 | 兴辉商业楼项目 | 房地产 | 2023.05—2024.10 | 续建 | 项目占地面积7597.6平方米，总建筑面积11981.13平方米，其中：地上建筑面积11396.4平方米，地下建筑面积584.73平方米。主要建设1栋5层商业楼及设备用房等。 | 12000 | 2500 | 竣工 | 天津渔山之阳置业有限公司
85 | 陶安艺术中心 | 房地产 | 2023.06—2025.10 | 续建 | 项目占地面积34037.70平米,总建筑面积37200平米。 | 22000 | 6000 | 主体施工 | 天津荣宝斋 文化传播有限责任公司
86 | 余庆苑项目 | 房地产 | 2023.07—2025.04 | 续建 | 项目占地面积18890.6平方米,总建筑面积40446.8平方米,其中地上建筑面积26446.8平方米,地下建筑面积14000平方米。主要建设5栋住宅楼,建筑面积21454平方米,1栋商业楼,建筑面积2644.8平方米,2栋公建,建筑面积2348平方米,地下部分用作地下车库,面积14000平方米。 | 37000 | 12000 | 基本完工 | 天津渔山之阳置业有限公司
87 | 圣光住宅1地块开发 | 房地产 | 2020.03—2024.12 | 续建 | 项目占地面积8279.88㎡，总建筑面积为41623.25㎡，其中：地上建筑面积为37470.76㎡，地下建筑面积为4152.49㎡。项目主要建设住宅楼18栋；配套公建2栋，建筑面积 754.19㎡。 | 24522 | 13303 | 竣工 | 天津市圣光旅游发展有限公司
88 | 华府小镇项目 | 房地产 | 2019.05—2025.12 | 续建 | 项目建筑面积53539.8平方米，主要涵盖精品LOT，商业，特色民宿。 | 35000 | 5000 | 主体施工 | 天津华城世纪投资有限公司
89 | 沁园 | 房地产 | 2020.03—2025.12 | 续建 | 项目占地面积192945平米,总建筑面积10万平米，主要建设住宅6万平米，商业4万平米。 | 45000 | 15000 | 竣工 | 天津和庚房地产开发有限责任公司
90 | 央玺花苑 | 房地产 | 2023.08—2025.12 | 续建 | 项目总建筑面积7.5万方，地上5.3万方，地下2.2万方。 | 65000 | 15000 | 部分主体施工 | 天津和著 房地产开发 有限公司
91 | 万悦园 | 房地产 | 2021.03—2025.03 | 续建 | 项目占地面积45045.9平方米，总建筑面积102185.06平方米（其中：地上建筑面积72073.44平方米，地下面积30111.62平方米），主要建设小高层22栋、商业建设4栋、配套公建3栋、地下车库及设备用房等）。 | 79318 | 4000 | 竣工 | 天津市蓟州 万达地产置业有限公司
92 | 万华园和万盛园和万晴园和万枫园项目 | 房地产 | 2020.03—2024.10 | 续建 | 项目占地面积140499.3平方米，总建筑面积328316.88平方米（其中：地上建筑面积224798.88平方米，地下面积103518平方米），主要建设住宅38栋、商业16栋、配套公建14栋、地下车库及人防等）。 | 252168 | 7000 | 部分完工 | 天津市蓟州 万达地产置业有限公司
93 | 龙轩商业广场 | 房地产 | 2021.01—2025.12 | 续建 | 主要建设商业营业用房，规划建筑面积156765平方米。 | 96000 | 8000 | 基本完工 | 天津伊甸园 旅游开发有限公司
94 | 龙熙花苑 | 房地产 | 2020.09—2025.12 | 续建 | 建设住宅规划建筑面积143098平方米；商业营业用房规划建筑面积2487平方米；地下室及配套设施61644平方米。 | 110000 | 8000 | 部分完工 | 天津东方 伊甸园置业 发展有限公司
95 | 常春园 | 房地产 | 2020.08—2024.12 | 续建 | 项目占地面积77亩,总建筑面积98000平米，主要业态为住宅。 | 93354 | 20000 | 完工 | 天津实丰房地产开发有限公司
96 | 朗鸿园 | 房地产 | 2019.11—2024.09 | 续建 | 项目占地面积45747.1平方米，总建筑面积99530.5平方米，主要建设居民住宅和其他商业设施。 | 95000 | 6000 | 竣工 | 天津津蓟置业有限公司
97 | 福润园 | 房地产 | 2018.03—2024.12 | 续建 | 项目占地面积57521㎡，总建筑面积113217.50㎡，其中：地上总建筑面积86281.50㎡，地下总建筑面积26936㎡。项目主要建设住宅楼14栋，建筑面积57580.10㎡；商业2栋，建筑面积22883.40㎡；配套公建3栋，建筑面积5818㎡；地下人防及车库等建筑面积26936㎡。 | 95000 | 1000 | 竣工 | 天津蓟州鸿坤理想房地产开发有限公司
98 | 林溪雅苑项目 | 房地产 | 2022.03—2025.12 | 续建 | 项目占地面积57917.8平方米，主要建设住宅51764.05平方米，公建11939.98平方米，地下车库及人防39002.38平方米。 | 99582 | 30000 | 部分完工 | 中研德创（天津）建设有限公司
99 | 天玺佳苑 | 房地产 | 2019.11—2025.06 | 续建 | 项目占地面积124439平方米，土地成交价款9.88亿元。房屋建筑面积185557平方米，其中：地上面积125557平方米，地下工程（人防及地下停车场）60000平方米。 | 190000 | 15637 | 部分完工 | 天津天谊置业有限责任公司
100 | 天郡北苑天郡南苑天郡东苑天郡中心 | 房地产 | 2020.03—2024.12 | 续建 | 项目占地面积106,213.4平方米土地使用条件：地块1、地块3、地块4为二类居住用地，地块2为文化设施用地。 | 147000 | 5000 | 完工 | 天津中交新城建设发展有限公司