## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  |  | 805101-天津市蓟州区马伸桥镇人民政府财政所-蓟州区农村黑臭水体
主管部门 |  |  | 天津市蓟州区马伸桥镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市蓟州区马伸桥镇人民政府财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： |  | 188.619 | 188.61904 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 其中：转移支付资金 |  | 188.61904 | 188.61904 | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成马伸桥辖区内两条黑臭水体整治工作，积极消除农村黑臭水体，有效改善水环境质量。 |  |  |  |  | 完成马伸桥辖区内两条黑臭水体整治工作，积极消除农村黑臭水体，有效改善水环境质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清理淤泥 |  | ≥5000立方米 | 5000立方米 | 5 | 5
|  |  | 栽植各类水生植物 |  | ≥400平方米 | 400平方米 | 5 | 5
|  |  | 鱼苗 |  | ≥400尾 | 400尾 | 5 | 5
|  |  | 生态补水管道 |  | ≥400米 | 400米 | 5 | 5
|  |  | 治理水体数量 |  | ≥2条 | 2条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照治理方案完成治理工程 |  | 通过工程验收 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照治理方案时间进度要求，完成治理 |  | 2023年12月 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不高于项目实际总投资 |  | ≤350万元 | 190万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 马伸桥镇水环境质量 |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 治理完成后透明度监测指标 |  | ≥25cm | 25cm | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农村黑臭水体日常管护，落实长效管理，巩固治理成效 |  | 将农村河湖纳入河湖长制考核管理 | 达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 马伸桥群众满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100