## 2022
附件：
2022年在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式的重点项目清单
领域 | 序号 | 项目 类型 | 项目 名称 | 项目所 在区 | 项目简介 | 项目总投资 | 项目2022年预计投资 | 计划带动农村群众务工人数 | 计划向农村务工群众发放劳务报酬金额 | 推广以工代赈方式的环节 | 工程进展情况
[6 empty] | （万元） | （万元） | （人） | （万元）
农业 农村 生产 生活 | 1 | 高标准农田建设项目 | 蓟州区2021年度高标准农田建设项目 | 蓟州区 | 涉及侯家营、白涧、官庄、下窝头4个镇，建设面积1.43万亩。 | 829.4 | 829.4 | 223 | 126.3 | 项目实施及后期管护过程中积极雇佣当地农民群众参与 | 已完工
| 2 | 高标准农田建设项目 | 蓟州区2022年度高标准农田建设项目 | 蓟州区 | 涉及下仓、东施古、礼明庄、上仓4个乡镇，建设高标准农田6705亩。 | 1005.75 | 1005.75 | 100 | 50 | 地下管道、农田路、低压线、桥涵建筑物等施工环节雇佣当地群众参与 | 正常开展
| 3 | 农村人居环境整治 | 第二批农村人居环境整治示范村建设 | 蓟州、宝坻、武清、宁河、静海、北辰、津南 | 主要围绕生活垃圾分类减量化资源化处理、生活污水治理与“厕所革命”高质量建设、特色居民改造、村庄重要节点打造、智慧村庄建设等方面进行提升改造 | 6000 | 6000 | 140 | 280 | 项目实施及后期管护过程中积极雇佣当地农民群众参与 | 已完成14个村创建
农村交通基础设施 | 4 | 公路建设项目 | 仓桑公路（规划东昌路至军蓟公路）工程 | 蓟州区 | 道路建设 | 18418 | 1000 | 10 | 36 | 雇佣当地农民参与项目建设和后期维护 | 项目暂未复工
| 5 | 公路建设项目 | 邦喜公路（津冀界-五龙山大道） | 蓟州区 | 道路建设 | 12000 | 200 | 20 | 72 | 雇佣当地农民参与项目建设和后期维护 | 项目已基本完工，雇佣当地农民进行道理养护
农村文化旅游 | 6 | 景区维护运营项目 | 盘山景区垃圾转运项目 | 蓟州区官庄镇 | 垃圾清运，提升景区周边环境 | 18.5 | 18.5 | 8 | 18.5 | 雇佣当地农民承担垃圾清运工作 | 正常开展