## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  |  | 393-天津市蓟州区农业发展服务中心-蓟州区2021年高标准农田建设项目
主管部门 |  |  | 天津市蓟州区农业发展服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市蓟州区农业发展服务中心（本级事业）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： |  | 35.266814 | 35.266814 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 其中：转移支付资金 |  | 35.266814 | 35.266814 | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建高标准农田0.024万亩亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中,新建高效节水灌溉面积0.011万亩万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  |  | 新建高标准农田0.024万亩亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。其中,新建高效节水灌溉面积0.011万亩万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增改善高效节水灌溉面积 |  | ≥1100亩 | 1100亩 | 10 | 10
|  |  | 新增高标准农田面积 |  | ≥2400亩 | 2400亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政资金金额 |  | ≤35.27万元 | 35.27万元 | 5 | 5
|  |  | 财政资金亩均补助标准 |  | 1500元 | 1500元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 基本达成
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 基本达成
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 88% | 10 | 9.78 | 受益群众基本满意
总分 | [6 empty] | 100 | 97.78