## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2,020年度）
项目名称 |  |  | 天津市蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2020年度基础设施项目
主管部门 |  |  | 天津市蓟州区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市蓟州区水务局（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 6535.0 | 6535.0 | 4038.214282 | 10 | 6.18 | 61.79
|  |  | 其中：转移支付资金 | 6535.0 | 6535.0 | 4038.214282 | — | — | 61.79
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建设移民美丽家园项目20个 2.生产开发及配套设施项目70个 3.增加移民人均可支配收入220元 4.移民对后期扶持政策实施满意度大于80% |  |  |  |  | 完成建设移民美丽家园项目20个，生产开发及配套设施项目70个，增加移民人均可支配收入220
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园项目 |  | ≥20个 | 60个 | 10 | 10
|  |  | 生产开发及配套设施项目 |  | ≥70个 | 110个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目工程总成本 |  | ≤6535万元 | 4038.21万元 | 5 | 3.01 | 工程未完成结算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 |  | ≥220元 | 650元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥1800人 | 5800人 | 10 | 10
|  |  | 库区村基础设施条件 |  | 明显改善 | 达成目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交办的信访事项及时处理率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥80% | 99% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.19