## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2,020年度）
项目名称 |  |  | 2020年农村供水设施维修养护项目
主管部门 |  |  | 天津市蓟州区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市蓟州区水务局（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 498.0 | 498.0 | 238.50544 | 10 | 4.79 | 47.89
|  |  | 其中：转移支付资金 | 249.0 | 249.0 | 238.50544 | — | — | 95.79
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 | 249.0 | 249.0 | 0.0 | — | — | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.维修养护消毒（臭氧）设备，维修、铺设供暖水道，提升群众饮水质量。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 完成维修养护消毒（臭氧）设备157台，维修、铺设供水管道20758米，提升群众饮水质量。 工程符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、铺设供水管道米数 |  | ＝19603米 | 20758米 | 10 | 10
|  |  | 维修养护消毒（臭氧）设备台数 |  | ＝157台 | 157台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 维修养护费用 |  | ≤498万元 | 238.51万元 | 10 | 5 | 区级配套资金未到
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务对象饮水质量 |  | 有所改善 | 达成目标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.79 | 区财政资金未到位