## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2,020年度）
项目名称 |  |  | 蓟州区翠屏山水厂二期工程
主管部门 |  |  | 天津市蓟州区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市蓟州区水务局（本级行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 1430.2 | 1430.2 | 1430.2 | 10 | 10 | 100
|  |  | 其中：转移支付资金 | 1430.2 | 1430.2 | 1430.2 | — | — | 100
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程建设规模为新建5万m3/d地表水厂一座，原水取自于桥水库，水处理工艺采用臭氧氧化+机械混合+上向流碳吸附脉冲澄清池+过滤+消毒工艺，处理后水质达到国家饮用水卫生标准要求，并在厂区建设污泥处理系统。 |  |  |  |  | 本工程完成了建设规模为新建5万m3/d地表水厂一座，原水取自于桥水库，水处理工艺采用臭氧氧化+机械混合+上向流碳吸附脉冲澄清池+过滤+消毒工艺，处理后水质达到国家饮用水卫生标准要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 |  | ≥12.4万人 | 12.4万人 | 10 | 10
|  |  | 水厂处理能力 |  | ≥50000立方米/天 | 50000立方米/天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计功能实现率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程总投资 |  | ≤1430.2万元 | 1430.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受益村饮水质量 |  | 明显提高 | 达成目标 | 30 | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97