## Sheet1
附件1
项目支出绩效目标执行监控表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年农村饮水提质增效-东后子峪水厂
主管预算部门 |  |  | [370]天津市蓟州区水务局 |  |  | 项目实施单位 | 蓟州区水务局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 调整预算数 |  |  | 1-12月执行数 |  |  | 1-12月执行率 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 7920.0 |  | 7920.0 |  |  | 6040.859777 |  |  | 76.27 |  | 7920.0
|  |  | 其中：转移支付资金 |  | 2312.0 |  | 2312.0 |  |  | 2312.0 |  |  | 100 |  | 2312.0
区级资金
|  |  | 其他资金 |  | 5608.0 |  | 5608.0 |  |  | 3728.859777 |  |  | 66.49 |  | 5608.0
年度总体目标 | 新建规模3万米3/日地表水处理水厂一座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 日地表水处理量 | ≥30000立方米/日 | 30000立方米/日 | 30000立方米/日 | [6 empty] | √
|  |  | 受益人数 | ≥15.5万人 | 15.5万人 | 15.5万人 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤7920万元 | 6040.86万元 | 7920万元 | [6 empty] | √
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边村饮水质量 | 明显改善 | 达成目标 | 达成目标 | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥95% | 100% | 100% | [6 empty] | √
填报 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  | 工作单位及部门
| 王颖 |  |  |  | 蓟州区水务局
区级 预算 部门 审核 意见
（盖章）
年 月 日
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。